**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2013 № 684-п

Об утверждении муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

(в редакции постановления от 08.11.2024 № 587-п, от 23.01.2025 № 42-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района», руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Краснотуранского района», согласно приложению.

2. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района осуществлять координацию работы по реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы администрации района О.Р. Пермякова

Приложение к постановлению

администрации района

от 30.10.2013 № 684-п

Муниципальная программа «Культура Краснотуранского района»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа «Культура Краснотуранского района» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий | подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;  подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Краснотуранского района |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснотуранского района;  Задача 2. Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни;  Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Краснотуранском районе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2030 годы |
| Целевые индикаторы | Целевые индикаторы представлены в приложение №1 к муниципальной программе |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2027 годы составляет 1 340 947,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 33 134,9 тыс. рублей  2015 год – 36 144,0 тыс. рублей  2016 год – 38 639,0 тыс. рублей  2017 год – 55 293,0 тыс. рублей  2018 год – 75 974,8 тыс. рублей  2019 год – 88 500,5 тыс. рублей  2020 год – 87 802,9 тыс. рублей  2021 год – 93 772,2 тыс. рублей  2022 год – 112 070,2 тыс. рублей  2023 год – 128 892,7 тыс. рублей  2024 год – 163 534,1 тыс. рублей  2025 год – 142 442,3 тыс. рублей  2026 год – 142 440,5 тыс. рублей  2027 год – 142 306,1 тыс. рублей  Из них:  за счет средств районного бюджета 1 234 797,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 31 657,5 тыс. рублей  2015 год – 33 261,3 тыс. рублей  2016 год – 37 672,4 тыс. рублей  2017 год – 41 286,3 тыс. рублей  2018 год – 57 023,8 тыс. рублей  2019 год – 62 569,2 тыс. рублей  2020 год – 83 344,6 тыс. рублей  2021 год – 88 485,5 тыс. рублей  2022 год – 105 945,6 тыс. рублей  2023 год – 121 341,4 тыс. рублей  2024 год – 146 420,1 тыс. рублей  2025 год – 141 930,0 тыс. рублей  2026 год – 141 930,0 тыс. рублей  2027 год – 141 930,0 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета 84 976,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 1 183,7 тыс. рублей  2015 год – 2 379,6 тыс. рублей  2016 год – 651,9 тыс. рублей  2017 год – 11 092,7 тыс. рублей  2018 год – 18 685,6 тыс. рублей  2019 год – 25 402,6 тыс. рублей  2020 год – 4 358,3 тыс. рублей  2021 год – 4 940,7 тыс. рублей  2022 год – 1 706,8 тыс. рублей  2023 год – 7 094,7 тыс. рублей  2024 год – 6 081,1 тыс. рублей  2025 год – 512,3 тыс. рублей  2026 год – 510,5 тыс. рублей  2027год – 376,1 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета 21 172,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 293,7 тыс. рублей  2015 год – 503,1 тыс. рублей  2016 год – 314,7 тыс. рублей  2017 год – 2 914,0 тыс. рублей  2018 год – 265,4 тыс. рублей  2019 год – 528,7 тыс. рублей  2020 год – 100,0 тыс. рублей  2021 год – 346,0 тыс. рублей  2022 год – 4 417,8 тыс. рублей  2023 год – 456,6 тыс. рублей  2024 год –11 032,9тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей |

**I. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры**

**Краснотуранского района. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

Деятельность учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры Краснотуранского района направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к качественным культурным благам и услугам, сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации, совершенствование художественно-творческой деятельности, развитие регионального потенциала в сфере культуры.

Услуги населению Краснотуранского района предоставляют 20 библиотек, историко - этнографический музей, 23 учреждения культурно - досугового типа, детская школа искусств. Общая численность работающих в отрасли составляет 181 человек.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2023 году составил 441,5%.

Сегодня кардинально меняется не только отношение к культуре, приходит понимание ее важности и роли в современном обществе, признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития и национальной безопасности. Сохранение исторического и культурного наследия, поддержание самобытных национальных культур, развитие духовных интересов личности, укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ для жителей Краснотуранского район – основные цели развития культуры, которые требуют концептуального подхода реализации, определяющего методы и способы достижения целей.

От уровня культуры как каждого отдельно взятого человека, так и общества в целом, существенно зависит успешное осуществление социальных проектов и реформ, внедрение инновационных проектов в экономике, соответственно – повышение качества жизни населения.

Огромное значение, в этой связи, имеет сохранение и устойчивое развитие системы музыкального образования – повышение значимости ДШИ в культурном пространстве района, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, формировании мотивации к познанию, творчеству, труду, приобщению к традициям многонациональной культуры российского народа.

Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в районе способствуют: проведение фестивалей, выставок декоративно-прикладного творчества; оснащение необходимым оборудованием учреждений культуры и учреждений образования в области искусства; воспитание и сохранение культурной исторической памяти у детей и подростков, увеличение активных потребителей, а в дальнейшем носителей национальной культуры.

В целях формирования и внедрения в деятельность учреждений культуры современных информационных технологий, 100% библиотек Краснотуранского района и музей оснащены компьютерной техникой, программным обеспечением, подключены к сети Интернет. Активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей МБУК ЦБС Краснотуранского района в режиме онлайн предоставлен доступ пользователям к электронному каталогу, размещенному на сайте МБУК ЦБС Краснотуранского района. Электронный каталог систематически пополняется новыми записями.

Продолжают свою работу Центры общественного доступа к государственной и социально – значимой информации (ЦОД), созданные во всех библиотеках района. Любой читатель может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе федеральных, окружных, областных, краевых сайтов и порталов, к государственным информационным ресурсам сети Интернет, принять участие в форумах на сайтах, получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности. Из года в год возрастает заинтересованность жителей в электронных библиотечных ресурсах, о чем свидетельствует ежегодное увеличение посещаемости удаленных пользователей к Web – сайту ЦБС. Межпоселенческая центральная библиотека имени поэта Г.К Суворова обеспечивает своих читателей бесплатным доступом к фондам российских библиотек через Федеральную государственную информационную систему «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и образовательную платформу ЮРАЙТ.

Все события, происходящие в библиотеках района, освещаются на сайте МБУК «ЦБС» Краснотуранского района. Ведется постоянная работа над его совершенствованием: обновляется дизайн, разработан информационный туристический кейс, созданы: Web страница по экологическим инициативам и достопримечательностям Краснотуранского района, электронная летопись «Страницы памяти», включающая в себя всю доступную информацию о краснотуранцах – ветеранах боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, оцифрованы и опубликованы в свободный доступ книги – списки, призванных и погибших в период с 1941- 1945 г. г. с территории Краснотуранского района, создана электронная Литературная карта Краснотуранского района. Библиотеки Краснотуранского района ведут активную работу по Федеральной программе «Пушкинская карта». В рамках проекта удалось расширить круг пользователей, предложив аудитории в возрасте от 14 до 22 лет мероприятия популярных среди молодежи форматов: кресты, квизы, мастер – классы, деловые игры и т.д.

Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства Краснотуранского района. Повышению доступности культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные массовые, информационно просветительные мероприятия, спектакли, акции, гастроли творческих коллективов, участие в краевых фестивалях и конкурсах, организация ярмарок, выставок, межведомственное взаимодействие и т.д.

Одним из важных направлений культурной политики Краснотуранского района является выявление, поддержка и сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства, направленные на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в области культуры и искусства.

Число учащихся Детской школы искусств по состоянию на 01.09.2024 года составляет 120 человек. Охват образовательными услугами Детской школы искусств от численности детского населения района в возрасте от 5 до 17 лет сегодня составляет 5,1%. Школа реализует 10 предпрофессиональных и 1 общеразвивающую программу. Срок обучения от 1 года до 8 лет.

На сегодняшний день в школе работают 3 молодых специалиста. В рамках Национального проекта в 2024 г. было выделено 14,9 млн. рублей на проведение работ по капитальному ремонту здания Детской школы искусств.

Учащиеся и преподаватели ежегодно представляют ДШИ на конкурсах регионального и международного уровня, активно участвуют в концертно-просветительской работе. Выпускники школы успешно поступают в специализированные профессиональные учебные заведения отрасли культуры и искусства, продолжая в дальнейшем работать по специальности.

Одним из приоритетных направлений культурной политики Краснотуранского района является сохранение культурного и исторического наследия, поддержка искусства и народного художественного творчества. МБУК «Краснотуранский РДК» является местом реализации проекта районного конкурса среди учреждений культуры клубного типа «К вершинам мастерства», праздника национальных культур «Туранский берег», фестиваля-конкурса театрального любительского искусства «Театральная весна», хореографического любительского искусства «Россию в танце прославляю», фольклорного праздника национальных культур «Кортузская ярмарка», детский краевого творческого фестиваля «Таланты без границ». Формированию уникального образа культуры района, обеспечению самобытности развития территории способствует реализация культурных брендовых мероприятий, актуализирующих историческую и современную действительность района, в том числе: краевой фестиваль технического творчества «Туранский техностарт», ежегодный межрайонный культурный конноспортивный праздник «Большой южный круг», межрайонное открытое соревнование по надлёдному лову рыбы «Рыба моей мечты!».

В учреждениях культурно-досугового типа работает 168 клубных формирований, количество участников составляет 2595 человек. Количество коллективов, имеющих почетное звание «Народный» - 5; 1-коллектив имеет звание «Образцовый».

Все события, происходящие в культурно-досуговых учреждениях района, освещаются на сайте МБУК «Краснотуранский РДК». Клубные учреждения включились в работу по федеральной программе «Пушкинская карта» (МБУК «Краснотуранский РДК» и 8 филиалов).

В 2017 году проведена передача учреждений клубного типа с уровня сельских поселений на районный уровень. Учреждения клубного типа района присоединились к районному дому культуры и были преобразованы в одно юридическое лицо - МБУК Краснотуранский РДК. В дальнейшем это позволит сформировать благоприятную социально-культурную среду, способствующую раскрытию творческого потенциала еще большего количества жителей муниципального образования.

Необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории района, активизировать продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, с использованием современных информационных технологий.

В Краснотуранском историко-этнографическом музее имеются ценные коллекции музейных экспонатов. Они представляют не только историческую ценность, но и обеспечивают преемственность культурно-исторического развития в работе учреждения. Объем основного музейного фонда составляет более 18217 единиц хранения. Предполагается дальнейшее совершенствование сайта «Музыка и культура» МБУК «Краснотуранский ИЭМ», предоставление доступа пользователей к электронному каталогу музея, упрочнение контактов с музеями школ района и музеями юга Края, с НКО, работающими в направлении сохранения локальной истории. В Государственный Каталог занесено на сегодняшний день 7050 ед. экспонатов музея. Сотрудники музея систематически повышают профессиональный уровень, обучаясь по своей специальности в онлайн и офлайн режимах, занимаются проектной деятельностью, используют в работе тесную связь с волонтерами культуры.

Муниципальная программа «Культура Краснотуранского района» предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие Краснотуранского района, усиление ее роли в жизни населения.

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективность использования бюджетных средств.

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Краснотуранского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснотуранского района;

2. Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Краснотуранском районе.

**II. Перечень подпрограмм, краткое описание**

**мероприятий подпрограмм**

В рамках программы предполагается реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»;

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» решаются следующие задачи:

1. Развитие библиотечного дела.

2. Развитие музейного дела.

**Основные мероприятия подпрограммы 1:**

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотек ЦБС).

- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

- Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек.

- Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов).

- Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры.

- Субсидия на реализацию социокультурных проектов учреждений культуры.

- Субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки МБУК «ЦБС Краснотуранского района

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: (музей)

(Описание мероприятий приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе «Культура Краснотуранского района)

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества» решаются следующие задачи:

1. Развитие системы дополнительного образования по видам искусства;

2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры;

3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

4. Организация и проведение культурных мероприятий.

**Основные мероприятия подпрограммы 2:**

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений:(РДК).

- Поддержка лучших учреждений культуры и лучших работников культуры.

- Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

- Субсидия на сохранение, возрождение, развитие народных художественных промыслов.

- Субсидия на развитие добровольчества в сфере культура.

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: ДШИ.

- Субсидия на государственную поддержку отрасли культура (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках регионального проекта «Культурная среда».

(Описание мероприятий приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе «Культура Краснотуранского района)

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» решаются следующие задачи:

1. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

**Основные мероприятия подпрограммы 3:**

- Руководство и управление в сфере установленных функций

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Бухгалтерия).

- Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений: МКУ «Техноцентр».

(Описание мероприятий приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе «Культура Краснотуранского района)

**III. Перечень нормативных правовых актов, определяющих приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры и образования в области искусств**

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Краснотуранского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

[Закон](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED) Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»

План мероприятий по перспективному развитию Детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 гг. от 24.01.2018 г № 217-06-02.

Приказ Министерства культуры РФ т 02.06.2021 N 754 «Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования со специальными наименованиями «детская школа искусств».

Указ Президента от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0FAF310ABD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9wBD) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D) социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Стратегия социально-экономического развития МО Краснотуранский район до 2030 года (утверждена решением Краснотуранского районного Совета депутатов от 11.06.2019 №39-268р).

**IV. Перечень целевых индикаторов и показателей**

**результативности муниципальной программы**

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере: сохранение и развитие культурного пространства; культурного наследия Краснотуранского района; рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры и искусства в Краснотуранском районе; привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия в программах Красноярского края, проектах внебюджетных фондов.

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определены в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=5E49F8480EF8F9F9B10352CC97FC4C5F9BB0B09B312200BB90676D71986A64D) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"; [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5E49F8480EF8F9F9B10352CC97FC4C5F9BB4B599342000BB90676D71986A64D) Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"; [подпунктом "и" пункта 2](consultantplus://offline/ref=5E49F8480EF8F9F9B10352CC97FC4C5F9BB1BF9D372700BB90676D7198A462F0EA0F13AF12B6AF9D6F60D) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; государственными программами Российской Федерации; государственными программами Красноярского края в отрасли культура.

В результате реализации муниципальной программы «Культура Краснотуранского района» будет достигнуто: выравнивание возможностей участия населения района в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений культуры; развитие публичных центров правовой и социально значимой информации, созданных на базе библиотек района; внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий; распространение и поддержка муниципальных культурных инициатив. Все это будет способствовать росту социальной востребованности муниципальных учреждений культуры.

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

**V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов**

**и внебюджетных источников**

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы приведено в приложении № 4 и распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Культура Краснотуранского района» по источникам и направлениям расходования средств в приложении № 5 к Программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

**VI. Подпрограммы муниципальной программы**

**Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма 1) |  |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района;  МБУК ЦБС Краснотуранского района;  МБУК Краснотуранский историко-этнографический музей. |
| Цель подпрограммы | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснотуранского района |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие библиотечного дела; 2. Развитие музейного дела |
| Показатели результативности подпрограммы | Показатели отражены в приложение №1 к муниципальной программе «Культура Краснотуранского района» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2027 годы составляет 371 390,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 13 649,8 тыс. рублей  2015 год – 15 003,0 тыс. рублей  2016 год – 16 139,8 тыс. рублей  2017 год – 19 795,2 тыс. рублей  2018 год – 20 604,3 тыс. рублей  2019 год – 23 306,4 тыс. рублей  2020 год – 23 835,1 тыс. рублей  2021 год – 24 838,3 тыс. рублей  2022 год – 28 397,7 тыс. рублей  2023 год – 31 179,3 тыс. рублей  2024 год – 39 594,2 тыс. рублей  2025 год – 38 395,0 тыс. рублей  2026 год – 38 393,2 тыс. рублей  2027 год – 38 258,8 тыс. рублей  Из них:  за счет средств районного бюджета – 342 036,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 12 865,1 тыс. рублей  2015 год – 13 405,7 тыс. рублей  2016 год – 15 740,5 тыс. рублей  2017 год – 14 508,7 тыс. рублей  2018 год – 14 487,5 тыс. рублей  2019 год – 15 784,1 тыс. рублей  2020 год – 22 174,0 тыс. рублей  2021 год – 22 734,0 тыс. рублей  2022 год – 27 595,6 тыс. рублей  2023 год – 30 253,0 тыс. рублей  2024 год – 38 839,8 тыс. рублей  2025 год – 37 882,7 тыс. рублей  2026 год – 37 882,7 тыс. рублей  2027 год – 37 882,7 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета – 26 300,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 566,5 тыс. рублей  2015 год – 1 159,1 тыс. рублей  2016 год – 299,3 тыс. рублей  2017 год – 5 086,5 тыс. рублей  2018 год – 5 951,4 тыс. рублей  2019 год – 7 193,6 тыс. рублей  2020 год – 1 561,1 тыс. рублей  2021 год – 1 758,3 тыс. рублей  2022 год – 435,2 тыс. рублей  2023 год – 469,7 тыс. рублей  2024 год – 421,0 тыс. рублей  2025 год – 512,3 тыс. рублей  2026 год – 510,5 тыс. рублей  2027 год – 376,1 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета 3 053,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 218,2 тыс. рублей  2015 год – 438,2 тыс. рублей  2016 год – 100,0 тыс. рублей  2017 год – 200,0 тыс. рублей  2018 год – 165,4 тыс. рублей  2019 год – 328,7 тыс. рублей  2020 год – 100,0 тыс. рублей  2021 год – 346,0 тыс. рублей  2022 год – 366,9 тыс. рублей  2023 год – 456,6 тыс. рублей  2024 год – 333,4 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей |

1. **Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 1**

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснотуранского района» муниципальной программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 20 библиотек.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 80%, книжный фонд библиотек района насчитывает свыше 195 тыс. единиц хранения, или 13,7 экземпляра в расчете на одного жителя района.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе услуги Центров общественного доступа (ЦОД). Созданные на базе библиотек Краснотуранского района ЦОДы предоставляют пользователям бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, формируют их информационную и правовую грамотность.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района, края.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 95% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений читателями детьми и подростками библиотек составляет свыше 77 тысяч человек, детям выдается больше 100 тыс. книг в год.

Деятельность библиотек является одним из факторов социально-экономического и культурного развития района, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число библиотек размещается в приспособленных помещениях, не обеспечены специальным оборудованием, имеется потребность в проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей, в том числе необходима замена системы противопожарной защиты в связи с ее использованием сверх срока службы.

Для участия в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», утверждённый постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 года № 1749 необходимо выполнить капитальные ремонты и реконструкции зданий библиотек, эти расходы не финансируются из федерального бюджета. Кроме того, в части финансовых обязательств муниципальных образований необходимо предусматривать расходы на софинансирование, комплектование фондов модельной библиотеки в размере не менее 5% от общего объема в течение 3-х лет после модернизации (за исключением подписки), обучение персонала модельной библиотеки в течение 3-х лет после модернизации, обследование здания и помещений библиотеки (с разработкой Акта обследования), разработку дизайн – проекта.

Актуальной проблемой для библиотек Краснотуранского района остается вопрос комплектования книжного фонда. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в едином фонде ЦБС достаточного количества современной периодики и книжной продукции, в том числе медиа продукции на электронных носителях.

Один из основных показателей качества фонда – уровень обновляемости – составляет по данным за первое полугодие 2024г. 2,3% при норме 8-10% в год.

В планируемом периоде будет проводиться масштабная работа по устранению проблемы «старения» фондов. Одной из причин образования массива устаревших по содержанию, ветхих, дублетных, невостребованных изданий является действующий на протяжении многих лет норматив списания документов с формулировкой: количество выбывших изданий не должно превышать количества поступивших в библиотечный фонд. В последние годы данный норматив упразднен. На региональном уровне нормативной основой библиотечного списания является «Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Красноярского края», одобренный Главной коллегией Министерства культуры Красноярского края 29.06.2010 года. В соответствии с Модельным стандартом объем документального фонда для библиотек сельских поселений должен составлять 7-9 книг и других документов на одного жителя. Показатель книгообеспеченности в Краснотуранском районе составляет 13,7 экз. Серьезную обеспокоенность вызывает качество содержательного наполнения библиотечного фонда, его «захламленность» ветхой литературой. С учетом очевидной засоренностью документальных фондов необходимо приступить к работе по их очищению и приведению к адекватности (соответствию) информационным и духовным потребностям пользователей. В связи с проведением работы по приведению в соответствие библиотечного фонда, в муниципальном задании предусмотрено уменьшение показателя объема по услуге «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов».

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

Наиболее многочисленными в крае являются краеведческие и историко-краеведческие музеи, к самым малочисленным типам в краевой музейной сети относятся историко-этнографические и тематические музеи, в том числе и наш Краснотуранский историко-этнографический музей.

Формирование выставочной политики музея (сотрудничество с другими регионами «Выставка немецкой культуры»), совершенствование форм работы с аудиторией с учётом интересов различных групп населения, работа на сайтах «Музыка и культура» и «Прокультура», работа в социальных сетях, тесное сотрудничество со средствами массовой информации, систематическая исследовательская работа, тесное сотрудничество с волонтерами музея, участие в грантовых программах, научных конференциях (Музей Мартьянова, Дивногорский музей), сотрудничество с другими музеями нашего края - музей с.Рыбное Рыбинского района, музей с. Идра Идринского района), создание и проведение цикла уроков мужества в образовательных учреждениях нашего и Идринского районов, созданный совместно с партнерской организацией «Редакция газеты «Эхо Турана» проект «Виртуальный музей», проведение вне музейных экскурсий к памятникам и памятным местам нашего района помогают музею района оставаться востребованным.

Музей активно использует разнообразные формы музейной деятельности, такие как проведение музейных ночей, тематических вечеров отдыха для людей почтенного возраста, работа интерактивных площадок, создание виртуальных экскурсий, выездных и совместных выставок. Музей принимает участие в различных конкурсах, проводятся систематические музейные уроки и уроки мужества, читаются лекции, как виртуальные, так и реальные на различных мероприятиях, в том числе и вне музейных. В 2024 году совместно с волонтерами музей реализует проект «От благодарных потомков» - 3. Ежегодно в течение 4 лет сотрудники принимают участие в конкурсах, организуемых музеем имени Мартьянова. Сотрудники музея участвуют в различных акциях: «Из Сибири сынам России», «Всероссийский субботник и т.д. Система электронного учета музейных предметов и музейных коллекций отлажена, план по занесению музейных предметов в Государственный каталог выполняется, реализуется обслуживание по программе «Пушкинская карта».

Предполагается дальнейшее внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем, которые будут способствовать развитию информационных технологий в музейной деятельности.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в деятельность учреждения.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения помещения музея оснащены противопожарным оборудованием, системой автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, требующей обновления. Также для создания благоприятных условий для изучения и показа культурных ценностей необходимо помещения музея оснастить приборами климатического контроля.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

**2. Основная цель, задачи, этапы сроки**

**выполнения и показатели подпрограммы 1**

С учетом целевых установок и приоритетов государственной и муниципальной культурной политики, основных направлений стратегии социально-экономического развития МО Краснотуранский район до 2030 года, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснотуранского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Механизм реализации подпрограммы 1**

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются в соответствии с постановлением администрации Краснотуранского района от 20.12.2021г. № 727-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядок его применения».

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности в соответствии с макетом [отчета](#Par1252) о реализации муниципальной программы в отдел планирования и экономического развития и финансовое управление администрации района. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года. Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Краснотуранского района.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень источников и объемы финансирования подпрограммы 1 приведены в приложениях № 4 и №5 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 2.**  **«Поддержка искусства и народного творчества»**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Поддержка искусства  и народного творчества» (далее – подпрограмма 2) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района;  МБУК Краснотуранский РДК;  МБУДО «Детская школа искусств» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие системы дополнительного образования по видам искусства; 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры; 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры; 4. Организация и проведение культурных мероприятий. |
| Показатели результативности подпрограммы | Показатели отражены в приложение №1 к муниципальной программе «Культура Краснотуранского района» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2027 годы составляет 590 559,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 8 386,2 тыс. рублей  2015 год – 8 964,9 тыс. рублей  2016 год – 9 705,2 тыс. рублей  2017 год – 19 265,0 тыс. рублей  2018 год – 29 250,8 тыс. рублей  2019 год – 32 087,3 тыс. рублей  2020 год – 40 332,6 тыс. рублей  2021 год – 43 988,4 тыс. рублей  2022 год – 52 530,9 тыс. рублей  2023 год – 64 946,3 тыс. рублей  2024 год – 85 008,1 тыс. рублей  2025 год – 65 364,7 тыс. рублей  2026 год – 65 364,7 тыс. рублей  2027 год – 65 364,7 тыс. рублей  Из них:  за счет средств районного бюджета 529 970,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 8 219,2 тыс. рублей  2015 год – 8 458,9 тыс. рублей  2016 год – 9 525,0 тыс. рублей  2017 год – 12 085,8 тыс. рублей  2018 год – 19 227,0 тыс. рублей  2019 год – 20 325,4 тыс. рублей  2020 год – 39 168,6 тыс. рублей  2021 год – 41 603,5 тыс. рублей  2022 год – 48 266,8 тыс. рублей  2023 год – 58 321,3 тыс. рублей  2024 год – 68 674,5 тыс. рублей  2025 год – 65 364,7 тыс. рублей  2026 год – 65 364,7 тыс. рублей  2027 год – 65 364,7 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета 42 715,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 167,0 тыс. рублей  2015 год – 506,0 тыс. рублей  2016 год – 30,2 тыс. рублей  2017 год – 4 479,2 тыс. рублей  2018 год – 9 923,8 тыс. рублей  2019 год – 11 561,9 тыс. рублей  2020 год – 1 164,0 тыс. рублей  2021 год – 2 384,9 тыс. рублей  2022 год – 213,2 тыс. рублей  2023 год – 6 625,0 тыс. рублей  2024 год – 5 660,1 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета 17 874,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей  2015 год – 0,0 тыс. рублей  2016 год – 150,0 тыс. рублей  2017 год – 2 700,0 тыс. рублей  2018 год – 100,0 тыс. рублей  2019 год – 200,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  2021 год – 0,0 тыс. рублей  2022 год – 4 050,9 тыс. рублей  2023 год – 0,0 тыс. рублей  2024 год –10 673,5тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей |

**1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 2**

Подпрограмма направлена на решение задач: развитие системы дополнительного образования по видам искусства; сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.

В сфере культуры в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа — это Дома культуры, сельские клубы.

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные проблемы, как и для края в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.

Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры.

В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальным учреждениям культуры и образовательным учреждениям в области искусства на реализацию социокультурных проектов ежегодно предоставляются субсидии из краевого бюджета.

Детская школа искусств создает условия для формирования необходимой творческой среды, способствующей раннему выявлению и обучению детей, одаренных в области искусства, в том числе для их дальнейшего профессионального становления.

Наряду с обучением, приоритетными направлениями в работе детской школы искусств являются развитие детских творческих коллективов, просветительская деятельность, сохранение традиций классической и народной музыки, творческая самореализация и развитие индивидуальных способностей каждого ребенка.

Для успешной работы школе необходимо постоянное улучшение материально-технической базы, привлечение на работу специалистов и увеличение учебных площадей, это позволит расширить перечень образовательных услуг, привлечь на работу в село молодых специалистов и увеличить количество учащихся, повысить значимость школы искусств в социально-культурном пространстве, в том числе – духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

**2. Основная цель, задачи, этапы и сроки**

**выполнения и показатели подпрограммы 2**

С учетом целевых установок и приоритетов государственной и муниципальной культурной политики, основных направлений стратегии социально-экономического развития МО Краснотуранский район до 2030 года, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели в районе потребует решения следующих задач:

1. Развитие системы дополнительного образования по видам искусства;
2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры;
3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
4. Организация и проведение культурных мероприятий.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Механизм реализации подпрограммы 2**

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района (далее – Отдел).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений осуществляются в соответствии с постановлением администрации Краснотуранского района от 20.12.2021г. № 727-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядок его применения».

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности в соответствии с макетом [отчета](#Par1252) о реализации муниципальной программы в отдел планирования и экономического развития и финансовое управление администрации района. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года. Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Краснотуранского района.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

[Перечень](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Администратор\Рабочий%20стол\ПРОГРАММА%20КУЛЬТУРА2015-2018гг%20исправленная%20полностью\2015-2018%20КУЛЬТУРА%20ПРОГРАММА\Подпрограмма%202\Новая%20ПОДПРОГРАММА%20№2%20%20%20Поддержка%20искусства%20и%20народного%20творчества%20%20.rtf#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к программе.

Перечень источников и объемы финансирования подпрограммы 2 приведены в приложениях № 4 и №5 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы**

**и прочие мероприятия»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района;  МКУ «Технологический центр». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в Краснотуранском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»; 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Показатели результативности подпрограммы | Показатели отражены в приложение №1 к муниципальной программе «Культура Краснотуранского района» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2027 годы составляет 378 997,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 11 098,9 тыс. рублей  2015 год – 12 176,1 тыс. рублей  2016 год – 12 794,0 тыс. рублей  2017 год – 16 232,8 тыс. рублей  2018 год – 26 119,7 тыс. рублей  2019 год – 33 106,8 тыс. рублей  2020 год – 23 635,2 тыс. рублей  2021 год – 24 945,5 тыс. рублей  2022 год – 31 141,6 тыс. рублей  2023 год – 32 767,1 тыс. рублей  2024 год – 38 931,8 тыс. рублей  2025 год – 38 682,6 тыс. рублей  2026 год – 38 682,6 тыс. рублей  2027 год – 38 682,6 тыс. рублей  за счет средств районного бюджета 362 791,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 10 573,2 тыс. рублей  2015 год – 11 396,7 тыс. рублей  2016 год – 12 406,9 тыс. рублей  2017 год – 14 691,8 тыс. рублей  2018 год – 23 309,3 тыс. рублей  2019 год – 26 459,7 тыс. рублей  2020 год – 22 002,0 тыс. рублей  2021 год – 24 148,0 тыс. рублей  2022 год – 30 083,2 тыс. рублей  2023 год – 32 767,1 тыс. рублей  2024 год – 38 905,8 тыс. рублей  2025 год – 38 682,6 тыс. рублей  2026 год – 38 682,6 тыс. рублей  2027 год – 38 682,6 тыс. рублей  За счет средств краевого бюджета 15 960,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 450,2 тыс. рублей  2015 год – 714,5 тыс. рублей  2016 год – 322,4 тыс. рублей  2017 год – 1 527,0 тыс. рублей  2018 год – 2 810,4 тыс. рублей  2019 год – 6 647,1 тыс. рублей  2020 год – 1 633,2 тыс. рублей  2021 год – 797,5 тыс. рублей  2022 год – 1058,4 тыс. рублей  2023 год – 0,0 тыс. рублей  2024 год – 0,0 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств федерального 245,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 75,5 тыс. рублей  2015 год – 64,9 тыс. рублей  2016 год – 64,7 тыс. рублей  2017 год – 14,0 тыс. рублей  2018 год – 0,0 тыс. рублей  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  2021 год – 0,0 тыс. рублей  2022 год – 0,0 тыс. рублей  2023 год – 0,0 тыс. рублей  2024 год – 26,0 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  2027 год – 0,0 тыс. рублей |

**1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 3**

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Краснотуранском районе» муниципальной программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках муниципальной программы.

Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспечение прав граждан на получение качественного дополнительного образования и качественной культурной услуги – одни из приоритетных направлений работы учреждений Краснотуранского района.

Работа с одаренными детьми в районе осуществляется, в том числе, через развитие системы творческих конкурсов.

В районе при учреждениях культурно-досугового типа работают 168 клубных формирований.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства.

В решении задачи подготовки кадров для отрасли «культура» в районе основную роль играют краевые государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования. Именно они определяют кадровую ситуацию и занимают центральное место в стратегии кадровой политики.

Также для специалистов муниципальных учреждений района культуры проводятся семинары, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения района.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, продолжить выплаты денежных поощрений.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в районе невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музея, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

Стопроцентное подключение библиотек района к сети Интернет позволяет активно развивать формы работы с читателями в удаленном режиме, проводить онлайн мероприятия: виртуальные выставки, конкурсы, викторины, флешмобы, вебинары, акции и т.д.

В 2024-2027гг. осуществляется участие в работе по формированию сводного электронного каталога библиотек Красноярского края, что обеспечивает значительное повышение удовлетворения читательских запросов. Для обеспечения доступа пользователей Интернет к электронным каталогам и другим библиографическим базам данных необходимо ежегодные обновления программного обеспечения WEB IRBIS 64+, стоимость которого в 2024 году составляет более 55,0 тысяч рублей.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры продолжает ухудшаться.

Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 4 учреждения клубного типа.

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов.

Сельские учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.

В целях поддержки отрасли культуры района планируется участие в программах на получение субсидий для укрепления материально-технической базы, реконструкцию и проведение капитальных ремонта, информатизацию учреждений культуры, комплектование библиотечных фондов, оснащение необходимым оборудованием,

**2. Основная цель, задачи, этапы и сроки**

**выполнения и показатели подпрограммы 3**

С учетом целевых установок и приоритетов государственной и муниципальной культурной политики, основных направлений стратегии социально-экономического развития МО Краснотуранский район до 2030 года, целью подпрограммы 3 определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Механизм реализации подпрограммы 3**

Источником финансирования подпрограммы 3 является районный, краевой и федеральный бюджет.

Главными распорядителями бюджетных средств является отдел культуры, молодежи и спорта администрации района.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет отдел культуры, молодежи и спорта администрации района.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности в соответствии с макетом [отчета](#Par1252) о реализации муниципальной программы в отдел планирования и экономического развития и финансовое управление администрации района. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года. Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы 3 необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью   
и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации района.

**4. Характеристика основных мероприятия подпрограммы 3**

[Перечень](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Администратор\Рабочий%20стол\ПРОГРАММА%20КУЛЬТУРА2015-2018гг%20исправленная%20полностью\2015-2018%20КУЛЬТУРА%20ПРОГРАММА\Подпрограмма%203\Новая%20Подпрограмма%20№3%20Обеспечение%20условий%20.doc#Par573) мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

созданию условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

улучшению сохранности библиотечных фондов;

укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

Перечень источников и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении № 4 и № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Культура Краснотуранского района»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Вес показателя (индикатора) | Источник  информации | Значения показателей | | | |
| 2024г | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Культура Краснотуранского района» | | | | | | | |
| 2 | Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Краснотуранского района. | | | | | | | |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | % | х | ФСН № 7-НК Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января | 447,3 | 452,8 | 459,2 | 465,7 |
| 4 | Темп роста посещаемости музейных учреждений | % | х | ФСН № 8-НК | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,1 |
| 5 | Темп роста показателей книговыдачи | % | х | ФСН № 6-НК | 101,9 | 103 | 100 | 100 |
| 6 | Темп роста посещений публичных библиотек | % | х | ФСН № 6-НК | 99 | 117 | 100 | 100 |
| 7 | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | |
| 8 | Книговыдача ЦБС района | тыс.экз. | 0,10 | ФСН № 6НК | 315 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 9 | Количество посещений ЦБС района | тыс. чел. | 0,10 | ФСН № 6НК | 217,6 | 254,6 | 254,6 | 254,6 |
| 10 | Выполнение программ по комплектованию книжного фонда ЦБС | % | 0,10 | Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России «ОКМиС администрации Краснотуранского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0,10 | ФСН № 8-НК | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 12 | Количество посещений историко-этнографического музея | тыс. чел. | 0,10 | ФСН № 8-НК | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| 13 | Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» | | | | | | | |
| 14 | Количество культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района | единиц | 0,10 | ФСН № 7-НК | 4074 | 4076 | 4078 | 4080 |
| 15 | Число культурно-досуговых формирований МБУК РДК Краснотуранского района | единиц | 0,10 | ФСН № 7-НК | 168 | 166 | 164 | 162 |
| 16 | Количество посещений культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района на платной основе | тыс. чел. | 0,10 | ФСН № 7-НК | 56,988 | 56,988 | 56,990 | 56,992 |
| 17 | Количество детей, обучающихся в ДШИ | чел. | 0,05 | ФСН № 1-ДШИ | 136 | 120 | 130 | 130 |
| 18 | Количество приобретенных музыкальных инструментов (оборудования, учебных материалов) для образовательных учреждений в сфере культуры, в рамках регионального проекта | ед. | 0,05 | Отчет о достижении значения результата регионального проекта | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | |
| 19 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой | % | 0,05 | Отчет об исполнении бюджета | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 20 | Количество зарегистрированных замечаний и нареканий к деятельности сотрудников со стороны потребителей услуг и руководства | единиц | 0,05 | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Культура Краснотуранского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (библиотек ЦБС) | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | Стабильность показателей ЦБС: количества книговыдачи и посещений | Снижение уровня обеспечение населения услугами учреждения. Невыполнения показателей ЦБС | Выполнение показателей муниципального задания |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 г. | ограничение доступа населения к культурным благам | Количество посещений ЦБС района |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | поступление ежегодно не менее 1 экземпляра новых изданий на 1000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение программ по комплектованию книжного фонда ЦБС |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | поступление ежегодно не менее 1 экземпляра новых изданий на 1000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение программ по комплектованию книжного фонда ЦБС |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.4. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 г. | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение показателей муниципального задания |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. Субсидия на реализацию социокультурных проектов учреждений культуры | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | поступление ежегодно не менее 1 экземпляра новых изданий на 1000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение программ по комплектованию книжного фонда ЦБС |
| 7 | Мероприятие 1.1.6. Софинансирование к субсидии на реализацию социокультурных проектов учреждений культуры | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2030 | поступление ежегодно не менее 1 экземпляра новых изданий на 1000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение программ по комплектованию книжного фонда ЦБС |
| 8 | Мероприятие 1.1.7. Субсидия на подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных МБУК ЦБС Краснотуранского районатехнологий и оцифровки | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2019 | Увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год | ограничение доступа населения к культурным благам | Количество посещений ЦБС района |
| 9 | Мероприятие 1.1.8. Софинансирование к субсидии на подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК ЦБС Краснотуранского района | 2014 | 2019 | Увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год | ограничение доступа населения к культурным благам | Количество посещений ЦБС района |
| 10 | Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: (музей) | МБУК Краснотуранский историко-этнографический музей | 2014 | 2030 | Увеличится доля представленных музейных предметов основного фонда и количество посещений музея | Невыполнения показателей музея. Снижение уровня патриотического сознания, популяризации историко-культурного наследия. Отсутствие знаний об истории, культуре, быте и традициях народов, проживающих на территории района, края | Выполнение показателей муниципального задания |
| 11 | Мероприятие 1.2.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | МБУК Краснотуранский историко-этнографический музей | 2021 | 2030 | Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 г. | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение показателей муниципального задания |
| 12 | Мероприятие 1.2.2. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | МБУК Краснотуранский историко-этнографический музей | 2021 | 2030 | Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 г. | ограничение доступа населения к культурным благам | Выполнение показателей муниципального задания |
| 13 | Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений:(РДК) | МБУК РДК Краснотуранского района | 2014 | 2030 | Создание условий для выполнения показателей: количества мероприятий, клубных формирований, посещений | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий Невыполнения показателей. | Выполнение показателей муниципального задания |
| 15 | Мероприятие 2.1.1 Поддержка лучших учреждений культуры и лучших работников культуры | МБУК РДК Краснотуранского района | 2014 | 2030 | Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2010 г. | ограничение доступа населения к культурным благам | Количество посещений культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района на платной основе |
| 16 | Мероприятие 2.1.2. Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МБУК РДК Краснотуранского района | 2019 | 2030 | Увеличение количества отремонтированных учреждений культуры | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий | Количество посещений культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района на платной основе |
| 17 | Мероприятие 2.1.3. Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МБУК РДК Краснотуранского района | 2019 | 2030 | Увеличение количества отремонтированных учреждений культуры | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий | Количество посещений культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района на платной основе |
| 18 | Мероприятие 2.1.4. субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития  и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2024 год | МБУК РДК Краснотуранского района | 2024 | 2030 | Увеличение МТБ учреждений культуры | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий | Количество посещений культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района на платной основе |
| 19 | Мероприятие 2.1.5. Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития  и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2024 год | МБУК РДК Краснотуранского района | 2024 | 2030 | Увеличение МТБ учреждений культуры | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий | Количество посещений культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района на платной основе |
| 20 | Мероприятие 2.1.4. Субсидия на сохранение, возрождение, развитие народных художественных промыслов | МБУК РДК Краснотуранского района | 2020 | 2030 | Сохранение народных промыслов, участие в выставках | ограничение доступа населения к культурным благам | Количество культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района |
| 21 | Мероприятие 2.1.4.1  Субсидия на развитие добровольчества в сфере культура | МБУК РДК Краснотуранского района | 2022 | 2030 | Развитие добровольчества в сфере культура | ограничение доступа населения к культурным благам | Количество культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района |
| 22 | Мероприятие 2.1.4.2. Субсидия на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслами. | МБУК РДК Краснотуранского района | 2024 | 2030 | Увеличение МТБ учреждений культуры | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий | Количество культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района |
| 23 | Мероприятие 2.1.4.3 Софинансирование к субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслами. | МБУК РДК Краснотуранского района | 2024 | 2030 | Увеличение МТБ учреждений культуры | Снижение количества получателей услуг учреждениями от реализации мероприятий | Количество культурно- досуговых мероприятий МБУК РДК Краснотуранского района |
| 24 | Мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: ДШИ | МБУДО ДШИ  с. Краснотуранск | 2014 | 2030 | Создание необходимых условий и открытие дополнительных направлений образовательных программ по видам искусства для обучения детей в ДШИ | Недостаточное количество направлений дополнитель-  ных образователь-  ных программ по видам искусств. | Создание необходимых условий и открытие дополнительных направлений образовательных программ по видам искусства для обучения детей в ДШИ |
| 25 | Мероприятие 2.3 Субсидия на государственную поддержку отрасли культура (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках регионального проекта «Культурная среда» | МБУДО ДШИ  с. Краснотуранск | 2022 | 2030 | Создание необходимых условий и открытие дополнительных направлений образовательных программ по видам искусства для обучения детей в ДШИ | Недостаточное количество направлений дополнитель-  ных образователь-  ных программ по видам искусств. | Создание необходимых условий и открытие дополнительных направлений образовательных программ по видам искусства для обучения детей в ДШИ |
| 26 | Мероприятие 2.4 Субсидия на государственную поддержку отрасли культура «Модернизация детских школ искусств» | МБУДО ДШИ  с. Краснотуранск | 2023 | 2030 | Создание необходимых условий и открытие дополнительных направлений образовательных программ по видам искусства для обучения детей в ДШИ | Недостаточное количество направлений дополнитель-  ных образователь-  ных программ по видам искусств. | Создание необходимых условий и открытие дополнительных направлений образовательных программ по видам искусства для обучения детей в ДШИ |
| 27 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | |
| 28 | Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций | Отдел культуры,  молодежи и спорта | 2014 | 2030 | Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных программой | Неисполнение или исполнение не в полном объеме бюджетных ассигнований | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой |
| 29 | Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (Бухгалтерия) | Отдел культуры,  молодежи и спорта | 2014 | 2030 | Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, соблюдение сроков предоставления бухгалтерской отчетности | Неисполнение или исполнение не в полном объеме бюджетных ассигнований, нарушение сроков предоставления отчетности | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой |
| 30 | Мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений: МКУ «Техноцентр» | Отдел культуры,  молодежи и спорта | 2017 | 2030 | Обеспечение санитарно-технического содержания учреждений культуры в соответствии с требованиями законодательства | Содержания учреждений культуры не соответствует требованиям  законодательства | Количество зарегистрированных замечаний и нареканий к деятельности сотрудников со стороны потребителей услуг и руководства |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Культура Краснотуранского района»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной  услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<1>](file:///C:\Users\админ\Documents\НАТАША%202021\ПРОГРАММА%202021\ПРОГРАММА%202021%20утвержденная\Культура%20июнь\КУЛЬТУРА%20апрель\пост.%20№%20198-п%20от%2002.04.2021.docx#Par366) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | В стационарных условиях | Число посещений, единиц | 246454 | 246454 | 246454 |
| Количество выданных документов, экземпляров | 324680 | 324680 | 324680 |
| Вне стационара | Число посещений | 8167 | 8167 | 8167 |
| Число обращений удаленных пользователей к сайту библиотеки, единиц | 75000 | 75000 | 75000 |
| 2 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 23 858 | 23 858 | 23 858 |
| 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов. |  | Количество изданий в фонде, штук | 175000 | 170000 | 170000 |
| Количество поступлений изданий на 1000 жителей в год, штук | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 6 385 | 6 385 | 6 385 |
| 5 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | Объем электронного каталога, единиц | 69000 | 69000 | 69000 |
| Количество выданных справок, единиц | 28000 | 28000 | 28000 |
| 6 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3 360 | 3 360 | 3 360 |
| 7 | Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций | (в стационарных условиях) | Число посетителей, человек | 330 | 340 | 350 |
| (вне стационара) | Число посетителей, человек | 140 | 150 | 160 |
| 8 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 105 | 110 | 114 |
| 9 | Создание экспозиций, выставок музея, организация выездных выставок в стационарных и вне стационарных условиях |  | Количество выставок, единиц | 35 | 36 | 37 |
| 10 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Количество экспонатов, единиц | 18247 | 18257 | 18267 |
| 12 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 4 088 | 4 083 | 4 079 |
| 13 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов не материального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |  | Количество выставок на основании выявления и изучения объектов, единиц | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Показ концертов и концертных программ | Стационар | Число зрителей, человек | 228396 | 228396 | 228396 |
| Количество публичных выступлений, единиц | 4076 | 4078 | 4080 |
| На выезде | Число зрителей, человек | 3215 | 3215 | 3215 |
| Количество публичных выступлений, единиц | 23 | 23 | 23 |
| 16 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 49950 | 49950 | 49950 |
| 17 | Показ кинофильмов | На закрытой площадке | Число зрителей, человек | 1760 | 1775 | 1780 |
| На открытой площадке | Число зрителей, человек | 1530 | 1540 | 1550 |
| 18 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 717,2 | 717,2 | 717,2 |
| 19 | Организация деятельности клубных формирований самодельного народного творчества |  | Количество участников клубных формирований, единиц | 2595 | 2595 | 2595 |
| 20 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 563,5 | 563,5 | 563,5 |
| 21 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | Количество человеко-часов, человека-час | 991 | 991 | 991 |
| 22 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 939 | 939 | 939 |
| 23 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | фортепиано | Количество человеко-часов, человека-час | 2013 | 2013 | 2013 |
| Народные инструменты | Количество человеко-часов, человека-час | 1192 | 1192 | 1192 |
| Духовые и ударные инструменты | Количество человеко-часов, человека-час | 1483 | 1483 | 1483 |
| Музыкальный фольклор | Количество человеко-часов, человека-час | 2059 | 2059 | 2059 |
| Хореографическое творчество | Количество человеко-часов, человека-час | 2482 | 2482 | 2482 |
| Хоровое пение | Количество человеко-часов, человека-час | 2855 | 2855 | 2855 |
| Живопись | Количество человеко-часов, человека-час | 424 | 424 | 424 |
| 24 | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 11 745 | 11 745 | 11 745 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Культура Краснотуранского района»

Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Культура Краснотуранского района» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 142 442,3 | 142 440,5 | 142 306,1 | 427 188,9 |
| Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района |  |  |  |  | 142 442,3 | 142 440,5 | 142 306,1 | 427 188,9 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия | всего | Х | Х | Х | Х | 38 395 | 38 393,2 | 38 258,8 | 115 047 |
| Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района |  |  |  |  | 38 395 | 38 393,2 | 38 258,8 | 115 047 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотек ЦБС) | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 0410083210 | 610 | 33 603 | 33 603 | 33 603 | 100 809 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.1. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 041А255196 | 610 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.2 | Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04100S4880 | 610 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 848,4 |
| Софинансирование к субсидии на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04100S4880 | 610 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 212,1 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.3. | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04100L5190 | 610 | 229,5 | 227,7 | 93,3 | 550,5 |
| Софинансирование к субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы Краснотуранского района "Культура Краснотуранского района" | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04100L5190 | 610 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.4. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 041А255195 | 610 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи) | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 0410083220 | 610 | 4 206 | 4 206 | 4 206 | 12 618 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.2.1. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804  804 | 0801  0801 | 041А255196  041А255196 | 610  610 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.2.2. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804  804 | 0801  0801 | 041А255195  041А255195 | 610  610 |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Поддержка искусства и народного творчества» | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | Х | Х | Х | Х | 65 364,7 | 65 364,7 | 65 364,7 | 196 094,1 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК) | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 0420083330 | 610 | 52 650,7 | 52 650,7 | 52 650,7 | 157 952,1 |
|  | Мероприятие 2.1.1 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 041А255196 | 610 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.1.2. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04200S4840 | 610 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.1.3 | Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04200S4840 | 610 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 | Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития  и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2024 год | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04200S4720 | 610 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 | Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития  и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2024 год | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 04200S4720 | 610 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.1.4. | Субсидия на сохранение, возрождение, развитие народных художественных ремесел |  | 804 | 0801 | 0420083310 | 610 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | Мероприятие 2.1.4.1 | Субсидия на развитие добровольчества в сфере культуры |  | 804 | 0801 | 0420083320 | 610 | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  | Мероприятие 2.1.4.2 | Субсидия на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслами. | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 0420S4760 | 610 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4.3 | Софинансирование к субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслами. | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0801 | 0420S4760 | 610 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ДШИ) | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0703 | 0420083010 | 610 | 12 684 | 12 684 | 12 684 | 38 052 |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.4 | Субсидия на государственную поддержку отрасли культура «Модернизация детских школ искусств» | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0703 | 042А155193 | 610 |  |  |  |  |
| Софинансирование к субсидии на государственную поддержку отрасли культура «Модернизация детских школ искусств» | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804 | 0703 | 042А155193 | 610 |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»» | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | Х | Х | Х | Х | 38 682,6 | 38 682,6 | 38 682,6 | 116 047,8 |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат) | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804  804 | 0804  0804 | 0430000210  0430000210 | 120  240 | 4 704  587,6 | 4 704  587,6 | 4 704  587,6 | 14 112  1 762,8 |
|  |  |  |  | итого | | | | 5 291,6 | 5 291,6 | 5 291,6 | 15 874,8 |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Бухгалтерия) | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804  804  804 | 8004  0804  0804 | 0430083510  0430083510  0430083510 | 110  240  850 | 5 800  747  10 | 5 800  747  10 | 5 800  747  10 | 17 400  2 241  30 |
|  |  |  |  | итого | | | | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 19 671 |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3 | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений (МКУ «Техноцентр») | Отдел культуры,  молодежи и спорта администрации Краснотуранского района | 804  804  804 | 0804  0804  0804 | 0430083020  0430083020  0430083020 | 110  240  850 | 26 446  387  1 | 26 446  387  1 | 26 446  387  1 | 79 338  1 161  3 |
|  |  |  |  | итого | | | 26 834 | | 26 834 | 26 834 | 80 502 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Культура Краснотуранского района»

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

по источникам и направлениям расходования средств

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по Программе «Культура Краснотуранского района» | 427 188,9 | 142 442,3 | 142 440,5 | 142 306,1 |
| 1.1. | По источникам финансирования: |  | | | |
| 1.1.1. | 1. Районный бюджет | 425 790 | 141 930 | 141 930 | 141 930 |
| 1.1.1.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |  |  |  |  |
| 1.1.2. | 2. Краевой бюджет | 1 398,9 | 512,3 | 510,5 | 376,1 |
| 1.1.2.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1.1.3. | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1.1.4. | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1«Сохранение культурного наследия | 115 047,0 | 38 395,0 | 38 393,2 | 38 258,8 |
| 2.1. | По источникам финансирования: |  | | | |
| 2.1.1. | 1. Районный бюджет | 113 648,1 | 37 882,7 | 37 882,7 | 37 882,7 |
| 2.1.1.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |  |  |  |  |
| 2.1.2. | 2. Краевой бюджет | 1 398,9 | 512,3 | 510,5 | 376,1 |
| 2.1.2.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 2.1.3. | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 2.1.4. | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества».. | 196 094,1 | 65 364,7 | 65 364,7 | 65 364,7 |
| 3.1. | По источникам финансирования: |  | | | |
| 3.1.1 | 1. Районный бюджет | 196 094,1 | 65 364,7 | 65 364,7 | 65 364,7 |
| 3.1.1.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |  |  |  |  |
| 3.1.2. | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 3.1.3. | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 3.1.4. | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»» | 116 047,8 | 38 682,6 | 38 682,6 | 38 682,6 |
| 4.1. | По источникам финансирования: |  | | | |
| 4.1.1. | 1. Районный бюджет | 116 047,8 | 38 682,6 | 38 682,6 | 38 682,6 |
| 4.1.1.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |  |  |  |  |
| 4.1.2. | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 4.1.3. | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 4.1.4. | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.1.4.1. | в том числе кап. вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |