**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Краснотуранск

16.03.2018 № 135-п

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ

(в редакции постановления администрации Краснотуранского района №234-п от 27.04.2020)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить [Порядок](#P31) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет [www.ktr24.ru](http://www.ktr24.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации района В.А. Линдт

Приложение к постановлению

администрации района

от 16.03.2018 № 135-п

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснотуранского района (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

1) полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

2) степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы;

3) степень достижения показателей результативности муниципальной программы.

3. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением администрации Краснотуранского района от 27.07.2015 №441-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации».

4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел планирования и экономического развития администрации Краснотуранского района в соответствии с [методикой](#P63) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 1 к Порядку, на основе годового отчета.

5. Отдел планирования и экономического развития администрации Краснотуранского района в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой, формированием, реализацией муниципальных программ и проведением оценки их эффективности (далее - Комиссия), и в структурное подразделение администрации Краснотуранского района, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Краснотуранского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы).

[Результаты](#P196) оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

(в редакции постановления администрации Краснотуранского района №234-п от 27.04.2020)

6. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на утверждение в администрацию Краснотуранского района, готовит предложение главе Краснотуранского района, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, эффективность реализации которой признана в отчетном году высокой, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, эффективность реализации которой признана в отчетном году средней или удовлетворительной, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм) в течение 30 дней с момента представления отделом планирования и экономического развития администрации Краснотуранского района ответственному исполнителю муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, эффективность реализации которой признана в отчетном году неудовлетворительной, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

Предложения Комиссии учитываются при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

(в редакции постановления администрации Краснотуранского района №234-п от 27.04.2020)

7. Отдел планирования и экономического развития администрации Краснотуранского района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации Краснотуранского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.ktr24.ru](http://www.ktr24.ru).

Приложение №1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы предполагает расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы с их фактическими значениями за отчетный год.

2. Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1-й этап - расчет  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы";

2-й этап - расчет  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы";

3-й этап - расчет  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения показателей результативности муниципальной программы";

4-й этап - расчет  - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы () не является абсолютным и однозначным показателем эффективности реализации муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

4. Расчет  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Муниципальной программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам, относятся:

экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг;

экономия бюджетных ассигнований от расторжения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при условии поставки товаров, выполнении работ и оказании услуг в полном объеме;

экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и водоотведения;

экономия бюджетных ассигнований путем проведения отбора получателей бюджетных средств в форме субсидий;

экономия бюджетных ассигнований по оплате труда;

расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет района (кредиторская задолженность).

5. Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" признается:

высокой, в случае, если значение  составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение  составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" признается неудовлетворительной.

6. Расчет  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы" осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора муниципальной программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов муниципальной программы.

7. Исполнение по каждому целевому индикатору муниципальной программы за отчетный год осуществляется по следующим формулам:

для индикаторов, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где:

 - фактическое значение i целевого индикатора за отчетный год;

 - плановое значение i целевого индикатора на отчетный год.

Исполнение по целевому индикатору устанавливается на уровне 1, в случаях, если:

плановое и фактическое значения целевого индикатора равны 0;

в результате проведенных расчетов  больше 1.

8. Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы" признается:

высокой, в случае, если значение  составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение  составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Муниципальной программы" признается неудовлетворительной.

9. Расчет  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения показателей результативности муниципальной программы" осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности муниципальной программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности муниципальной программы;

N - число показателей результативности муниципальной программы.

10. Исполнение по каждому показателю результативности муниципальной программы за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

для показателей результативности, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где:

 - фактическое значение i показателя результативности за отчетный год;

 - плановое значение i показателя результативности на отчетный год.

Исполнение по показателю результативности устанавливается на уровне 1, в случаях, если:

плановое и фактическое значения показателя результативности равны 0;

в результате проведенных расчетов  больше 1.

11. Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения показателей результативности муниципальной программы" признается:

высокой, в случае, если значение  составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение  составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения показателей результативности муниципальной программы" признается неудовлетворительной.

12. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:



где  - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год.

13. Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой, в случае, если значение  составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение  составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 2 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения администрации района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Краснотуранского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |
| --- |
| Критерий 1. Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (base_23675_167820_95) |
| Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, тыс. руб. (u) |  |
| Значениеbase_23675_167820_105 (base_23675_167820_106) |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" |  |
| Критерий 2. Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы (base_23675_167820_96) |
| значение base_23675_167820_107 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы" |  |
| Критерий 3.Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (base_23675_167820_97) |
| значение base_23675_167820_108 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по критерию "Степень достижения показателей результативности муниципальной программы" |  |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |