УТВЕРЖДЕН

Протоколом от 17.08.2018 №1

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации пилотного проекта в Краснотуранском районе

по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере

на период 2018-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Координация деятельности по организации пилотного проекта |  |  |  |
| 1.1 | Формирование Рабочей группы, обеспечивающей согласованную деятельность органов местного самоуправления, ресурсного центра, общественных советов и других заинтересованных организаций | июль 2018 года | Отдел планирования и экономического развития | Муниципальный нормативный правовой акт |
| 1.2 | Определение уполномоченного органа, ответственного за разработку, координацию и мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по организации пилотного проекта в Краснотуранском районе Красноярского края по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | август 2018 года | Отдел планирования и экономического развития | Муниципальный нормативный правовой акт |
| 1.3 | Мониторинг реализации мероприятий «Дорожной карты» на основании представленных материалов ответственными исполнителями (оценка эффективности мер, корректировка деятельности) | до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Уполномоченный орган | Отчет о результатах реализации «Дорожной карты» |
| 1.4 | Создание раздела на официальном сайте администрации Краснотуранского района для объединения всей информации, касающейся политики обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. | сентябрь 2018 года | Отдел правового обеспечения, делопроизводства и кадров администрации района | Аналитическая записка |
| 1.5 | Наполнение раздела сайта для объединения всей информации, касающейся политики обеспечения доступа, и размещение на нем: - результатов мониторинга востребованности и качества услуг социальной сферы с опцией опроса от зарегистрированных на сайте граждан территории (опрос не оценочный, а с предложениями к развитию услуг); - реестр поставщиков услуг социальной сферы с контактами и ссылками на электронные ресурсы поставщиков услуг; - реестра услуг социальной сферы от МУ и СО НКО (социальная защита, образование, культура, спорт, молодежная политика); - ссылки по эффективным практикам, примерам. | в течение года, обновление данных - на последнюю дату июня и ноября текущего года | Ресурсный центр, бюджетные учреждения | Аналитическая записка |
| 1.6 | Подготовка ежегодного доклада об обеспечении доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и развитию частно-муниципального партнерства в социальной сфере | ежегодно до 15 марта после отчетного периода | Уполномоченный орган | Доклад для публичного размещения на официальном сайте администрации района и направления в агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития |
| 2. | Развитие механизмов муниципального регулирования, направленных на обеспечение участия негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1 | Сбор и анализ существующих механизмов организации конкурентного оказания услуг. Определение набора услуг в социальной сфере, переводимых на механизмы конкурентного финансирования | 4 квартал 2018 года | Ресурсный центр | Аналитическая записка |
| 2.2 | Организация мониторинга услуг социальной сферы (востребованность населением и оценка качества услуг). Информирование о результатах мониторинга муниципальных и негосударственных (немуниципальных) поставщиков. | в течение года, обновление данных - на последнюю дату июня и ноября текущего года | Ресурсный центр, бюджетные учреждения | Аналитическая записка |
| 2.3 | Проведение заседаний Рабочей группы по ведомственным направлениям с целью: - инвентаризации муниципальных услуг в социальной сфере; - определения приоритетов в развитии социальной сферы; - подготовки рекомендаций ведомствам; - проектирования востребованных услуг негосударственным (немуниципальным) поставщикам. | 2 раза в год, июнь, декабрь текущего года | Рабочая группа, бюджетные учреждения | Информационное письмо |
| 2.4. | Разработка и утверждение рекомендации структурам по ведомственному принципу: органу управления, бюджетным учреждениям, ведомственным СОНКО (с разделом о развитии волонтерства/добровольчества и благотворительности) с обратной отчётностью по исполнению рекомендаций, формами и сроками контроля за исполнением | сентябрь 2018 года | Рабочая группа, ресурсный центр | Рекомендации |
| 2.5. | Определение в муниципальных учреждениях непрофильных видов деятельности. Рассмотрение на заседании рабочей группы вопроса о целесообразности передачи непрофильных услуг на аутсорсинг негосударственным (немуниципальным) организациям | сентябрь 2018 года | Рабочая группа | Перечень непрофильных видов деятельности |
| 3. | Развитие механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление имущественной поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам социальных услуг | до 15 ноября | Отдел имущества, землепользования и землеустройства | Нормативный акт |
| 3.2 | Организация сетевого формата ресурсной поддержки всех поставщиков услуг: - ввести в районные учреждения, имеющие статус методических, функционал РЦ; - закрепить за сетевым РЦ информационную политику МО в части социально-ориентированных тем по своему ведомству: инициативы, проекты, СОНКО, социальные проблемы и решения. Сделать каждого специалиста, прикрепленного к РЦ администраторами групп соцсетей. Обеспечить связку страниц соцсетей РЦ с сайтом администрации. | 4 квартал 2018 года | Уполномоченный орган, ресурсный центр, бюджетные учреждения | Локальный нормативный акт |
| 3.3 | Предоставление субсидий из районного бюджета в рамках муниципальной программы «Молодежь Краснотуранского района», подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района» | постоянно | Отдел культуры, молодежи и спорта | Аналитическая записка |
| 3.4 | Подготовка пакета документов для перехода на платные услуги и для вхождения в реестр ИОПУ (при поддержке Краевого центра поддержки общественных инициатив») | 3 квартал 2019 года | Уполномоченный орган, ресурсный центр | Пакет документов, стандарты |
| 4. | Формирование условий для обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в том числе: развитие конкурентных механизмов предоставления услуг в социальной сфере; развитие механизмов частно-муниципального партнерства в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. | Включение в муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства мер поддержки социального предпринимательства | октябрь 2019 года | Отдел планирования и экономического развития | Нормативный правовой акт |
| 4.2. | Распространение лучших практик оказания услуг в социальной сфере негосударственными (немуниципальными) организациями за счет бюджетного финансирования | декабрь текущего года | Ресурсный центр, бюджетные учреждения | Методические материалы |
| 4.3 | Формирование перечней видов услуг, которые рекомендованы к исполнению негосударственным (немуниципальным) организациям (пункт 21 Дорожной карты) | сентябрь ежегодно | Рабочая группа, Уполномоченный орган | Нормативный правовой акт |
| 4.4. | Организация комплекса семинаров для команд, объединенных по ведомственному признаку, муниципальных поставщиков (управление, учреждения) и негосударственных (немуниципальных) поставщиков (СМП и СОНКО) по темам: политика доступа, ИОПУ, ведомственные перечни, клиентоориентированность, упаковка и продвижение услуги, частно-муниципальное партнерство, развитие добровольчества и пр. | 2 раза в год | Ресурсный центр | План проведения семинаров |
| 4.5. | Проведение обсуждения с ведомствами и ведомственными негосударственными (немуниципальными) поставщиками о возможных изменениях в муниципальных программах по передаче некоторых мероприятий (услуг) вместе с финансированием на реализацию негосударственным (немуниципальным) поставщикам | 3 квартал текущего года | Рабочая группа | Изменения в муниципальные программы |
| 4.6. | Подготовка и внесение изменений в муниципальные программы: - в части передачи некоторых мероприятий вместе с финансированием на реализацию негосударственным (немуниципальным) поставщикам; - в части проведения муниципальных конкурсов субсидий для СОНКО; СМП - в части проведения конкурсов имущественной поддержки СОНКО, СМП. - модернизировать муниципальную программу, предусматривающую меры поддержки СОНКО | 4 квартал текущего года | Уполномоченный орган, ответственные исполнители муниципальных программ социальной сферы | Нормативные правовые акты |