**Отчетный 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Раздел стратегии, наименование мероприятия** | **Содержание мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **I этап  (2020 – 2022)** | **II этап  (2023 – 2025)** | | | **III этап  (2026 – 2030)** | |
| ***ЦЕЛЬ 1:*** Повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | |
| ***1.1.*** | ***Накопление человеческого капитала*** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Повысить рождаемость и ожидаемую продолжительность жизни | | Реализация мер, направленных на улучшение здоровья населения; модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения; совершенствование кадрового потенциалы системы здравоохранения, за счет привлечения врачей узкой специализации; развитие сети врачей общей практики. | 2020-2022 | 2023-2025 | | | 2026-2030 | | Мероприятие реализуются в рамках реализации стратегии здравоохранения Красноярского края |
| Пропаганда здорового образа жизни в качестве нормы общественного сознания | постоянно | | | | | |  |
| *- воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; формирование безопасной и благоприятной среды для обитания, информирование о влиянии окружающих предметов на здоровье; физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей; формирование межличностных отношений в трудовых коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам; соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи; закаливание* | Отдел образования Отдел культуры, молодежи и спорта  МЦ Жемчужина |
| Работа по формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях Краснотуранского района строится с учѐтом индивидуальных особенностей, потребностей и интересов обучающихся, использования в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приѐмов оздоровления. В каждой школе реализуется программа здоровьесбережения. Основными направлениями работы образовательных учреждений по сохранению, формированию и укреплению здоровья являются:  1. Организация работы по построению здоровьесберегающей среды.  2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения образовательного процесса.  3. Организация работы по созданию в школах условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической культуры.  4. Организация работы по совершенствованию питания школьников.  5. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья.  6. Применение здоровьесберегающих технологий в системе учебной деятельности.  7. Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  8. Работа с педагогическими работниками по повышению квалификации в области здоровьесбережения.  Образовательные учреждения Краснотуранского района обладают необходимой материально-технической базой для занятий физкультурой и спортом. Спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, надёжности, прочности и удобства для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. | | | | | | | РУО |
| В Краснотуранском районе в каждом селе работают добровольческие отряды. Развиваются направления добровольчества в сфере образования, в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, добровольчество в сфере культуры, добровольчество в сфере гражданско-патриотического воспитания, добровольчество крупных событий, добровольческая деятельность граждан старшего возраста, семейное добровольчество и корпоративное. На базе региональной общественной молодежной организации поддержки и развития социально значимых инициатив Красноярского края «Перспектива» Краснотуранского района был создан Ресурсный центр поддержки добровольчества.  Ключевыми событиями флагманской программы «Мы Помогаем» в 2022 году стала акция #МыВместе. На сайте добро.ру зарегистрировались около 60 волонтеров, со всего района. Волонтеры помогли более 60 нуждающимся людям. Партнеры оказывали помощь всеми необходимыми ресурсами.  Так же была проведена выездная школа добровольчества. Для ребят была организована теоретическая часть и практическая (тренинги), игры, упражнения, где выявлялись лидеры добровольческих отрядов.  Для более эффективной работы, было проведено исследование в Краснотуранской СОШ, где выявлялись интересы ребят.  Подведением итогов года стало проведение муниципального Доброфорума, где были награждены волонтеры, а также партнеры.  В рамках муниципального штаба «Мы достигаем» (пропаганда здорового образа жизни)  1) проведение систематических фитнес-тренировок (в помещении, на улице) для школьников, молодежи  2) проведение велозаездов, велоквеста  3) проведение онлайн забегов и челленджей  4) проведение фестиваля ЗОЖ в формате недельного марафона  5) проведение тематических фотоконкурсов, на тематику здорового образа жизни и спорта | | | | | | | Специалист по МП |
| Во всех клубных учреждениях МБУК Краснотуранского района на 2023 год разработан план мероприятий по укреплению и сохранению всех категорий населения. В течении года проведено 206 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков. Число лиц вовлеченных составило -5565 чел. Мероприятия: 14-летняя спартакиада сел Тубинского сельсовета «Спортивный кубок», Дискуссия по борьбе с наркоманией «Твой выбор», Акция, посвященная всемирному дню без табака «Дыши свободно», спортивно – культурная Акции «Спорт альтернатива – пагубным привычкам», игра – викторина «Царство здоровья», интеллектуально познавательная программа «Путешествие по стране Неболейкино», видео презентация «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», игровая спортивная программа «Весёлые старты с Мистером Здоровяком», беседа, о вреде табако-курения «Горькие плоды сладкой жизни», Акция «Зарядка на улице», открытая кафедра «Река начинается с ручейка, а пьянство с кружки пива», видеокруиз « Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» и т.д. Ведется работа с привлечением несовершеннолетних находящихся в СОП в клубные формирования и в качестве зрителя. Проведено 414 мероприятий, посетило-1172 несовершеннолетних СОП. В клубных формированиях занимались 16 чел, находящихся в СОП.  Большинство мероприятий, проводимых в течении 2023 года специалистами МБУК «ЦБС Краснотуранского района» направлены на пропаганду здорового образа жизни. Акция «На здоровой волне» в рамках Всемирного Дня здоровья. Молодежный перекресток «Здоровая молодежь - сильная Россия», цикл уроков здоровья «Курить не модно» с целью формирования мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек. | | | | | | | ОКМиС |
| Создание безконфликтной социальной-психологической среды для молодых семей |  | |  |  | | | Мероприятие реализуются в рамках реализации стратегии по социально политике Красноярского края |
|  | |  |  | | |
| *- реализация программы социальной профилактики конфликтного поведения в молодой семье* |  | |  |  | | |
| *- формирование навыков безконфликтного общения* |  | |  |  | | | Отдел образования |
| В общеобразовательных учреждениях организована индивидуальная профилактическая работа с обучающимися по выявлению и предупреждению на ранней стадии признаков неблагополучия, девиантного поведения, при этом, уделяется пристальное внимание обеспечению их психологического сопровождения.  Регулярно в общеобразовательных учреждениях совместно с сотрудниками МО МВД России «Краснотуранский» ведется ранняя профилактическая работа: профилактические беседы, воспитательные мероприятия для несовершеннолетних (1-11 класс) по темам: «Безопасный Интернет», «Криминальные и деструктивные проявления экстремистского и террористического характера», «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, навыков критического мышления, противостояния манипулятивному воздействию», «Ответственность за совершение противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях»», также инспектора по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних совершившими преступления.  Одной из форм ранней профилактики правонарушений среди подростков является работа 13 советов профилактики в общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района, работу с ними осуществляют социальные педагоги, психологи, оказывается психологическая и консультативная помощь. | | | | | | | РУО |
| *- расширение имеющихся знаний в области культуры семейных взаимоотношений, формирование взаимопонимания и толерантности* |  | |  |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта, МЦ Жемчужина |
| С целью расширения знаний в области культуры семейных взаимоотношений в учреждениях культуры прошли мероприятия для семей: Межрайонное открытое соревнование по надлёдному лову рыбы «Рыба моей мечты!», отчетный концерт образцового художественного танцевального коллектива «Жемчужина», Краевой фестиваль технического творчества «Туранский техностарт», Межрайонный культурный конно-спортивный праздник «Большой южный круг», Спектакль народного театра «Рампа» «Спасите Леньку» ко дню снятия Ленинградской блокады, семейный выезд к Тарскому ключу «Крещенский сочельник», Конкурсная программа, посвящённый Международному дню семьи «Мы с тобой два берега у одной реки», концертная программа« Семья –начало всех начал», праздничная программа «Здесь край моих отцов и дедов», концертная программа ко Дню отца «Любимым папам посвящается», благотворительная акция «Помоги собраться в школу»  В 20 библиотеках МБУК «ЦБС» Краснотуранского района ведётся работа клубов («Семейный круг», «Встреча» и «Горошина» (МДБ); «Домовенок» (Восточенская СБ, Новосыдинская СБ); «Радуга» (Дисосская СБ); «Читай с ребёнком» (Галактионовская СБ); «Вырастай-ка» (Саянская СБ); «Ладошки» (Николаевская СБ); «Библиоша» (Кортузская СБ); «Сказка» (Узинская СБ); «Малышок» (Салбинская СБ); «Вдохновение» (Александровская СБ); «Солнышко» (Уярская СБ); «Лесовичок» (Новосыдинская СБ), которые способствуют объединению разных поколений через книгу и чтение, что дает возможность всем членам семьи с пользой организовать свой досуг. Проведены мероприятия: Акция «Всей семьей в библиотеку» , вечер-настроение «Чудесный сплав любви и уважения» вернисаж семейного рисунка «Я и моя семья» , цикл часов общения «Семейные встречи» , семейный вечер «И пусть не рвется связь времен и поколений», бенефис читающих семей «С книгой по жизни» вечер-встреча «Тепло семейного очага», цикл уроков нравственности «Семьи мы празднуем величие»,  «Крепка семья - крепка держава», литературно-музыкальная гостиная «Семья, согретая любовью всегда надежна и крепка» | | | | | | | Отдел культуры |
| В рамках поддержки и укрепления семейных взаимоотношений, проведены ряд мероприятий:  «День правовой безопасности» с участием родителей и детей в беседе, с привлечением ведомств (нотариус, сотрудник МВД «Краснотуранский», орган опеки, представитель прокуратуры, следственный комитет). В режиме диалога, участники напрямую задавали вопросы на тему семейных отношений и ценностей, а также разрешение конфликтных ситуаций.  «День здоровья», проводился в формате конкурсов, на свежем воздухе с участием семей. После проведенных эстафет прошли соревнования по велозаезду. И в завершение спортивного мероприятия состоялся ужин на природе.  Организованы различные мероприятия творческой и спортивной направленности, с участием семейных команд. | | | | | | | Специалист по МП |
| Поддержание оптимальной физической активности населения |  | |  |  | | |  |
| *- массовые занятия физкультурой и спортом, их популяризация, как важного фактора укрепления общественного здоровья* | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
| Организация физкультурно-оздоровительной работы строится в основном через проведение спортивных мероприятий согласно календарному плану, который формируется за счёт планов учебно-спортивной работы РУО, ДЮСШ, ДДТ и отдела ФК и спорта.  Наиболее массовые из них: Школьная спортивная лига, проводимая среди школьных команд района, любительские спортивные лиги по таким видам спорта как: волейбол, футбол, баскетбол. Президентские состязания и президентские игры по лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, футболу. Турниры по хоккею, бильярду, настольному теннису. | | | | | | | Специалист по спорту |
| *- развитие активных форм досуга* |  | |  |  | | | Отдел образования |
| Для обеспечения занятости, досуга, развития творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков в районе работает система дополнительного образования. МБОУ ДО «Дом детского творчества» реализует 13 образовательных программ дополнительного образования в них заняты 268 воспитанников. В 12 общеобразовательных учреждениях реализуется 120 программ дополнительного образования по 7 направленностям. Занятость обучающихся внеурочной деятельностью среди 1-11 классов составляет 100 %. В 12 общеобразовательных учреждениях реализуется 36 программ дополнительного образования зарегистрированных через систему «Навигатор» по спортивно-оздоровительному направлению, такие как волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортивные игры, подвижные игры, настольный теннис, ОФП и т.д.  Во всех общеобразовательных учреждениях ведут свою деятельность школьные спортивные клубы, где занимаются 634 обучающихся.  Также занятость по физкультурно-спортивной направленности реализуется через учреждения дополнительного образования:  - МБОУ «Детская юношеская спортивная школа» реализует 1 образовательную программу дополнительного образования «Лыжные гонки» в с.Краснотуранск, с.Лебяжье, с.Восточное, с.Беллык, с.Тубинск, с.Кортуз. Количество обучающих составляет - 285.  - МБОУ «Дом детского творчества» реализует 2 программы «Золотой мяч»-89, «Баскетбол» - 30 обучающихся. | | | | | | | РУО |
| *- развитие комплекса ГТО на территории района* |  | |  |  | | |  |
| На территории района работает Центр тестирования ГТО, выполняется ежегодный план по прохождению комплекса ГТО населением района. (Какой был план???) | | | | | | | Специалист по спорту |
| Поддержка НКО и хозяйствующих субъектов, реализующих услуги для семей и детей. | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел образования |
| На территории района реализуется муниципальная программа «Поддержка СОНКО Краснотуранского района». Средства направлены на обеспечении деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Краснотуранского района, на проведение конкурса программ (проектов) реализуемых СОНКО района. В конкурсе приняли участие пять некоммерческих организаций  На конкурс представлены 6 проектов от некоммерческих организаций; по итогу конкурса распределены субсидии с местного бюджета проектам, мероприятия которых направлены на реализацию услуг для семей и детей:  1. АНО ФК «Золотой мяч» с проектом «Футбол на весь район».  2. АНИКО «От Красной до Турана» с проектом «От благодарных потомков. Часть 2».  3. Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Краснотуранского района с проектом «Юный фермер»  4. Автономная некоммерческая организация «Краснотуранский просветительский центр поддержки местных сообществ «Культура плюс» с проектом «Краснотуранск литературный: вчера, сегодня, завтра».  5. АНО «Туран» с проектом «Детский уголок»  6. РОМОПРСЗИКК «Перспектива» с проектом «Истоки» | | | | | | | Специалист по МП |
| По инициативе отдела образования администрации Краснотуранского района 30 ноября 2021 года была создана и зарегистрирована в ЕГРЮЛ Автономная некоммерческая организация развития творчества, досуга и просвещения «Туран». Директором АНО «Туран» стала заместитель директора по внеклассной работе МБОУ «Лебяженская СОШ» Никитина Ирина Анатольевна.  В 2023 году через данную организацию были представлены для участия в конкурсах:  Творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя».  Социальный проект «Разноцветные мастер-классы» МБОУ «Лебяженская СОШ», Проект «Добротоника» поддержанный на грантовом конкурсе «Время добрых дел» «Партнерство» МБОУ «Лебяженская СОШ», Проект «Школьный музей» Перезагрузка» МБОУ «Лебяженская СОШ»  Все общеобразовательные учреждения Краснотуранского района проинформированы о возможности представить свои проекты для участия в конкурсах через АНО «Туран».  Педагог дополнительного образования МБОУ «Дом детского творчества» Терпиловский Д.В. создал автономную некоммерческую организацию Футбольный клуб «Золотой Мяч»  За все время существования организации было подано 12 заявок на различные конкурсы социальных проектов, 7 из которых были поддержаны.  Кубок Турана (Партнерство), Кубок Унюк, Бей сильно и в девятку!  Движение вверх, Футбол на весь район (Местная субсидия СОНКО) – 1 проект направлен на гармоничное развитие всего тела детей от 6 до 18 лет через виды спорта футбол и баскетбол в летний период времени. Охват – 70 участников. 2 проект направлен на привлечение детей от 6 до 18 лет заниматься Физической культурой и спортом в селах Краснотуранского района через вид спорта футбол.  Физкультурно-спортивный фиджитал коворкинг клуб «Золотой Мяч» (Партнерство) – проект направлен на привлечения детей заниматься зож, физической культурой и спортом, через новый вид спорта Фиджитал, который улучшит живое общение между детьми, уменьшения мании смартфонов и гаджетов и улучшению физических способностей каждого ребенка.  МБОУ «Беллыкская СОШ» реализует проект «ПРO-Память» Поддержан Грантовой программой Красноярского края «Партнёрство» 2023 г. в номинации конкурсного отбора «Красноярская идентичность»  МБОУ «Саянская СОШ» реализует программы «Интенсив АГРО», заключила соглашение о взаимодействии некомерческих организаций, осуществляющих профессиональное погружение и сопровождение учащихся школ Краснотуранского района в рамках проекта «Южная сибирская аграрная платформа» с Шушенским сельско-хозяйственным колледжем, АО «Тубинск» и Краснотуранским племзаводом. | | | | | | | РУО |
| *- развитие рынка социальных услуг для семей с детьми - партнерство муниципалитета и социально-ориентированных НКО* |  | |  |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
| АНО «Содействие» реализует проект «Активные выходные», с финансовой поддержкой грантовой программы «Партнерство» | | | | | | | Специалист по МП |
| *- реализацию программ поддержки СО НКО* |  | |  |  | | |  |
| На территории района реализуется муниципальная программа «Поддержка СОНКО Краснотуранского района».  Реализовано 6 социальных проектов, поддержанных за счет средств местного бюджета, 8 социальных проектов реализовано на территории Краснотуранского района, посредством обращений в ресурсный центр, за счет привлечения грантовых средств. Привлечено 5 краевых экспертов краевых ресурсных центров. | | | | | | | Специалист по МП |
| *- создание благоприятных условий для расширения участия и повышения устойчивости работы СО НКО в оказании социальных услуг населению* |  | |  |  | | |  |
| Работа ресурсного центра Краснотуранского района направлена на повышение устойчивости работы СОНКО, проводятся семинары, тренинги по теме оказание социальных услуг населению. В рамках проекта « Проектная школа общественной активности», поддержанного КЦПОИ, проводятся образовательные семинары для СОНКО. | | | | | | | Специалист по МП |
| Создание объектов инфраструктуры с учетов интересов детей и семей: |  | |  |  | | |  |
| *- развитие социальной инфраструктуры детства* | 2022 | | 2023-2025 |  | | | Отдел образования |
|  | | | | | | | РУО |
| *- создание детского центра досуга в с. Краснотуранск* |  | | 2025 |  | | | Отдел образования МКУ Служба заказчика |
|  | | | | | | | РУО |
|  | | | | | | | МКУ Служба заказчика |
| Строительство бассейна в селе Краснотуранск |  | | 2023-2025 |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта МКУ Служба заказчика |
|  | | | | | | | Отдел культуры |
|  | | | | | | | МКУ Служба заказчика |
|  | | | | | | |  |
| Строительство ФОК в каждом МО района | с 2021 | |  |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта Органы местного самоуправления МР МКУ Служба заказчика |
|  |  | | В 2021 году в рамках конкурса «Жители за чистоту и благоустройство» в селе Тубинск было приобретено оборудование для спортивной площадки. В рамках муниципального комплексного проекта развития в селе Тубинск в 2023 году предусмотрено строительство устройства крытого тентового спортивного сооружения площадью 1980 кв.м.  В 2024-2025 г. планируется проектирование и строительство объекта «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Краснотуранск Краснотуранского района». | | | | | | | МКУ СЗ |
|  |  | |  | | | | | | | ОКМиС |
|  |  | |  | | | | | | | ОМСУ |
| 1.1.2. | Обеспечить закрепление трудового населения | | Стимулирование внутрирайонной мобильности трудовых ресурсов |  | |  |  | | | Центр занятости Краснотуранского района |
|  | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |
| *- комплексная поддержка семей и граждан, при переезде для трудоустройства, забота об обустройстве и безболезненной адаптации на новом месте* |  | |  |  | | | Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики |
| В 2023 году в отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности не обращались граждане по переезду | | | | | | | СХУ |
| В рамках стимулирования внутрирайонной мобильности трудовых ресурсов, центр занятости населения реализует программу переезда, переселения безработных и ищущих работу граждан, с целью трудоустройства по направлению от центра занятости, по имеющимся у граждан профессии, опыта работы. В 2023 году в рамках данной программы был трудоустроен один гражданин. Ему оказана финансовая поддержка в сумме 18525 рублей. | | | | | | | КГКУ Центр занятости Краснотуранского района |
| Создание привлекательных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |  |
|  | |  |  | | |
| *- поддержка хозяйствующих субъектов при создании новых рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы* |  | |  |  | | | Отдел планирования и экономического развития |
|  | | | | | | | ОПиЭР |
| *- приоритетная реализация инвестиционных проектов, с созданием новых рабочих мест* |  | |  |  | | | Инвестиционный уполномоченный |
|  | | | | | | | Пермякова О.Р. |
| Создание инфраструктуры для проживания трудовых и учебных мигрантов |  | | с 2023 | 2026-2030 | | | МКУ Служба заказчика  Отдел имущества, землепользования и землеустройства  Организации и предприятия района    Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики |
|  | | | | | | | СХУ |
| Работа в данном направлении не ведется, так как обращений нет. | | | | | | | МКУ СЗ |
|  | | | | | | | Отдел имущества |
|  | | | | | | |  |
| Создание условий для реализации молодежных инициатив, в том числе по организации общественных, творческих объединений, волонтерской работы и благотворительности |  | |  |  | | | Отдел образования Отдел культуры, молодежи и спорта МЦ Жемчужина |
|  | |  |  | | |  |
| *-популяризация идей добровольчества в молодёжной среде, получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач, а также стимулирование и поддержка общественных инициатив.* |  | | с 2023 | 2026-2030 | | |  |
| Пункт 17 ст. 34 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что обучающиеся имеют право на «участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом».  Во всех школах района создано ученическое самоуправление, Ведется добровольческая (волонтерская) деятельность. Созданы общественные объединения: «Движения Первых, «Орлята», Юнармия, ЮИД, школьный театр, школьный музей, школьные медиа.  Органы самоуправления учащихся взаимодействуют с родительским комитетом, педагогическим советом, администрацией школы, но являются самостоятельными. | | | | | | | РУО |
| Реализован Проект «Будь в теме» - это школа добровольчества по обучению и привлечению волонтеров для всех ребят нашего района. В рамках проекта участники из 7 школ познакомились с видами волонтёрской деятельности, нарисовали портрет волонтёра, поговорили о том, какими качествами должен обладать волонтер, как стать волонтером и быть в курсе событий. Посетили 6 сел с проектом и семинаром, было привлечено и зарегистрировано на сайте добро.ру 40 волонтеров. Дополнительно проведена лекция в Южном аграрном техникуме, для студентов.  Проведен районный конкурс «Волонтер года» (впервые), для мотивации и расширения аудитории волонтеров, привлечено более 10 волонтеров, с проведением внутренних испытаний. | | | | | | | Специалист по МП |
| *- развитие волонтерского движения* | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |  |
| Во всех 13 общеобразовательных учреждениях созданы добровольческие (волонтерские) отряды. Вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 250 обучающихся. | | | | | | | РУО |
| Проведено ряд семинаров, с мотивацией к вступлению в волонтерское движение «МЫВМЕСТЕ» и «Добрые сердца» с привлечением волонтеров учащихся школ и техникума. В рамках реализации проекта по развитию гражданского общества проведен «Круг благотворителей.  Продолжается реализация социального проекта «Дармарка». | | | | | | | Специалист по МП |
| *- развитие общественного молодежного движения, как педагогической системы и формы реализации благотворительных инициатив* | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |  |
| Во всех общеобразовательных учреждениях открыты первичные отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Цель движения - формирование условий для максимального вовлечения школьников и наставников в реализацию программ и проектов «Движения первых» для наиболее эффективной деятельности в Краснотуранском районе, направленной на содействие воспитанию детей, их всестороннего развития и самореализации, профессиональной ориентации и досуга. Участниками движения являются более 500 обучающихся.  Во всех 13 общеобразовательных учреждениях реализуется Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной активности и направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. Участниками программы стали 611 младших школьников. | | | | | | | РУО |
| Благотворительная акция «Добрая покупка», она призвана помочь многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям - всем, кому нужна поддержка. В этом году помогли 25 семьям. В Краснотуранске корзины находятся в магазинах: Батон, Желтый магазин, Гастроном, Светофор.  Состоялось благотворительное мероприятие «Круг благотворителей», со сбором средств для реализации молодежных идей, поддержаны 3 проектные идеи.  Реализованы федеральные акции в рамках ФП «Мывместе» «Весенняя неделя добра» и «Фестиваль дарения» | | | | | | | Специалист по МП |
| Создание благоприятных условий проживания и работы, за счет обеспечения жильем, качественными услугами образования и социального обслуживания, рекреационной и иной социальной инфраструктурой |  | | с2023 | 2026-2030 | | |  |
| *- обеспечения жильем* |  | |  |  | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| *- обеспечение качественными услугами образования и социального обслуживания, рекреационной и иной социальной инфраструктурой* |  | |  |  | | | Отдел образования Отдел культуры, молодежи и спорта, КЦСОН |
| В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в 7 школах созданы образовательные Центры «Точка роста»: -1 центр цифровой и гуманитарной направленности (технология, математика и информатика, физкультура и ОБЖ) - МБОУ «Краснотуранская СОШ», 6 центров естественно – научной и технологической направленности (биология, физика, химия, технология) МБОУ «Беллыкская СОШ», МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ «Саянская СОШ», МБОУ Восточенская СОШ, МБОУ Кортузская СОШ, МБОУ Тубинская СОШ  С 1 сентября 2024 года начнет работу образовательный центр «Точка роста» в МБОУ Новосыдинская СОШ. На покупку нового современного оборудования заложено 2217575,76 руб. из консолидированного бюджета.  В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», который предполагает обеспечение детей от 5 до 18 лет качественным и доступным дополнительным образованием, каждое образовательное учреждение зарегистрировалось в АИС «Навигатор ДО» и опубликовало все программы дополнительного образования, которые реализуются в данном ОУ. В Навигаторе Краснотуранского района зарегистрированы и реализуются программы ДО для всех возрастных категорий детей. | | | | | | | РУО |
|  | | | | | | | Отдел культуры |
| Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел планирования и экономического развития |
| *- приоритетная поддержка хозяйствующих субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности* |  | |  |  | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| В 2023 году заявлений на предоставление нежилых помещений и земельных участков для целей развития пищевой и перерабатывающей промышленности не поступало | | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| Создание условий для развития рекреационных зон с целью привлечения рабочей силы |  | |  |  | | |  |
| 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |
| *- формирование туристко-рекреационного сегмента района, как инструмента развития сферы услуг в условия муниципально-частного партнерства* |  | |  |  | | | Инвестиционный управляющий Отдел культуры, молодежи и спорта МБУ Центр отдыха Сосновый бор |
|  | | | | | | | Пермякова О.Р. |
| Созданы 26 временных рабочих мест с целью обеспечения занятости населения Краснотуранского района. Согласно постановления администрации Краснотуранского района от 08.02.2023 № 73-п МБУ « Центр отдыха « Сосновый бор» входит в состав работодателей организующих временные рабочие места для ищущих работу и безработных граждан. В данном случае безработным гражданам дополнительно выплачивается материальная поддержка за счет средств центра занятости населения Краснотунского района. | | | | | | | МБУ Центр отдыха Сосновый бор |
| В течении года специалистами МБУК «Краснотуранский ИЭМ» был реализован цикл тематических вне музейных экскурсий по маршруту Унюк – голосистая скала. Весь материал освещался в СМИ и соц. сетях. С целью развития туристической привлекательности сотрудники музея приняли активное участие в облагораживании Памятного места района – в реставрации Поклонного креста на горе Унюк. В 2023 году продолжилось облагораживание территории Арт-объекта, созданного в прошлом году. Гости Краснотуранского района, и его жители с удовольствием фотографируются на фоне возведенной стелы с исторической справкой. | | | | | | | ОКМиС |
| Реализация 3 проектов от некоммерческих организаций в рамках субсидии на поддержку деятельности некоммерческого сектора и проекта «Создаем будущее вместе», поддержанного грантовой программой «Партнерство»  Проект «Истоки» - направлен на реставрацию стелы на въезд в село Краснотуранск.  Создан более улучшенный внешний вид. Убраны прилегающие участки. Хорошая фотозона для туристов и местных жителей.  Проект «От благодарных потомков. Часть 2» является продолжением проекта прошлого года, направленный на облагораживание уже созданного арт-объекта «Место силы» объект расположен в зоне въезда на пляжный участок для отдыха. Создана клумба в виде отпечатка ступни.  Проект «Новая Сыда» направлен на реставрацию стелы на въезд в село Новая Сыда. | | | | | | | Специалист по туризму |
| *- приоритетная поддержка хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере туристко-рекреационного комплекса* |  | |  |  | | | Отдел планирования и экономического развития |
|  |  | | Муниципальной программой «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района» предусмотрена приоритетная поддержка хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере туристко-рекреационного комплекса. В 2023 году обращений по оказанию финансовой поддержки по данному направлению не поступало. | | | | | | | Специалист по МБ |
| ***1.2.*** | ***Создать среду для развития социального и культурного уровня жизни граждан*** | | | | | | | | | |
| ***1.2.1.*** | Обеспечить комфортные условия жизни | | **Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры** |  | |  |  | | |  |
|  | Улучшение жилищных условий жителей муниципального образования | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
|  | *- активизация индивидуального жилищного строительства, строительство, приобретение и реконструкция жилья для граждан района* |  | |  |  | | | МКУ Служба заказчика |
|  | Предоставление муниципального жилья для улучшение жилищных условий жителей муниципального образования в 2023 году не осуществлялось.  Молодым специалистам предоставлено в собственность бесплатно 4 земельных участка | | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
|  | МКУ оказывает муниципальные услуги в области строительства и реконструкции объектов ИЖС, а также участвуем в программах для приобретения и строительства жилья для специалистов разных направлений деятельности. | | | | | | | МКУ СЗ |
|  | Повышение качества и комфорта сельской среды на территории района | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Органы местного самоуправления муниципального района |
|  | *- благоустройство дворовых и общественных территорий;* |  | |  |  | | |  |
|  | Ежегодно муниципальное образование участвует в Краевых программах по благоустройству территорий, дворов, общественных пространств. В 2021 году реализован проект по благоустройству аллеи и площади памяти Ветеранам Великой отечественной войны в с. Краснотуранск. В 2022 году в рамках муниципальной программы формирования современной городской (сельской) среды в с. Краснотуранск Краснотуранского района Красноярского края реализован проект благоустройства сквер «Приморский бульвар».  В рамках комплексных проектов по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территории и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» была обустроена центральная площадь в с. Краснотуранск, получившая название «Центр притяжения». | | | | | | | МКУ СЗ |
|  |  | | | | | | | ОМСУ |
|  | Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | МУП КРМПП ЖКХ |
|  | *- обеспечение населения качественными коммунальными услугами; восстановление, строительство и реконструкция объектов централизованных инженерных систем сельских населенных пунктов* |  | |  |  | | | МКУ Служба заказчика |
|  | В целях повышения качества оказания коммунальных услуг, ежегодно проводятся ряд мероприятий для участия в краевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в рамках данной программы осуществляются капитальные и текущие ремонты на объектах централизованных инженерных систем, прокладка новых участков водопроводной сети и водоотведения. В 2023 году отремонтировано 2 участка тепловой сети в с. Тубинск по ул. Южная и ул. Советская; произведена замена дымовой трубы на отопительной котельной в с. Кортуз; приобретен водогрейный котел КВр-0,63 МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) в с. Беллык; начали работы по разработке проектной сметной документации на строительство артезианской скважины в с. Беллык, которые завершаться в 2024 году, также выполняется работа по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на объект "Строительство очистных сооружений канализации производительностью 800м3 в сутки в с. Краснотуранск".  В 2024 году планируется: отремонтировать три участка тепловой сети в с. Краснотуранск по ул. Калинина, ул. Октябрьская и ул. Юности; произвести капитальный ремонт вводов в жилые дома по ул. Южная в с. Тубинск; приобрести водогрейный котел в с. Восточное | | | | | | | МКУ СЗ |
|  | Строительство объектов социальной сферы |  | | с 2025 |  | | | МКУ Служба заказчика |
|  |  | | *- повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания* |  | |  |  | | | Органы местного самоуправления муниципального района |
|  |  | | Внедрение целевых моделей по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям. |  | | с2025 |  | | | МКУ Служба заказчика |
|  |  | | *- сокращение сроков и упрощение процедуры подключения к коммуникациям (инфраструктуре жизнеобеспечения) за счет получения информации и согласования в электронном виде.* |  | |  |  | | |  |
|  |  | | Активизация работы с государственной информационной системой Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с учетом требований Федерального законодательства |  | | с 2023 |  | | | Ресурсонабжающие оргназации |
|  |  | | *повышение прозрачности сферы ЖКХ, эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций;* |  | |  |  | | | МКУ Служба заказчика |
|  |  | | Ежемесячно проводятся работы по мониторингу эффективной работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также ведется активная работа по привлечению количества зарегистрированных в ГИС ЖКХ, где управляющими и ресурсоснабжающими организациями размещаются данные для информирования граждан. Совместно с управляющими и ресурсоснабжающими организациями ведется работа по обращениям, предложениям граждан об улучшении качества предоставляемых услуг населению. | | | | | | | МКУ СЗ |
|  |  | | **Развитие транспортной инфраструктуры** |  | |  |  | | |  |
|  |  | | Содержание и ремонт сети внутрепоселенческих автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Органы местного самоуправления |
|  |  | | *повышение степени удовлетворенности населения состоянием дорожной инфраструктуры и качеством предоставляемых транспортных услуг; снижение травматизма на дорогах* |  | |  |  | | | МКУ Служба заказчика |
|  |  | | Ежегодно из краевого бюджета выделяются средства на содержание дорог, капитальный ремонт на не отвечающим условиям участках автомобильных дорог района. А так же на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Ежегодно в районе и поселениях проводятся ремонтные работы дорог, а так же обустройство пешеходных переходов, установка ограждений и светофоров вблизи образовательных учреждений. В 2021 году отремонтировано 7 участков автомобильных дорог, в 2022 году произведен ремонт автомобильных дорог на 11 участках, в 2023 г отремонтировано 6 участков автомобильных дорог. В 2024 распределены краевые средства на ремонт 16 участков автомобильных дорог. Предоставлением транспортных услуг в Краснотуранском районе осуществляет Краснотуранский филиал АО «Краевое АТП» | | | | | | | МКУ СЗ |
| ***1.2.2.*** | Обеспечить развитие отраслей социальной сферы | | **Развитие здравоохранения** |  | |  |  | | |  |
|  | Мероприятия реализуются в рамках реализации стратегии здравоохранения Красноярского края | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Мероприятия реализуются в рамках реализации стратегии здравоохранения Красноярского края |
|  | **Модернизация образования** |  | |  |  | | |  |
|  | Создание условий для модернизации и развития системы образования, обеспечивающих равные права граждан на получение качественного общего образования; эффективное использование ресурсов | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел образования |
|  | Для обеспечения государственной гарантии получения доступного качественного общего и дополнительного образования в системе общего образования Краснотуранского района на 01 сентября 2022 г. функционирует 29 образовательных учреждений: 16 общеобразовательных школ, в том числе 9 средних, 3 основных, 1 начальная, 3 филиала муниципальных общеобразовательных учреждений; 11 дошкольных образовательных учреждений, из них 2 филиала муниципальных общеобразовательных учреждений; 2 учреждения дополнительного образования. По состоянию на 20 сентября 2023 г. численность учащихся общеобразовательных учреждений составляет 1786 человек.  На 1 сентября 2023 г. в школах открыт 149 класс-комплект, в том числе: 1-4 классов – 58, 5-9 классов – 73, 10-11 классов –18. Для обеспечения равного доступа к образованию создано 6 коррекционных классов: в МБОУ «Краснотуранская СОШ» -2, МБОУ «Лебяженская СОШ» – 2, МБОУ «Беллыкская СОШ» - 1, МБОУ «Краснотураснкая НОШ» - 1, в сентябре 2023 г. открыт 145 класс-комплект.  В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района», размер бюджетных ассигнований субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях на 2023 г. составляет:  на образовательный процесс, кроме расходов на административный, учебно-хозяйственный персонал- 210835,1 тыс.руб.;  на дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях – 5814,9 тыс.руб.;  расходы на содержание административного, учебно-вспомогательного персонала – 40059 тыс.руб.  Освоено:  на образовательный процесс, кроме расходов на административный, учебно-хозяйственный персонал – в полном объеме (100 %);  на дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях – в полном объеме (100%);  на содержание административного, учебно-вспомогательного персонала – 36798,6 тыс.руб. (91,9 %). | | | | | | | РУО |
|  |  | | | | | | | Культура |
|  | *-укрепление материально - технической базы общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования, приведение их в соответствие с требованиями надзорных органов;* |  | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | РУО |
|  | В 2023 году МБУДО Краснотуранская ДШИ приняла участие в конкурсном отборе на получение субсидии из средств государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». На 2024 год Детской школе искусств одобрено выделение субсидии в объеме 10 602,8 тыс.руб. на проведение капитального ремонта здания | | | | | | | ОКМиС |
|  | Содействие развитию и реализации интеллектуального и художественно-эстетического потенциала детей за счет предоставления дополнительного образования | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел образования |
|  | *-создание системы художественно-эстетического воспитания и развития на основе современных методов и новых технологий* |  | |  |  | | |  |
|  | Художественно-эстетического воспитание детей реализуется по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях района, в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждении дополнительного образования (Дом детского творчества), в учреждении культуры (Детская школа искусств). 62 программы зарегистрированы в АИС « Навигатор ДО». Программы ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Программы реализуются в очном и дистанционном формате. По продолжительности – краткосрочные и многогодичные. Художественная направленность включает следующие группы программ: сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное творчество, хореографическое искусство, художественное слово, литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. | | | | | | | ***РУО*** |
|  | В 2023 году школа искусств продолжила реализовывать дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.  Количество учащихся МБУДО Краснотуранская ДШИ в 2023 году 161 человек.  Количество образовательных программ за отчетный период (6 месяцев) составляет:  • Предпрофессиональных программ и направлений подготовки – 10.  Это Фортепиано, Народные инструменты, Духовые и ударные инструменты, Музыкальный фольклор, Хоровое пение, Хореографическое творчество и Живопись. На них занимаются 100 человек  • Общеразвивающих программ – 4, на них занимается 61 человек | | | | | | | ***ОКМиС*** |
|  | Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел образования |
|  | *успешная социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья* |  | |  |  | | |  |
|  | В 2023 году продолжалась реализация муниципальной модели инклюзивного образования, направленной на создание условий для обеспечения детям с ОВЗ и инвалидностью доступного и качественного образования. Согласно плану реализации модели проведены следующие мероприятия:  - организация деятельности службы ранней помощи детям от 0 до 3 лет на основе межведомственного взаимодействия (трёхстороннее соглашение между Отделом образования, КГБУ «КЦСОН «Краснотуранский», КГБУЗ «Краснотуранская РБ»);  - обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (проведено 177 обследований);  - организация деятельности консультационных пунктов на базе образовательных организаций (оказано 437 услуг родителям в форме консультаций);  - проведены консультации, семинары, совещания для специалистов школ, организаторов инклюзивного процесса;  - проведен муниципальный конкурс для детей с ОВЗ профессиональной направленности «Мир профессий»;  - образовательные учреждения приняли участие во Всероссийской акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», в краевом конкурсе «Лучший по профессии», краевой олимпиаде по социально-бытовой ориентировке;  - проведен муниципальный фестиваль по выявлению и развитию талантов у детей с ОВЗ «Поверь в себя» и выставка декоративно-прикладного творчества «Тепло наших рук». | | | | | | | ***РУО*** |
|  | **Развитие культуры** |  | |  |  | | |  |
|  | Создание комфортных условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  | За 2023 год в клубных учреждениях прошли -4074 мероприятия для всех категорий населения, которые посетило 198694 чел.  Особые значимые массовые мероприятия: Межрайонное открытое соревнование по надлёдному лову рыбы «Рыба моей мечты!»;  - Спектакль народного тетра «Рампа» - «Спасти Леньку»  Районный конкурс красоты «Жемчужина Турана 2023» среди педагогов  Районный фестиваль- конкурс любительского хореографического искусства «Россимю в танце прославляю»»;  - Отчетный концерт образцового художественного танцевального коллектива «Жемчужина»;  12 Детский краевой творческий фестиваль «Таланты без границ»  - Краевой фестиваль технического творчества «Туранский техностарт»  Межрайонный культурный конноспортивный праздник «Большой южный  - - - Районный фестиваль молодежного творчества «АРТ-квадрат»;  - Фестиваль детского дошкольного творчества «Единственной маме на свете» | | | | | | | ОКМиС |
|  | *укрепление материально-технической базы учреждений; формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.)* |  | |  |  | | |  |
|  | В 2023 году одобрена заявка Беллыкского СДК в конкурсном отборе по предоставлению и распределению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности . Заключено соглашение о выделении в 2023 году 6 692,8 т. рублей, в 2024 году 14 2000,0 т. рублей.  Произведен капитальный ремонт Алгаштыкского СК, (отремонтирован потолок, стены, сцена, уличное крыльцо, замена окон, дверей)  Приобретено: Цветной принтер EPSON-(Восточенский СДК), цветной принтер (Кортузский СДК),  Приобретены сценические костюмы для народного хора, танцевального коллектива «Жемчуина»-(Краснотуранский РДК)  По итогам участия МБУК «ЦБС Краснотуранского района» в конкурсе на лучшее, муниципальное учреждение культуры и образования в области культуры, находящееся на территории сельских поселений Красноярского края приобретено в 2023 году: компьютерная техника – 2, Ноутбуки – 20. | | | | | | | ***ОКМиС*** |
|  | Развитие и поддержка межрегиональной, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  | *выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания* |  | |  |  | | |  |
|  | Творческие коллективы, солисты приняли участие и стали Лауреатамии дипломантами в различных фестивалях и конкурсах:  - Международный образовательный портал «Престиж» (Лебяженский СДК),  - Международный многожанровый онлайн - конкурс всех видов искусств (Лебяженский СДК),  - Всероссийский конкурс народного творчества «Звёзды России» (Восточенский СДК)  -краевой смотр-конкурс исполнителей народной песни «Сибирская глубинка» (Краснотуранский РДК)  - Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» (Кортузский СДК)  - Краевой фестиваль семейных талантов «Очаг». (Краснотуранский РДК)  - Краевая Олимпиада народного творчества (Краснотуранский РДК)  - Межрайонный конкурс исполнителей эстрадной песни «Ретро Хит»-(Беллыкский СДК)  - Краевой конкурс любительских хореографических коллективов имени М.С. Годенко. (Краснотуранский РДК)  - IV Всероссийского конкурса хореографического конкурса "Стёжки-дорожки» (Краснотуранский РДК)  - Краевой фестиваль патриотического творчества «Мой край моё отечество» (Восточенский СДК)  - Международный фестиваль – конкурс «Звёзды России» (Новосыдинский СДК) | | | | | | | **ОКМиС** |
|  | Сохранение и популяризация культурного наследия | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  | *Пополнение и перевод в электронный вид библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов; создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет* |  | |  |  | | |  |
|  | Количество библиографических записей в электронном каталоге 69000  МБУК «Краснотуранский ИЭМ» - 2023 год. Занесено в Гос. Каталог Музейного фонда РФ – 1450 экспонатов нашего музея. Доступность населения полная при входе в Гос. Каталог с описанием и фото. | | | | | | | **ОКМиС** |
|  | **Развитие физической культуры и спорта** |  | |  |  | | |  |
|  | Создание условий жителям района для систематического занятия физической культурой и спортом за счет развитие спортивной инфраструктуры | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел образования,  Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  | *- развитие инфраструктуры для занятий спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;* |  | |  |  | | |  |
|  | Спортивная школа взаимодействует со школами в 6 населенных пунктах Краснотуранского района, где заключены договора с общеобразовательными учреждениями о безвозмездном использовании спортивных залов для проведения образовательного процесса. Между ДДТ, школами с.Краснотуранск и Центром физической культуры и спорта также подписаны договора о безвозмездном использовании спортивных залов.  Между ДДТ и Южным аграрным техникумом подписан договор об использовании плоскостного сооружения «Автогородок» для реализации программы «Картинг».  В МБОУ «Дом детского творчества создан физкультурно-спортивный фиджитал коворкинг клуб «Золотой Мяч». Это новый вид спорта Фиджитал, который улучшит живое общение между детьми, уменьшения мании смартфонов и гаджетов и улучшению физических способностей каждого ребенка. Представляет из себя кабинет, в котором находятся игровые приставки Playstation, развивающие и интеллектуальные игры, в которые можно сыграть большими компаниями, а также тренажеры и инвентарь для занятий физической культурой, настольным теннисом, бадминтоном. Сумма – более 800 000 рублей. Охват участников – 400 за весь период реализации проекта. | | | | | | | РУО |
|  | На территории района действует 40 спортивных сооружений. Из них 18 спортивных залов (7 приспособленных), 20 плоскостных сооружений, 1 ДЮСШ. Также работают 11 клубов по месту жительства. | | | | | | | Специалист по спорту |
|  | *- увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом* |  | |  |  | | |  |
|  | Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2023 год составил 48,76%, что соответствует 5898 человек. По анализу с прошлым годом число занимающихся увеличилось на 512 человек. Это связано с увеличением численности занимающихся в секции по спортивной борьбе и тхэквондо. | | | | | | | Специалист по спорту |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел образования,  Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  | *- разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения;* |  | |  |  | | |  |
|  | С целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий с обучающимися Краснотуранского района на 2023, в общеобразовательных учреждениях проведены соревнования «Президентские спортивные игры, «Президентские состязания» среди классов общеобразовательных учреждений, муниципальные соревнования среди команд школ. | | | | | | | РУО |
|  | В Целях популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия для различных групп населения, которые входят в календарный план спортивно-массовых мероприятий Краснотуранского района | | | | | | | Специалист по спорту |
|  | *- расширение аудитории и повышение качества пропагандистской работы по физической культуре и спорту, здорового образа жизни* |  | |  |  | | |  |
|  | В 2023 учебном году в 12 общеобразовательных учреждениях реализуется 36 программ дополнительного образования зарегистрированных через систему «Навигатор» по спортивно-оздоровительному направлению, такие как волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортивные игры, подвижные игры, настольный теннис, ОФП и т.д.  Программы физкультурно-оздоровительной направленности по традиции остаются самыми востребованными.  Во всех 13 общеобразовательных учреждениях осуществляют свою деятельность школьные спортивные клубы, где занимаются 496 обучающихся. ШСК способствует массовым занятиям физической культурой, укреплению здоровья, организации активного досуга, устойчивой мотивации к занятиям физкультурой и спортом.  Также занятость по физкультурно-спортивной направленности реализуется через учреждения дополнительного образования:  В МБОУ ДО «Спортивная школа» реализуется 2 образовательные программы дополнительного образования «Лыжные гонки» в с.Краснотуранск, с. Саянск, с.Лебяжье, с.Восточное, с.Беллык, с.Тубинск, с.Кортуз. Количество обучающих составляет - 285.  - МБОУ «Дом детского творчества» реализует 2 программы «Золотой мяч»-89, «Баскетбол» - 30 обучающихся. | | | | | | | РУО |
|  | Информация о проведенных мероприятиях освещалась в социальных сетях и группах Краснотуранского района. | | | | | | | Специалист по спорту |
|  | **Повышение эффективности социальной политики** |  | |  |  | | |  |
|  | Повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности социальной помощи | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |  |
|  | *- обеспечение социальных выплат и компенсаций, гарантированных государством;* |  | |  |  | | | ТО КГКУ "Управление социальной защиты населения" по Краснотуранскому району |
|  |  | | | | | | |  |
|  | *- повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья;* |  | |  |  | | | Должностное лицо, ответственное за социальную сферу района |
|  |  | | | | | | | Кондрашина Д.А. |
|  | *- обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;* |  | |  |  | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
|  | В 2023 году приобретена и предоставлена 1 квартира общей площадью 32,3 кв.м. | | | | | | | ИЗЗ |
|  | *- улучшение жилищных условий молодых семей* |  | |  |  | | | МКУ Служба заказчика,  Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики |
|  | Улучшение жилищных условий молодых семей в районе является острой необходимостью для привлечения молодых специалистов, ежегодно 4 семьи участвуют в заявках на улучшение жилищных условий, ежегодно две семьи проходят утверждение на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для молодых семей. В 2021 году две семьи получили свидетельства для получения выплат на улучшение жилищных условий, сумма выплат составила 1720,2 т.р., в 2022 году так же правом на получения социальной выплаты воспользовались две молодые семьи, сумма выплат составила 1615,9 т.р.. В 2023 году две семьи прошли по программе, но одна из семей была исключена из программы на получение социальной выплаты по собственному желанию, сумма выплат составила 719,5 т.р. В 2024 году по программе прошли две семьи и уже получили свидетельства на получение социальной выплаты, сумма выплат составит 1740,0 т.р. В июне 2024 года будет направлена заявка на участников программы молодая семья на утверждение и получение социальной выплаты на 2025 год. | | | | | | | МКУ СЗ |
|  |  | | | | | | | СХУ |
|  | Применение системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Должностное лицо, ответственное за социальную сферу района |
|  | *- предоставление социальных услуг детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;* |  | |  |  | | | ТО КГКУ "Управление социальной защиты населения" по Краснотуранскому району |
|  |  | | | | | | |  |
|  | *- интеграция лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;* |  | |  |  | | | КДН, КЦСОН |
|  | Комиссия осуществляет координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.  В течение 2023 года органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа с 108 несовершеннолетними и 39 семьями, находящимися в социально опасном положении. По результатам работы прекращена работа и снято с учета 48 несовершеннолетних (из них 18 в связи с исправлением) и 14 семей (из них 11 в связи с улучшением ситуации.) | | | | | | | Клименков |
|  | *- профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования* |  | |  |  | | | МО МВД |
|  | По итогам 12 месяцев 2023 года на территории Краснотуранского района зарегистрирован рост подростковой преступности на 125% (от 4 преступлений в 2022 к 9 преступлениям в 2023) и снижение количества совершенных общественно опасных деяний на 50% (от 8 ООД в 2022 до 4 ООД в 2023). | | | | | | | Клименков |
|  | Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Должностное лицо, ответственное за социальную сферу района |
|  |  | | *- совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;* |  | |  |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  |  | | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп, осуществляющих деятельность на территории Краснотуранского района.  Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Краснотуранского района.  Предоставление субсидий по итогам конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района из средств местного бюджета.  Проведение информационно-методического семинара по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социальному проектированию.  Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям через средства массовой информации и сайта администрации Краснотуранского района.  Проведение консультаций специалистов администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам.  Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях.  Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через размещение информации в сети Интернет, в печатные СМИ.  Организация и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка.  Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Краснотуранского района на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям Краснотуранского района. | | | | | | | Специалист по МП |
|  |  | | *- обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций* |  | |  |  | | |  |
|  |  | | Информация публикуется на официальном сайте муниципалитета, в социальных группах и печатных источниках СМИ. А также отражается в отчетах, с целью повышения доверия к деятельности НКО по программе «Открытые НКО». | | | | | | | Специалист по МП |
|  |  | | Содействие повышению мотивации молодежи в получении профессий специальностей, востребованных на рынке труда, организация временной занятости подростков и молодежи | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел культуры, молодежи и спорта МЦ Жемчужина Центра занятости, Южный аграрный техникум Предприятия и организации района |
|  |  | | *- решение вопросов временной, сезонной и вторичной занятости;* |  | |  |  | | |  |
|  |  | | Содействие повышению мотивации молодежи в получении профессий специальностей, востребованных на рынке труда, организация временной занятости подростков и молодежи. Организация работы Трудового отряда Главы района, Мероприятие 4 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 17 лет. За 2023 год трудоустроено 228 подростков с 14 до 18 лет. | | | | | | | Специалист по МП |
|  |  | | В 2023 году в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, было трудоустроено 228 человек. Работодателями для ребят выступили молодежный центр «Жемчужина» и краевая региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества «Молодежь краю». В основном ребята были трудоустроены рабочими по благоустройству. | | | | | | | КГУ Центр занятости |
|  |  | | *- организация сезонных и общественных работ для учащихся* |  | |  |  | | |  |
| На территории реализуется мероприятие для несовершеннолетних «Трудовые отряды Главы района», в 2023 году трудоустроено несовершеннолетних в течение всего года – 228 человек. | | | | | | | Специалист по МП |
| В 2023 году в рамках организации оплачиваемых общественных работ было создано 78 временных рабочих мест. Было трудоустроено 78 человек, включая учащихся (студентов) КГБ ПОУ «Южный аграрный техникум». Ежегодно главой района принимается постановление об организации общественных работ на территории Краснотуранского района, которое включает в себя виды и объемы общественных работ. Выделяются средства местного бюджета на затраты по з/плате участникам общественных работ. Получателями бюджетных средств являются сельские советы | | | | | | | КГУ Центр занятости |
| ***ЦЕЛЬ 2:*** Повышение инвестиционной привлекательности территории | | | | | | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Диверсифицировать структуру экономики*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обеспечить рост производства пищевой промышленности | | Разработка и утверждение градостроительной документации по каждому муниципальному образованию – сельскому поселению |  | |  |  | |  | |
| *-обеспечить наличие генерального плана и Правил землепользования и застройки в каждом сельском поселении района* | *с 2020* | |  |  | | Заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельсности,  ОМС | |
|  | | | | | | Вакенгут Е.Г. | |
| Совершенствование механизма сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования | с 2020 | |  |  | | Инвестиционный уполномоченный района | |
| *- обеспечить повышение эффективности взаимодействия инвесторов с органами власти, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования* |  | |  |  | | Отдел планирования и экономического развития | |
|  | | | | | | Пермякова О.Р. | |
| Модернизация раздела «Экономика» на информационном сайте МО «Краснотуранский муниципальный район» (далее – информационный сайт) в целях обеспечения доступности информации о реализуемой на территории инвестиционной деятельности |  | | с 2023 |  | | Отдел правового обеспечения, делопроизводства и кадров | |
| *повысить доступность необходимой информации для потенциальных инвесторов; навигация по разделу по принципу «в три клика»* |  | |  |  | | Отдел планирования и экономического развития | |
| Рекреационные зоны и достопримечательности Краснотуранского района размещены на краевом сайте наенисее.ру, информация публикуется на официальном сайте Администрации Краснотуранского района и в сообществе ВКонтакте, а также на сайте Красноярского края. | | | | | | ОПиЭР | |
| Реализация механизма муниципально-частного партнерства в целях привлечения частных инвестиций |  | |  |  | | Инвестиционный уполномоченный района | |
| *-заключение соглашений муниципально-частного партнерстве и концессионных соглашений* |  | |  |  | | Отдел планирования и экономического развития Отдел имущества, землепользования и землеустройства | |
| Соглашения муниципально-частного партнерстве и концессионные соглашения в 2023 году не заключались | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства | |
| Участие в реализации проектов. | с 2020 согласно план графика | |  |  | | Инвестиционный уполномоченный района | |
|  | | | | | | Пермякова О.Р. | |
| *-реализация совместных проектов в рамках агломерации* |  | |  |  | | Структурные подразделения администрации ОМСУ | |
|  |  | |  | | | | | |  | |
| 2.1.2. | Сохранить достигнутый уровень развития агропромышленного комплекса и повысить его эффективность | | Реализация мероприятий по сохранению достигнутого уровня и устойчивому развитию предприятий агропромышленного комплекса - как основы сельскохозяйственного сегмента экономики района. | *2020-2022* | | *2023-2025* | *2026-2030* | | Инвестиционный уполномоченный района | |
| *- оказать содействие в реализации проектов в сфере сельскохозяйственного производства (АО Тубинск, АО Племзавод Краснотуранский)* |  | |  |  | | Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики | |
| В рамках переданных полномочий в Министерство сельского хозяйства Красноярского края ежемесячно направляются отчеты | | | | | | СХУ | |
| *- осуществление мониторинга финансово-экономического состояния предприятий* |  | |  |  | |  | |
| Содействие развитию малых форм хозяйствования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном образовании | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | Отдел планирования и экономического развития | |
| *-оказать содействие в получении крестьянскими (фермерскими) хозяйствами грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм* |  | |  |  | | Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики | |
| В отделе сельского хозяйства и продовольственной безопасности ведется консультация (помощь) по данному мероприятию, также есть выездные совещания в поселениях района. В рамках переданных полномочий в Министерство сельского хозяйства Красноярского края ежемесячно направляются отчеты. В 2023 году грант получил Подрядчиков Сергей Иванович в сумме 8 000 000 рублей. | | | | | | СХУ | |
| Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в сельскохозяйственной отрасли за счет ввода (приобретения ) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в результате реализации программных мероприятий | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики | |
| В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» жилье получили:  В 2023 году 8 молодых семьи (АПК – Маяцкий Алексей Витальевич, Халов Александр Петрович, Каргаполов Никита Николаевич, Пинтелей Игорь – АО п/з «Краснотуранский», Шван Александр Владимирович, Мельников Артем Олегович, Сергеев Виктор Игнатьевич – АО «Тубинск». Социальная сфера – Корепанова Вероника Леонидовна МБДОУ «Беллыкский детский сад»). Общая площадь построенного жилья составит 597 кв.м., сумма выделенных средств 44398293 руб., из них 4439829,3 руб. денежные средства участников программы. | | | | | | СХУ | |
| *-обеспечить информирование населения и выполнение условий для развития сельского хозяйства за счет оказания поддержки гражданам, проживающим в сельской местности, в приобретении и строительстве жилья* |  | |  |  | | МКУ Служба заказчика | |
|  |  | | Совместно с отделом сельского хозяйства в рамках программы Содействие в развитии сельского хозяйства, ведется работа по сопровождению, консультированию, и контролю претендентов на строительство жилья. | | | | | | МКУ СЗ | |
| 2.1.3. | Обеспечить развитие сервисных отраслей | | Создание условий для формирования и развития на территории района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | Отдел культуры, молодежи и спорта МБУ Центр отдыха Сосновый бор | |
| С целью популяризации МБУ « Центра отдыха « Сосновый бор», информация регулярно публикуется в средствах массовой информации, госпабликах и туристических площадках. Освещается деятельность центра, проводимые акции, пейзажи и другая важная информация для отдыхающих. Также размещается региональная и федеральная информационная повестка, где гостям Центра отдыха разъясняются нововведения, льготы и многое другое. С 2022 года в социальной сети « В контакте» создана страница Центра отдыха «Сосновый бор», где все желающие могут получать необходимую информацию | | | | | | МБУ Центр отдыха Сосновый бор | |
| Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством формирования привлекательного образа района на туристском рынке |  | |  |  | | Отдел культуры, молодежи и спорта МБУ Центр отдыха Сосновый бор | |
|  | |  |  | |  | |
| *- обеспечить доступность информации о всех видах туризма в районе* |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | МБУ Центр отдыха Сосновый бор | |
| Рекреационные зоны и достопримечательности Краснотуранского района размещены на краевом сайте Наенисее.ру, информация публикуется на официальном сайте Администрации Краснотуранского района и в сообществе ВКонтакте, а также на сайте Красноярского края. | | | | | | Специалист по туризму | |
|  | | | | | | ОКМиС | |
| *- создать привлекательный образ района на туристском рынке* |  | |  |  | |  | |
| Привлечение дополнительных средств в развитие туристическо-рекреационных зон. Участие в конкурсе субсидий СОНКО района для реализации социально значимого проекта «Место силы. Часть 2», тем самым создан дополнительный арт-объект района. И проект «Истоки», направленный на реставрацию стелы на въезде в село Краснотуранск | | | | | | Специалист по туризму | |
|  | | | | | | ОКМиС | |
| Создание условий для развития новых видов туризма - конгрессного, экологического, совершенствования существующего автотуризма (кемпингов) | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | Отдел культуры, молодежи и спорта | |
| *- проведение конгрессов, слетов, мастер-классов и прочих событийных мероприятий на объектах туристко-рекреационного комплекса района* |  | |  |  | |  | |
| Проведение мероприятий на базе Историко-этнографического музея.  Мастер-классы проводятся на берегу Красноярского водохранилища в период проведения районных мероприятий с привлечением населения и гостей района. Проведено районное мероприятие «Туранский берег» и «Техностарт» | | | | | | Специалист по туризму | |
|  | | | | | | ОКМиС | |
| *- сформировать площадки для размещения кемпингов* |  | |  |  | | МБУ Центр отдыха Сосновый бор | |
| На территории центра отдыха сформированы площадки под расположение кемпингов. В 2023 году было размещено 6 ед. кемпингов, принадлежащих центру отдыха. Имеются площади под размещения личных кемпингов отдыхающих граждан, оснащенных столами, лавками, технической водой и туалетами | | | | | | МБУ Центр отдыха Сосновый бор | |
| На территории центра отдыха «Сосновый бор» 9 модульных домиков для размещения. | | | | | | Специалист по туризму | |
| Формирование комплекса мероприятий по исключению образования стихийных свалок на территории района, внедрение системы раздельного сбора ТБО | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | Должностное лицо, ответственное безопасность жизнедеятельности Главы сельсоветов | |
|  | | | | | | Вакенгут Е.Г. | |
|  | | | | | | Главы сельсоветов | |
| Формирование инвестиционных предложений прибрежной группы территории района в целях реализации инвестиционных проектов |  | | с 2023 |  | | Инвестиционный уполномоченный | |
| *- создать условия для привлечения крупных инвесторов в рекреационно-туристскую сферу* |  | |  |  | | Отдел планирования, экономического развития | |
| ***2.2.*** | ***Создать среду для экономического роста*** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Создать условия для развития малого и среднего предпринимательства | | Совершенствование системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе имущественной | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел планирования и экономического развития |
| *- актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;* |  | |  |  | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| В актуализированном перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района включено 45 объектов, из них предоставлено в аренду 40 объектов. | | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| *- реализация льготного механизма предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим продукцию собственного производства, мест для размещения нестационарных торговых объектов* |  | |  |  | | | ОМСУ |
| Обращений от субьектов малого и среднего предпринимательства, реализующим продукцию собственного производства в 2023 году не поступало. Места для размещения нестационарных торговых объектов не предоставлялись. | | | | | | | Главы сельсоветов |
| Развитие презентационной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе путем оказания содействия в участии предпринимателей в ярмарках, конкурсах регионального и федерального уровня | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел планирования и экономического развития |
| Организовано участие 31 субъектов малого предпринимательства и 26 граждан (в т.ч. граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, ремесленничеством) в ярмарках в рамках проведения праздничных мероприятий в с. Краснотуранск (26.02.2023- «Масленица», 24.06.2023- «День молодежи», 01.07.2023- «Туранский Техностарт», 26.08.2023- «День села», 16.09.2023- "Бабье лето" Конно-спортивный праздник, 24.12.2023- "Открытие Новогодней елки"). Продажа товаров на ярмарке осуществлялась с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств, с применением передвижных средств развозной и разносной торговли. | | | | | | | Специалист по МБ |
| *-расширение географии рынков сбыта местной сельскохозяйственной продукции* |  | |  |  | | | Отдел сельского хозяйства и продовольственной политики |
| АО «Тубинск» и АО племзавод «Краснотуранский» поставляет продукцию рапса в Калининградскую область город Светлый. | | | | | | | СХУ |
| Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел планирования и экономического развития |
| *-возможность снижения издержек субъектов предпринимательской деятельности по выполнению установленных требований и улучшение делового климата* |  | |  |  | | |  |
| В соответствии с постановлением администрации района от 23.11.2018 №688-п «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Краснотуранского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и планом проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее по тексту- НПА) на 2023 год, совместно с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, организациями и другими представителями, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, с 01.10.2023 по 30.11.2023 проведено публичное обсуждение 3 НПА администрации Краснотуранского района, по итогам составлены заключения об отсутствии затруднений при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений НПА, а также об отсутствии избыточных требований по подготовке и (или) представлению сведений (документов), предоставление которых связано с оказанием муниципальной услуги.  В 2023 г. проведено общественное обсуждение и подготовленно 6 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов НПА администрации Краснотуранского района, согласно которым в НПА отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета района. | | | | | | | Специалист по МБ |
| Создание условий для проведения качественных обучающих курсов для предпринимателей | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Отдел планирования и экономического развития |
| *- повышение предпринимательской грамотности населения* |  | |  |  | | |  |
|  |  | | Администрацией Краснотуранского района совместно с Центром занятости населения Краснотуранского района организован партнерский выезд 26.05.2023 в с. Салба для проведения круглого стола "Гос. поддержка организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», 03.06.2023- участие представителя администрации района в «Дне открытых дверей» территориального отделения по Краснотуранскому району КГКУ УСЗН. За 2023 год оказано 159 услуг по оказанию консультационной, информационной и финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности. На регулярной основе размещается информация в СМИ, на официальном сайте администрации района, группах администрации района в социальных сетях об изменениях в законодательстве и нормативно-правовых актах администрации района, мерах поддержки бизнеса в условиях санкций и частичной мобилизации. | | | | | | | Специалист по МБ |
| 2.2.2. | Создать условия для реализации экономического и социального потенциала молодежи | | Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки активности молодежи | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Должностное лицо, ответственное за социальную сферу |
| *- развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, деятельность на объектах историко-культурного наследия;* |  | |  |  | | |  |
| В ходе реализации АНИКО «От Красной до Турана» социально значимого проекта «Место силы. часть 2» привлечено около 30 волонтеров для успешного завершения проекта. | | | | | | | Специалист по МП |
| *- поддержка обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;* |  | |  |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
| Для поощрения талантливой молодежи проведено официальное мероприятие «Премия Главы района» с торжественным вручением денежных средств 5 молодым людям, которые заняли лидерское место в своей номинации, а именно: за высокие достижения в общественной жизни района; за высокие показатели в профессиональной деятельности; победители, лауреаты и дипломанты краевых, региональных, федеральных и международных конкурсов и фестивалей; за высокие достижения в спортивной деятельности; активные лидеры молодежных общественных объединений и организаций. | | | | | | | Специалист по МП |
| *- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными объединениями* |  | |  |  | | |  |
| Молодежные объединения «Молодая Гвардия» совместные мероприятия с молодежным центром и центром физкультуры и спорта.  Поддержка волонтерского молодежного объединения от ресурсного центра поддержки добровольчества. | | | | | | | Специалист по МП |
| Проведение традиционных массовых молодежных мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде духовно-нравственных и гуманистических ценностей, предупреждение возникновения этно-религиозных конфликтов | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | |  |
|  | |  |  | | | Отдел культуры, молодежи и спорта |
|  | |  |  | | | Отдел образования |
| В общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района создана система духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, используется целый комплекс соответствующих форм работы. В учебном плане школ есть предметы, которые способствуют формированию истинного гражданина своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Это ОБЖ, обществознание, история, литература и др.  В целях объединения детей из разных регионов России на основе единого творческого опыта, а также для формирования чувств гражданственности и патриотизма в период с марта по май было проведено ряд всероссийских образовательных, просветительских и добровольческих мероприятий в общеобразовательных учреждениях. В соответствии с программой воспитания, в целях воспитания детей в духе толерантности, в том числе приятия другой культуры, в общеобразовательных учреждениях разработаны планы мероприятий по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений и профилактике экстремистских проявлений». В школах прошли мероприятия по общей теме «Межнациональные отношения среди обучающихся».  В планы работы штабов воспитательной работы включены мероприятия по вопросам межнационального характера.  28.08.2023г. прошел семинар с заместителями директоров по воспитанию, где одним из вопросов был «Создание в общеобразовательных учреждениях школьной общественной структуры с целью формирования идеологии общегражданского единства и межнационального согласия». Приняли решение, создать в образовательных учреждениях школьную общественную структуру «Школьный дом дружбы» срок до 2024 года. | | | | | | | РУО |
| Организованный отдых во внеурочное время является одной из форм воспитания и занятости подростков. Это «зона» особого внимания к подростку, его социальная защита, время оздоровления. В это время происходит создание благоприятных условий для общения между ребятами, обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами.  Специалисты МЦ «Жемчужина» — приобщают подростков различных категорий к многообразию видов человеческой деятельности в практической плоскости, другими словами «попробовать все своими руками». Этот метод дает результат: у подростков появляется некая заинтересованность или интерес. Чтоб поддержать интерес, необходима индивидуальная работа с каждым ребенком.  Проводятся мероприятия, направленные на формирование у подростков уголовно-правовых знаний за совершённые правонарушения:  Беседы за чашкой чая по темам:  1. «Когда мне бывает стыдно»  2. «Привычка друг – привычка враг»  3. «Воровство. Ответственность» (с привлечением инспектора ПДН)  4. «ВИЧ СПИД – что я знаю об этом»  В рамках информационной кампании - распространение постеров, листовок «Мы – против наркотиков» | | | | | | | Специалист по МП |
| *- повышение уровня гражданского самосознания и патриотических убеждений молодежи;* |  | |  |  | | |  |
| В общеобразовательных учреждениях каждый понедельник проходят внеурочные занятия: «Разговор о важном». Их цель - нравственно-патриотическое воспитание детей, знакомство с традициями, историей и культурой России. Также каждый четверг реализуются программы профориентационного минимума по программе курса «Россия – мои горизонты»,  С сентября 2022 года каждая учебная неделя начинается с церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и проведения общешкольной линейки, где подводятся итоги предыдущей недели, участия школьников в различных мероприятиях, конкурсах, обсуждаются планы на предстающую неделю. Право поднять флаг предоставлялось учащимся, имеющим особые заслуги в учебе, спорте, творчестве.  В рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание» и Российское движение детей и молодежи «Движения первых» реализуется программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».  Во всех 13 общеобразовательных учреждениях открыты первичные отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».  Образовательные учреждения реализуют комплекс мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Учащиеся школ и воспитанники детских садов принимают активное участие в данном патриотическом мероприятии, в рамках которого помогают в сборе гуманитарной помощи, а также изготавливают множество красочных открыток и писем с теплыми словами поддержки и поздравлениями. | | | | | | | РУО |
| Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. И в первую очередь эта проблема касается молодежи. Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания её истории.  В Краснотуранском районе одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания молодёжи является сотрудничество с Советом ветеранов района. Проведение мероприятий, посвящённых Дням единых действий, Свеча памяти, 9 мая, День пограничника, ежегодных круглых столов, встреч с ветеранами боевых действий, военно-морского флота не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения. И подтверждением этого является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий.  В этом году молодежному центру выделено помещение для работы военно-патриотического клуба «Честь и мужество», своими силами сделан косметический ремонт в помещении и оно обустроено для занятий ребят по следующим видам: рукопашный бой, сборка-разборка автомата Калашникова, первая мед.помощь, метание ножей, стрельба из винтовки, теоретическая подготовка.  Посещая клуб, ребята получают возможность пройти подготовку в Центре патриотического воспитания;  - завести новые знакомства;  - возможность попробовать себя в роли солдата  - возможность научиться постоять за себя и близких;  - формирование дисциплины, чувства коллективной и индивидуальной ответственности  - развитие морально-волевых качеств; | | | | | | | Специалист по МП |
| *- формирование гармонично развитой личности, способной к активному участию в жизни общества* |  | |  |  | | |  |
| В феврале 2023 проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных учреждений Краснотуранского района. Этот, уже ставший традиционным, конкурс сочинений учрежден Министерством просвещения Российской Федерации в рамках просветительского проекта «Без срока давности».  В марте прошел муниципальный этап XII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ». Цель фестиваля выявление, поддержка, развитие способностей и талантов у детей и молодежи. Участниками Фестиваля являются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. В фестивале приняли участие 8 общеобразовательных учреждений: МБОУ «Краснотуранская СОШ», МБОУ «Беллыкская СОШ», МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ «Кортузская СОШ», МБОУ «Краснотуранская НОШ им.В.К. Фуги», МБОУ «Саянская СОШ», МБОУ «Тубинская СОШ», КГБОУ «Лебяженская школа-интернат».  6 апреля в Доме детского творчества состоялся муниципальный этап краевого молодежного форума "Научно-технический потенциал Сибири". На конкурс были представлены исследовательские работы учащихся 7общеобразовательных школ района (Краснотуранская, Восточенская, Беллыкская, Кортузская, Тубинская, Лебяженская средние общеобразовательные школы и Краснотуранская начальная школа).  20 апреля ребята МБОУ "Беллыкская СОШ" приняли участие во XXIII Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку»: защиты проектов, исследовательских работ по направлениям культурология и краеведение.  По итогам конференции, учащиеся стали лауреатами 1 и 2 степени. Работа Вунш Даниила признана лучшей в секции Краеведение, а Обручевой Ксении на секции Культурология. География участников широка от Луганской республики и Белгородской области до республики Саха (Якутия). Трое ребят МБОУ «Беллыкская СОШ» покорили Санкт-Петербург, приняв очное участие в Х Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого». 100% участников нашей группы стали призерами и победителями этого конкурса.  В мае ученица 9 класса МБОУ «Беллыкская СОШ» - Обручева Ксения получила краевую именную стипендию за достижения в области истории и археологии Красноярского края.  С 22 по 24 сентября на гостеприимной Краснотуранской земле в детском оздоровительном лагере «Олимп» состоялся туристический фестиваль работников образования «Золотая осень», который собрал участников из 14 территорий Красноярского края. Ежегодно фестиваль становится территорией туризма, обмена опытом, здорового образа жизни, повышения профессионального мастерства педагогов и хорошего настроения. Здесь собрались люди, для которых долг, честь, совесть и профессионализм не праздные слова. Нынешний туристский фестиваль собрал педагогов, приехавших из разных уголков Красноярского края, стремящихся к вершинам туристского мастерства, обладающих знаниями о своем родном крае, любящих и заботящихся о природе.  С 3 по 8 ноября 2023 года проходила ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.  17 ноября в Доме детского творчества с.Краснотуранск встретились любители народного творчества на районном фестивале – конкурсе «Фольклорные каникулы». На Фестиваль съехались творческие коллективы 7 образовательных организаций Краснотуранского района: Лебяженская СОШ и Лебяженская школа – интернат, Краснотуранская начальная и средняя школы, Беллыкская СОШ, Кортузская СОШ, Саянская СОШ. Ребята представили на суд компетентного жюри 10 обрядов.  23 декабря 2023 года в г. Красноярске в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоялось самое радостное культурное событие края - Новогодняя ёлка Губернатора Красноярского края. В составе делегации Краснотуранского района в праздничном событии приняли участие 20 обучающихся, показавших высокие результаты в учебной, творческой или спортивной деятельности, победители и призеры конкурсов и олимпиад, дети участников СВО.  22 декабря 2023 года в г. Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошло торжественное мероприятие - ежегодное предновогоднее чествование одаренных детей Красноярского края в области спорта, культуры и образования.  На данное мероприятие были приглашены 7 ребят из общеобразовательных учреждений Краснотуранского района:  МБОУ «Беллыкская СОШ» - Вунш Даниил, Ботвич Надежда, Мохнатова Дарья,  МБОУ «Лебяженская СОШ» - Никитина Ангелина,  МБОУ «Краснотуранская СОШ «Байтуганов Николай, Убиенных Прохор,  МБОУ «Тубинская СОШ» - Бондаренко Андрей  Благодарственные письма губернатора региона и подарки получили 15 детей Красноярского края, которые добились наиболее высоких результатов в своей области - по 5 человек из каждой сферы!  Ученик 9 класса «Беллыкской СОШ» Вунш Даниил вошёл в пятёрку лучших ребят в сфере "Образование". | | | | | | | РУО |
|  |  | | В целях профилактики, во внеурочное и каникулярное время особое внимание уделяется привлечению подростков, к участию в организованных формах досуга. Такой формой стала организация и проведение летнего военно-патриотического лагеря «Беркут». Основной целью палаточного лагеря является создание условий постоянной занятости «трудных» подростков с целью коррекции девиантного поведения путем вовлечения в военно-патриотическую деятельность, создание комплексных условий для становления гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения, воспитание верности Отечеству, формирование готовности к выполнению конституционных обязанностей. | | | | | | | Специалист по МП |
| ***ЦЕЛЬ 3:*** Эффективное управление | | | | | | | | | | |
| ***3.1.*** | ***Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления Краснотуранского района*** | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Повысить эффективность использования муниципальных финансов | | Обеспечить высокий уровень результативности бюджетных расходов. | 2020-2022 | | 2023-2025 | 2026-2030 | | | Финансовое управление |
| Актуализация информации, формируемой в процессе планирования и исполнения местного бюджета, в автоматизированной системе обеспечивающей формирование "Бюджета для граждан" |  | |  |  | | |  |
| *- внесение актуальной информации, формируемой в процессе планирования исполнения местного бюджета, в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей формирование "Бюджета для граждан"* |  | |  |  | | |  |
|  | Автоматизированная информационная система «Бюджет для граждан» отсутствует. Бюджет для граждан формируется финансовым управлением в форме презентации и размещается на сайте администрации района ежегодно финансовым управлением, начиная с 2014 года. | | | | | | | Финансовое управление |
|  | Размещение информации на едином портале интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с установленным перечнем |  | |  |  | | |  |
|  | *-размещение в открытом доступе информации о плановых и фактических финансовых результатах деятельности в сфере управления общественными финансами органов местного самоуправления* |  | |  |  | | |  |
|  | Финансовым управлением в 2023году размещена следующая информация: https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-dlya-grazhdan-krasnoturanskogo-rayona/dokumenty-omsu\_1180.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-dlya-grazhdan-krasnoturanskogo-rayona/dokumenty-omsu\_1180.html, https://vk.com/finktr24, https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/355263/,  https://pos.gosuslugi.ru//lkp/polls/356164/?utm\_source=widget&utm\_medium=municipality&utm\_campaign=pos.gosuslugi.ru&utm\_content=04628413;  https://pos.gosuslugi.ru//lkp/polls/364293/?utm\_source=widget&utm\_medium=municipality&utm\_campaign=pos.gosuslugi.ru&utm\_content=04628413  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/putevoditel-po-byudzhetu/dokumenty-omsu\_897.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/proekt-byudzheta/dokumenty-omsu\_903.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/proekt-byudzheta/dokumenty-omsu\_904.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/informatsiya-o-publichnyh-slushaniyah/dokumenty-omsu\_941.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/informatsiya-o-publichnyh-slushaniyah/dokumenty-omsu\_943.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1170.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-rayona/dokumenty-omsu\_927.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-rayona/dokumenty-omsu\_926.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/informatsiya-o-publichnyh-slushaniyah/dokumenty-omsu\_938.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-rayona/dokumenty-omsu\_928.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-rayona/dokumenty-omsu\_1873.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-rayona/dokumenty-omsu\_1896.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/ezhekvartalnaya-informatsiya-ob-ispolnenii-rayonnogo-byudzheta/dokumenty-omsu\_910.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/ezhekvartalnaya-informatsiya-ob-ispolnenii-rayonnogo-byudzheta/dokumenty-omsu\_1326.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/ezhekvartalnaya-informatsiya-ob-ispolnenii-rayonnogo-byudzheta/dokumenty-omsu\_1532.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/ezhekvartalnaya-informatsiya-ob-ispolnenii-rayonnogo-byudzheta/dokumenty-omsu\_2070.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/putevoditel-po-byudzhetu/dokumenty-omsu\_897.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-dlya-grazhdan-krasnoturanskogo-rayona/dokumenty-omsu\_1179.html, https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/dokumenty-omsu-2\_2094.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1170.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1166.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1167.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1168.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1169.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1440.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/byudzhet-rayona/dokumenty-omsu\_1892.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/dokumenty-omsu\_1195.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/dokumenty-omsu\_1197.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/dokumenty-omsu\_1194.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/dokumenty-omsu\_1196.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/dokumenty-omsu-1\_383.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/dokumenty-omsu-1\_384.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/dokumenty-omsu-1\_385.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/obrazovanie/dokumenty-omsu-1\_386.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/kultura/dokumenty-omsu-3\_2076.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/normativno-pravovye-akty/dokumenty-omsu\_2105.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/normativno-pravovye-akty/dokumenty-omsu\_2106.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/munitsipalnye-programmy/dokumenty-omsu-1\_1119.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-otsenka-kachestva-upravleniya/dokumenty-omsu\_1190.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/munitsipalnyy-kontrol/dokumenty-omsu-2\_2099.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/munitsipalnyy-kontrol/dokumenty-omsu\_2097.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/dokumenty-omsu-2\_2094.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/munitsipalnye-programmy/dokumenty-omsu-1\_1119.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/munitsipalnye-programmy/dokumenty-omsu-13\_1133.html,  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/ofitsialno/munitsipalnye-finansy/monitoring-otsenka-kachestva-upravleniya/dokumenty-omsu\_2095.html  https://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/svedeniya-o-chislennosti-rabotnikov-munitsipalnogo-obrazovaniya/dokumenty-omsu\_2090.html, ttps://krasnotur24.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otkrytyy-byudzhet/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/dokumenty-omsu\_2072.html | | | | | | | Финансовое управление |
| 3.1.2. | Повысить эффективность распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | | Совершенствование системы учета муниципального имущества | 2020 | | 2022 | 2026-2030 | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов недвижимости с целью их дальнейшей приватизации или аренды |  | |  |  | | |  |
| Выявлено 1 объект, для постановки на бесхозяйный учет в Росреестре направлены запросы в БТИ, агентства по управлению федеральным и краевым имуществом | | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| Осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального имущества и земельных участков |  | |  |  | | |  |
| В результате претензионной работы в доход бюджета района от использования муниципального имущества и земельных участков поступило 666,1 тыс. руб. | | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| В целях рационального использования земельных ресурсов - выявление пользователей, не оформивших правоустанавливающие документы на используемые земельные участки, продолжение процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости, постановка их на государственный кадастровый учёт |  | |  |  | | |  |
|  |  | | В соответствии с постановлением администрации района от 16.12.2022 года № 882-п «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год» составлено 16 актов наблюдений, проведено 35 консультаций, 30 выездных обследований, вручено 39 уведомлений о соблюдении правил противопожарной безопасности, выявлено 29 нарушений земельного законодательства на площади 1115 га, объявлено 20 предостережений, устранено 6 нарушений; уточнены сведения по 19 земельным участкам, в рамках "гаражной амнистии" внесены сведения и зарегистрированы права граждан на 15 объектов недвижимости с земельными участками, оформлено в собственность граждан ЗУ под гаражами 5 шт, для ЛПХ 15шт. Проведены мероприятия по технической инвентаризации 1 объекта недвижимости, по межеванию и постановке на кадастровый учет 17 земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, скважинами, нежилыми зданиями | | | | | | | Отдел имущества, землепользования и землеустройства |
| ***3.2.*** | ***Ориентация муниципального управления на потребности общества в муниципальных услугах*** | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Повысить качество и доступность муниципальных услуг | | Развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа «одного окна» |  | | с 2023 |  | | |  |
| *-упрощение и повышение комфортности получения муниципальных услуг физическими и юридическими лицами и сокращение сроков их предоставления;* |  | |  |  | | | Органы местной администрации, предоставляющие муниципальные услуги |
| Создание филиалов МФЦ в сельских поселениях |  | | с 2025 |  | | |  |
| 3.2.2. | Создать открытое управление районом для обратной связи с обществом по принципу вовлечения и партнерства | | Создание специализированного портала "Открытый район" |  | | с 2023 |  | | |  |
| *-жители Краснотуранского района смогут высказывать свое мнение по общим вопросам развития района и по отдельным программам и проектам,* |  | |  |  | | | Отдел правового обеспечения, делопроизводства и кадров |
| Формирование механизмов учета предложений со стороны гражданского общества |  | |  |  | | |  |
| *-повышение роли и значения гражданского общества в выражении социальных и экономических интересов разных групп социума, в выборе общей стратегии достижения важных социальных целей, в общественном контроле за деятельностью органов местного самоуправления* |  | |  |  | | |  |
| Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления путем размещения в открытом доступе актуальной информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства |  | |  |  | | |  |