****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20.05.2025 с. Краснотуранск № 257 - п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района от 10.04.2025 № 190-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов»

В целях координации работ по подготовке инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства района, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях, а так в связи исполнением в полном объеме муниципального контракта № 4/2024 на капитальный ремонт тепловой сети от ТК-111 до ТК-117 с вводами в жилые дома по ул. Калинина в с. Краснотуранск. от 29.07. 2024 г., муниципального контракта 6/2024 на капитальный ремонт тепловой сети от ТК-97 до ТК-105 по ул. Октябрьская в с. Краснотуранск от 19.08.2024 г., руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, статьями 40,43 Устава МО Краснотуранский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 10.04.2025 № 190-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов», следующие изменения:

приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнение данного постановления возложить на и.о. заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района Е.Г. Вакенгута.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в электронном СМИ «Краснотуранский вестник, размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава района О.В. Ванева

Приложение к постановлению

администрации района

от 20.05.2025 № 257-п

Приложение № 3 к постановлению

администрации района

10.04.2025 № 190-п

МЕРОПРИЯТИЯ

 по подготовке объектов муниципального образования Краснотуранский район

 к осенне-зимнему отопительному периоду 2025 – 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед.****изм.** | **К-во** | **Срок исполнения, до** | **Плановая сумма т.р.** | **Финансовые средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***Краснотуранский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Центральная котельная** |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт ПМЗ котла №1;2;3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 11,1 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт дымососов ДН-11,2 №1;2;3  | Шт. | 3 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт арматуры котлов №1,2,3 | Шт. | 36 | 3д. 08 | 7,2 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт арматуры теплообменников | Шт. | 24 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт вентиляторов  | Шт. | 3 | 3д. 08 | 8,1 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт вентиляторов возврата уноса  | Шт. | 3 | 3д. 08 | 8,1 | Собственные |
| 7. Текущий ремонт ХВО | Шт. | 1 | 3д. 08 | 55,0 | Собственные |
| 8. Текущий ремонт системы шлакозолоудаления | Шт. | 1 | 3д. 08 | 90,0 | Собственные |
| 9. Текущий ремонт вакуумных насосов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 10. Текущий ремонт насосов охлаждения бункеров | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 11. Текущий ремонт сетевых насосов | Шт. | 4 | 3д. 08 | 55,0 | Собственные |
| 12. Текущий ремонт подпиточных насосов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 9,0 | Собственные |
| 13. Текущий ремонт арматуры сетевых, питательных, подпиточных насосов  | Шт.  | 44 | 3д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 14. Текущий ремонт системы топливоподачи (дробилки, питатель, транспортеры) | Система | 1 | 3д. 08 | 57,0 | Собственные |
| 15. Ревизия систем КИПиА | Система | 1 | 3д. 08 | 55,0 | Собственные |
| 16. Окраска помещений котельной водоэмульсионными красками | м2 | 250 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| **Итого:** |  |  |  | **438,5** | Собственные |
| ***Отопительная котельная ЦРБ*** |  |  |  |  |  |
| 1.Текущий ремонт дымососа №1 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 8,5 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт вентиляторов №1,2,3 | Шт. | 3 | 1д. 08 | 7,2 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевого насоса №1,2 | Шт.  | 2 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт арматуры котлов №1,2,3 | Шт.  | 12 | 1д. 08 | 2,4 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт арматуры трубопроводов котельной  | Шт.  | 14 | 1д. 08 | 2,8 | Собственные |
| 6. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 200 | 1д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 7. Промывка внутренних канализационных сетей | м.п. | 8 | 1д. 08 | 1,0 | Собственные |
| 8. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км | 0,8 | 1д. 08 | - | - |
| **Итого:** |  |  |  | **35,9** |  |
| ***Участок тепловых сетей*** |  |  |  |  |  |
| **Центральный тепловой пункт** |  |  |  | **147,6** |  |
| 1. Текущий ремонт сетевого насоса ЦТП-1 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 45,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевого насоса ЦТП-2 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 45,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт задвижек ЦТП-1, ЦТП-2 | Шт. | 32 | 3д. 08 | 25,6 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт обратных клапанов ЦТП-2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 32,0 | Собственные |
| **Тепловые сети** |  |  |  | **18507,3** |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 70 | 3д. 08 | **-** | - |
| 2. Ремонт тепловых камер | Шт. | 4 | 3д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду=150мм. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 66,0 | Собственные |
| 4. Ремонт со снятием задвижек Ду=100мм. | Шт. | 10 | 3д. 08 | 90,0 | Собственные |
| 5. Ремонт со снятием задвижек Ду=80мм. | Шт. | 8 | 3д. 08 | 64,0 | Собственные |
| 6. Ремонт со снятием задвижек Ду=50мм. | Шт. | 16 | 3д. 08 | 80,0 | Собственные |
| 7. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 16,56 | 3д. 08 | **-** | - |
| 8. Шурфовка т/сетей  | Шт. | 16 | 3д.05-1д. 08 | 32,0 | Собственные |
| 9. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-11 до ТК-49 с вводами в жилые дома по ул. Дружбы в с. Краснотуранск | Км. | 0,209 | 3д. 08 | 3 050,0 | Краевые; средства бюджета Краснотуранского сельсовета  |
| 10. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-105 до ТК-140 по ул. Октябрьская в с.Краснотуранск | Км. | 0,220 | 3д. 08 | 6 004,0 | Краевые; средства бюджета Краснотуранского сельсовета  |
| 11. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-12 до ТК-19 с вводами в жилые дома по ул. Телевизорная в с.Краснотуранск | Км.  | 0,554 | 3д. 08 | 6 686,0 | Краевые; средства бюджета Краснотуранского сельсовета |
| 12. Капитальный ремонт тепловых сетей с вводами в жилые дома по ул. Крестьянская в с. Краснотуранск | Км. | 0,192 | 3д. 08 | 1 310,0 | Средства администрации Краснотуранского района |
| **Итого:** |  |  |  | **18654,9** |  |
| ***Участок водоканализационного хозяйства*** |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 6 | 3д. 08 | 60,0 | Собственные  |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 6 | 3д. 08 | 50,0 | Собственные |
| 3. Ремонт канализационных колодцев | Шт. | 3 | 3д. 08 | 1,5 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижек Ду200 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду150 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 48,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 7. Ремонт задвижек Ду80 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 32,0 | Собственные |
| 8. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 10 | 3д. 08 | 60,0 | Собственные |
| 9. Очистка водопроводных колодцев | Шт. | 5 | 3д. 08 | - | - |
| 10. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110  | Шт.  | 1 | 3д. 08 | 180,0 | Собственные |
| 11. Ремонт канализационных колодцев | Шт. | 1 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 12. Промывка канализационных сетей | Км.  | 10 | 3д. 08 | - | - |
| 13.Очистка канализационных колодцев | ШТ. | 22 | 3д. 08 | - | - |
| 14.Замена участка водопроводной сети от ВК 259 до ВК 264 по ул. Октябрьская в с.Краснотуранск | Км.  | 0,06 | 3д. 08 | 345,4 | Средства администрации Краснотуранского района |
| **Итого:** |  |  |  | **836,9** |  |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **19 966,2** |  |
| ***Кортузский производственный участок***  |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная**  |  |  |  | **82,8** |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 22 | 3д. 06 | 8,8 | Собственные |
| 2. Ремонт подпитывающего насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 5,5 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 06 | 11,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевых вентиляторов  | Шт. | 3 | 3д. 06 | 15,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососов  | Шт. | 3 | 3д. 06 | 27,0 | Собственные |
| 6. Окраска трубопроводов котельной | м2 | 60 | 3д. 08 | 7,5 | Собственные |
| 7. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 400 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| **Тепловые сети** |  |  |  | **38,0** |  |
| 1. Ремонт задвижек Ду150  | Шт. | 2 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду50  | Шт. | 6 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 3. Обследование, очистка тепловых камер | Шт. | 14 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Шурфовка т/сетей  | Шт. | 1 | 3д. 06 | 2,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения  | Км. | 1,1 | 1д. 06 | - | - |
| **Водопроводные сети**  |  |  |  | **149,4** |  |
| 1. Осмотр и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 74 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев с. Кортуз, с. Белоярск | Шт. | 4 | 3д. 08 | 27,0 | Собственные |
| 3. Замена насоса ЭЦВ 8-25-150  | Шт. | 1 | 3д. 08 | 120,0 | Собственные |
| 4. Ремонт арматуры водозаборов | Шт. | 6 | 3д.08 | 2,4 | Собственные |
| 5. Очистка канализационных колодцев | Шт. | 22 | 3д.08 | - |  |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **270,2** |  |
| ***Н-Сыдинский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная** |  |  |  | **79,7** |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт.  | 5 | 1д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт.  | 1 | 3д. 08 | 5,5 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Чистка газоходов и техобслуживание циклона | Шт. | 1 | 3д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 7. Окраска трубопроводов и помещений котельной | м2 | 120 | 3д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 8. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 210 |  3д. 08 | 4,2 | Собственные |
| **Тепловые сети** |  |  |  | **15,2** |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 18 | 3д. 08 | - | - |
| 1. Ремонт запорной арматуры  | Шт. | 8 | 3д. 06 | 3,2 | Собственные |
| 2. Шурфовка т/сетей  | Шт. | 1 | 3д. 06 | 2,0 | Собственные |
| 4. Ремонт тепловых камер | Шт. | 1 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км. | 1,38 |  3д. 08 | **-** | - |
| **Водопроводные сети** |  |  |  | **170,4** |  |
| 1. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 2 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 2. Ремонт смотровых водопроводных колодцев | Шт. | 1 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 3. Очистка водопроводных колодцев | Шт. | 4 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Ремонт арматуры | Шт. | 6 | 3д. 08 | 2,4 | Собственные |
| 5. Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 | Шт. | 1 | 3д.08 | 120,0 |  |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **265,3** | Собственные |
| ***Саянский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная с. Николаевка** |  |  |  | **40,6** |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 4 | 3д. 08 | 1,6 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт дымососа | Шт.  | 1 | 3д. 08 | 9,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 10,0 |  |
| 5. Окраска трубопроводов и помещений котельной | м2 | 50 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 6. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 150 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| **Водопроводные сети** |  |  |  | **120,0** |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 2 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижекДу100 с. Саянск, с.Николаевка | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду50 с. Саянск, с.Николаевка, с. Моисеевка | Шт. | 4 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 4. Ремонт колонок с. Саянск, с.Николаевка, Моисеевка | Шт. | 4 | 3д. 08 | 60,0 | Собственные |
| 5. Обследование и очисткаводопроводных колодцев | Шт. | 128 | 3д. 08 | - |  |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **160,6** |  |
| ***Лебяженский производственный участок***  |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная** |  |  |  | **75,8** |  |
| 1.Текущий ремонт арматуры трубопроводов котельной | Шт. | 16 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 5,5 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт.  | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Чистка газоходов котлов | Шт. | 4 |  3д. 06 | - | - |
| 7. Чистка газохода дымовой трубы | Шт. | 1 |  3д. 06 | - | - |
| 8. Ремонт и техобслуживание циклона | Шт. | 1 | 3д. 08 | 7,0 | Собственные |
| 9. Окраска бытовых помещений котельной | м2 | 60 | 1д. 08 | 7,5 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 440 |  1д. 08 | 8,8 | Собственные |
| **Тепловые сети** |  |  |  | **104,0** |  |
| 1. Обследование, очистка тепловых камер | Шт.  | 42 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт тепловых камер | Шт.  | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 3. Ремонт вентилей Ду50  | Шт | 8 | 1д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 5. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 3 | 3д. 06 | 6,0 | Собственные |
| 6. Гидравлическое испытание систем теплоснабжения | Км. | 3,6 |  1д. 09 | - | - |
| **Водопроводные сети** |  |  |  | **119,2** |  |
| 1. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 39 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 3 | 1д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 3. Ремонт водоразборных колонок | Шт. |  1 | 1д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 4. Ремонт со снятием задвижек Ду100 | Шт. | 6 | 1д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду80 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 4 | 1д. 08 | 25,0 | Собственные |
| 7. Обследование и очистка канализационных колодцев колодцев | Шт. | 22 | 1д. 08 | - | - |
| 8. Ремонт арматуры канализац. насосных станций | Шт. | 8 | 1д. 08 | 3,2 | Собственные |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **299,0** |  |
| ***Восточенский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная** |  |  |  | **75,0** |  |
| 1. Чистка газоходов котлов №1; № 2 | Шт. | 2 | 3д. 06 | - | - |
| 2. Текущий ремонт дымососа № 1, № 2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт арматуры котлов №№ 1,2 | Шт. | 10 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт подпитывающего насоса | Шт.  | 1 | 3д. 08 | 5,5 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду 100 | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт сетевых насосов №1, №2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 7. Окраска помещений и трубопроводов котельной  | м2 | 100 | 1д. 09 | 12,5 | Собственные |
| 8. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 200 | 1д. 09 | 4,0 | Собственные |
|  **Тепловые сети** |  |  |  | **16,4** |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 6 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Набивка сальников задвижек | Шт. | 12 | 3д. 08 | 2,4 | Собственные |
| 3. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 1 | 3д. 06 | 2,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижки Ду 50 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 0,6 | 1д. 06 | - |  |
| **Водопроводные сети** |  |  |  | **47,0** |  |
| 1. Ремонт водопроводного колодца с. Восточное |  Шт. | 3 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 2. Ремонт колонок с. Восточное | Шт. | 2 | 1д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижки Ду 100 с.Восточное | Шт. | 2 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижки Ду 50 д. Диссос | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 5. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 39 | 3д. 08 | - |  |
| **Итого:** |  |  |  | **138,4** |  |
| ***Беллыкский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная** |  |  |  | **90,0** |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт.  | 10 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт.  | 1 | 3д. 08 | 5,5 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт со снятием задвижки Ду80 | Шт.  | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 7. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 100 | 3д. 08 | 12,5 | Собственные |
| 8. Чистка газоходов котлов | Шт. | 2 |  3д. 06 | - | - |
| 9. Текущий ремонт циклона | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной  | М2 | 350 | 3д. 08 | 7,0 | Собственные |
|  **Тепловые сети** |  |  |  | **24,0** |  |
| 1.Ремонт задвижек Ду 100 | Шт. | 1 | 3д.08 | 20,0 | Собственные |
| 2. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 2 | 3д.06 | 4,0 | Собственные |
| 3. Очистка тепловых камер | Шт. | 14 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 1,38 |  1д. 06 | - | - |
| **Водопроводные сети** |  |  |  | **145,0** |  |
| 1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 120,0 | Собственные |
| 2. Ремонт водоразборной колонки с. Беллык | Шт. | 1 | 1д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 3. Ремонт водопроводного колодца с. Беллык | Шт. | 3 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 25 | 3д. 08 | - |  |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **259,0** |  |
| ***Салбинский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Водопроводные сети** |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев. | Шт. | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 2. Ремонт колонок | Шт. | 3 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 3. Чистка смотровых колодцев с. Салба, с. Алгаштык, с. Александровка | Шт. | 48 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Ремонт задвижки Ду 50 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 5. Ремонт запорной арматуры | Шт. | 4 | 3д.08 | 1,6 | Собственные |
| **Итого по участку:** |  |  |  | **67,6** |  |
| ***Тубинский производственный участок*** |  |  |  |  |  |
| **Отопительная котельная** |  |  |  | **155,5** |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт.  | 20 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 11,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт.  | 1 | 3д. 08 | 5,5 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт.  | 4 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт.  | 4 | 3д. 08 | 36,0 | Собственные |
| 6. Ремонт системы ШЗУ | шт. | 1 | 3д. 08 | 7,0 | Собственные |
| 7. Чистка газоходов котлов | Шт. | 4 |  3д. 06 | - | - |
| 8. Ремонт системы вентиляции котельной  | Ед. | 1 | 3д. 08 | 50,0 | Собственные |
| 9. Известковая окраска помещений котельной  | м2 | 300 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 10. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 160 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
|  **Тепловые сети** |  |  |  | **72,0** |  |
| 1. Ремонт со снятием задвижек Ду100 | Шт. | 2 | 3д.08 | 40,0 | Собственные |
| 2. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 6 | 3д.06 | 12,0 | Собственные |
| 3. Ремонт тепловых камер | Шт. | 2 | 1д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 4. Очистка тепловых камер | Шт. | 22 | 3д. 08 | - | - |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 5,6 |  1д. 06 | - | - |
| **Водопроводные сети** |  |  |  | **1479,6** |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 3 | 1д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду100 с. Тубинск, с.Ивановка | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду50 с. Тубинск | Шт. | 6 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 4. Ремонт колонок с. Тубинск, с. Джирим, с Кедровое, с.Галактионово. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 44,0 | Собственные |
| 5. Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 с.Тубинск | Шт. | 1 | 1д. 08 | 110,0 | Собственные |
| 6.Замена участка водопроводной сети от ВК 10 до ВК 3 в с. Новоивановка | Км | 0,5 | 3д. 08 | 1251,6 | Средства администрации Краснотуранского района |
| **Итого:** |  |  |  | **1 707,1** |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **23 133,45** |  |
| **В т.ч. средства предприятия** |  |  |  | **4 503,55** |  |