АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2024 			             с. Краснотуранск		                            № 378-п

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и

проведению празднования 100-летия Краснотуранского района

В связи с подготовкой и празднованием 100-летия образования Краснотуранского района, руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Краснотуранского района, согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Краснотуранского района, согласно приложению № 2 к данному постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по общественно-политической работе                        Д.А. Кондрашину.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в электронном средстве массовой информации «Краснотуранский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет.

Глава района                                                                                          О.В. Ванева

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от 24.07.2024 № 378-п

План подготовки празднования 100-летнего юбилея

Краснотуранского района

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Информационный раздел |  |  |  |  |
|  | Определение единого стиля, разработка бренд бука | до 1.08.24 | Отдел информации и связей с общественностью администрации, редакция газеты «Эхо Турана» | Конопелько Д.С. |
|  | Анонс о проведении мероприятия в соц.сетях организаций района | еженедельно | Отдел информации и связей с общественностью администрации, редакция газеты «Эхо Турана» | Конопелько Д.С. |
|  | Пост-релиз о проведенном мероприятии | 24-25.08.24 | Отдел информации и связей с общественностью администрации, редакция газеты «Эхо Турана» | Конопелько Д.С. |
|  | Список гостей + пригласительные | 5.08.24 | Администрация района | Шутова Е.А. |
|  | Подготовка списка награждаемых | 10.08.24 | Администрация района | Шутова Е.А. |
| 2. Оформление праздника |  |  |  |  |
|  | Флаги организаций и сообществ Краснотуранского района (оформление) | 20.08.24 | ОКМиС | Гейнц О.В. |
|  | фотозона 100 –летнего юбилея | 24.08.24 | МЦ «Жемчужина» | А.В. Руденская |
|  | Оформление сцены | 24.08.24 | Краснотуранский сельский совет | В.В. Климов |
|  | Выставка картин художников Краснотуранского района | 24.08.24 | Краснотуранская ЦБС | В.А. Линдт |
| 3. сценарий и режиссерский ход |  |  |  |  |
|  | Разработка сценария | 12.08.24 | РДК | Н.А. Тимофеева |
|  | Церемония открытия праздника | 12.08.24 | РДК | Н.А. Тимофеева |
|  | Церемония награждения | 24.08.24 | РДК | Н.А. Тимофеева |
|  | Музыкальное оформление | 12.08.24 | РДК | Н.А. Тимофеева |
|  | Волонтерское сопровождение праздника | 15.08.24 | МЦ «Жемчужина» | А.В. Руденская |
| 4. Тематические и торговые площадки |  |  |  |  |
|  | Площадки организаций Краснотуранского района | 24.08.24 | РДК | Г.П. Метихова |
|  | Сельские подворья с демонстрацией идентичности каждого поселения (площадки живые, работающие) (уголок) | 24.08.24 | РДК | Г.П. Метихова |
|  | Торговые ряды | 24.08.24 | Отдел планирования и экономического развития | Г.В. Резникова |
|  | Фольклорная площадка | 24.08.24 | Краснотуранская ДШИ | Н.А. Кляйн |
|  | Мастер-классы | 24.08.24 | РДК | Г.П. Метихова |
|  | Спортивные площадки | 24.08.24 | ОКМиС | Е.С. Сорокина |
|  | Концерт творческих коллективов | 20.08.24 | РДК | Н.А.Тимофеева |
|  | Выступление гостей Фолк-театр «Ладов день» | 24.08.24 | ОКМиС | А.А. Ломанова |
|  | Вечерняя программа | 24.08.24 | ОКМиС | А.А. Ломанова |
| 5. Охрана и безопасность |  |  |  |  |
|  | Обеспечение ограничений проезда на площадки праздника | 20-24.08.24 | Администрация района | Банзимир Д.В. |
|  | Определение постов для указания проезда участников и гостей праздника | 20-24.08.24 | Администрация района | Банзимир Д.В |
|  | Обеспечить условия и контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности | 20-24.08.24 | Администрация района | Банзимир Д.В |
| 6. Подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Работа организационно-хозяйственной группы: Подготовка территории | 20-24.08.24 | Краснотуранский сельсовет | В.В. Климов |
|  | Установка туалетов и емкостей под мусор | 23-24.08.24 | Краснотуранский сельсовет | В.В. Климов |
|  | Организация спец.постов пожарной машины и скорой помощи | 23-24.08.24 | Краснотуранский сельсовет | ПЧ П.А.Убиенных В.В. Климов |

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от 24.07.2024 №  378-п

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению празднования

100-летия образования Краснотуранского района

Ванева О.В.  – глава района, председатель оргкомитета;

Кондрашина Д.А. – заместитель главы района по общественно-политической работе.

Члены оргкомитета:

Тарасова О.Н. –и.о. заместителя главы района по социальным вопросам - начальник отдела образования администрации района;

Ломанова А.А. – начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации района;

Климов В.В. – Глава Краснотуранского сельсовета (по согласованию);

Руденская А.В. – директор МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина»;

Лукьянчук А.И. – председатель районного Совета ветеранов (по согласованию);

Бычкова Н.Н. – депутат Краснотуранского районного Совета депутатов, директор КГБУ СО «КЦСОН Краснотуранский» (по согласованию);

Хабаров О.В. - начальник МО МВД России «Краснотуранский» (по согласованию);

Тимофеева Н.А. –директор МБУК «Краснотуранский РДК»;

Линдт В.А. – директор МБУК «ЦБС Краснотуранского района»;

Замяткина Е.Е. – директор МБУК «Краснотуранский ИЭМ»;

Гейнц О.В. – ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта администрации района