

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

08.11.2024 с. Краснотуранск № 580-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 692-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснотуранского района от 27.07.2015 № 441-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района, их формировании и реализации», постановлением администрации Краснотуранского района от 11.09.2024 № 465-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы» , руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 30.10.2013 № 692-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» следующие изменения:

приложение к постановлению «Муниципальная программа «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» изложить в редакции, согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Эхо Турана», в том числе электронном СМИ «Краснотуранский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава района О.В. Ванева

Приложение к постановлению

 администрации района

от 08.11.2024 № 580-п

Приложение к постановлению

 администрации района

от 30.10.2013 № 692-п

Муниципальная программа «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) |
| Соисполнитель | Администрация Краснотуранского района (отдел имущества, землепользования и землеустройства, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Краснотуранского района») |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельное мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцевОтдельное мероприятие 2. Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производстваОтдельное мероприятие 3. Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков. |
| Цель муниципальной программы | Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и содействие в устойчивом развитии сельскохозяйственного и промышленного производства на территории Краснотуранского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.3. Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, рост занятости и повышения уровня жизни сельского населения.4. Создание условий для развития производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Краснотуранского района.5. Вовлечение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| Целевые индикаторы | Целевые индикаторы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2014-2027 года составляет 142 365,1 тыс. руб., в том числе по годам:2014 год – 8 541,0 тыс. руб.2015 год – 8 492,0 тыс. руб.2016 год – 15 325,0 тыс. руб.2017 год – 13 434,5 тыс. руб.2018 год – 3 878,2 тыс. руб.2019 год – 4 211,5 тыс. руб.2020 год – 5 080,7 тыс. руб.2021 год – 5 360,2 тыс. руб. 2022 год – 37 964,0 тыс. руб.2023 год – 8 056,9 тыс. руб.2024 год – 9 229,5 тыс. руб.2025 год – 7 148,2 тыс. руб. 2026 год – 8 872,9 тыс. руб.2027 год – 6 770,5 тыс. руб.средства местного бюджета 4 507,9 тыс. рублей, из них2014 год – 449,5 тыс. руб.2015 год – 436,8 тыс. руб.2016 год – 1 356,3 тыс. руб.2017 год – 1 780,7 тыс. руб.2018 год – 0,0 тыс. руб.2019 год – 0,0 тыс. руб.2020 год – 0,0 тыс. руб.2021 год – 0,0 тыс. руб.2022 год – 480,9 тыс. руб.2023 год – 1,6 тыс. руб. 2024 год – 2,1 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.средства краевого бюджета 128 650,6 тыс. рублей, из них2014 год – 6 561,9 тыс. руб.2015 год – 6 618,7 тыс. руб.2016 год – 11 336,6 тыс. руб.2017 год – 8 045,4 тыс. руб.2018 год – 3 878,2 тыс. руб.2019 год – 4 211,5 тыс. руб.2020 год – 5 080,7 тыс. руб.2021 год – 5 360,2 тыс. руб.2022 год – 37 483,1 тыс. руб.2023 год – 8 055,3 тыс. руб.2024 год – 9 227,4 тыс. руб.2025 год – 7148,2 тыс. руб.2026 год – 8 872,9 тыс. руб.2027 год – 6 770,5 тыс. руб.Средства федерального бюджета 9 206,6 тыс. рублей, из них2014 год – 1 529,6 тыс. руб.2015 год – 1 436,5 тыс. руб.2016 год – 2 632,1 тыс. руб.2017 год – 3 608,4 тыс. руб.2018 год – 0,0 тыс. руб.2019 год – 0,0 тыс. руб.2020 год – 0,0 тыс. руб.2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб.2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб. |

1. Общая характеристика

текущего состояния агропромышленного комплекса Краснотуранского района Красноярского края, основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются ведущими системообразующими сферами экономики края, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной программы и показатели их результативности.

Оценивая текущее экономическое состояние АПК, необходимо отметить, что на территории Краснотуранского района в реестре АПК включены 41 сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них:

акционерные общества – 2;

общества с ограниченной ответственностью – 4;

сельскохозяйственные производственные кооперативы – 3;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы – 6;

К(Ф)Х и ИП – 26;

Основным направлением развития Краснотуранского района является сельское хозяйство.

Основные направления деятельности агропромышленной отрасли Краснотуранского района являются растениеводство; молочное и племенное животноводство.

Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки по крупным предприятиям за 2023 год составила 2 618 036 тыс. руб., (за 1 полугодие 2024 года 1 497 690 тыс. руб.).

Прибыль (убыток) до налогообложения за 2023 год составила 53 264 тыс. рублей (за 1 полугодие 2024 года 194 905 тыс. руб.).

В сельскохозяйственных предприятиях района на 01.01.2024 года среднесписочная численность составила 929 человек. Среднемесячная заработная плата составила 41 682,0 рублей. Хозяйства испытывают недостаток в кадрах массовых профессий (операторы машинного доения, скотники, агрономы, зоотехники и т.д.).

Основой экономического развития, точками роста, Краснотуранского района являются крупные сельскохозяйственные предприятия: АО «Тубинск» - Тубинский сельсовет, АО племзавод «Краснотуранский» -Лебяженский сельсовет, которые занимаются выращиванием племенного КРС Краснопестрой породы, немецкой симментальской, а также племенных лошадей орловской, и американской породы, являющихся неоднократными победителями конно-спортивных соревнований. Животные пользуются спросом в Красноярском крае, Республики Хакассия, Томской области, Республики Тыва и в других территориях.

ООО «Медведь» - Кортузский сельсовет – занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

Отраслью, напрямую связанной с сельскохозяйственным производством, является пищевая и перерабатывающая промышленность. Конечный продукт пищевой промышленности ориентирован в основном на внутренний рынок. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности зависит от емкости спроса населения региона и состояния сырьевой базы в сельском хозяйстве.

На территории района на сегодняшний день действуют: пельменный цех ИП Фирюлиной А.Ю., колбасный цех ИП Вольф К.В. с. Краснотуранск, Краснотуранский сельсовет; колбасный цех АО «Тубинск», с. Тубинск, Тубинский сельсовет; линия производства мясокостной муки ПСПК «Агросибком-М» с. Лебяжье, Лебяженский сельсовет и прочие.

Значимую часть в развитии производства сельскохозяйственной продукции составляет открытие крестьянских фермерских хозяйств района, за 2014-2024 год в реестр сельхоз товаропроизводителей вошли 25 вновь зарегистрированных ИП глав КФХ, 14 из которых получили гранты на свое развитие. Основное направление — КФХ - это молочное и мясное скотоводство.

Значительную часть потребительского спроса на сельскохозяйственную продукцию обеспечивают личные подсобные хозяйства района (картофель, овощи, мясо, яйца, молочная продукция).

На территории района насчитывается порядка 5380 личных подсобных хозяйств, использующих 6842 га сельскохозяйственных угодий.

Приоритетным направлением социально экономического развития Краснотуранского района является государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса района.

В 2023 году сельскохозяйственными предприятиями района, включая крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы, получено субсидий по различным направлениям в сумме 305 210,2 тыс. рублей.

Государственная поддержка из федерального бюджета составила 24,4% или 74 327,0 тыс. рублей, из краевого бюджета 75,6 % или 230 883,3 тыс. рублей, (за 1 полугодие 2024 года 78 072,4 тыс. руб.).

В целом объем предоставленной государственной поддержки в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшился на 158 159,9 тыс. руб.

Личное подсобное хозяйство является существенным дополнительным источником формирования реальных доходов для жителей сельской местности, а для большинства сельских семей - основным источником дохода.

За период с 2012-2023 гг. выплачено субсидий в сумме 4 111 355,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 176 253,3 тыс. руб., из краевого бюджета – 2 935 102,2 тыс. руб. В основном кредитные средства направлены для приобретения сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники.

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, является одной из первоочередных задач администрации района, решение которой позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию.

Реализация данного направления на территории Краснотуранского района за последние 11 лет (с 2010 год по 2024 год) в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» позволило улучшить жилищные условия 112 участникам, из которых работников АПК - 71 человек (63,4%) и 41 участник (36,6%) –работники социальной сферы.

-общей площадью- более 6223 кв. м.,

- общая стоимость построенного жилья: более 256,6 млн. руб.

- жилье построено в 16 селах района.

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 N 506-п, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, а также на нормах Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края".

Основной целью развития аграрного сектора района до 2030 года является развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Целью муниципальной программы является:

Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и содействие в устойчивом развитии сельскохозяйственного и промышленного производства на территории Краснотуранского района.

Для данной цели в рамках решения задач муниципальной программы планируется к реализации следующие мероприятия:

1. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, рост занятости и повышения уровня жизни сельского населения.

4. Создание условий для развития производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Краснотуранского района.

5. Вовлечение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации отдельных мероприятий, включенных
в муниципальную программу и отраженных в приложении № 1 «Сведения о целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значение» к муниципальной программе.

Перечень мероприятий установлен для достижения целей и решения задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, данные мероприятия разработаны на период 2014-2030 годов.

2. Перечень подпрограмм,

краткое описание мероприятий программы.

Структура и перечень отдельных мероприятий программы соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию; содействие в развитии отраслей сельскохозяйственной экономики; кадровое обеспечение агропромышленного комплекса и социальное развитие сельских территорий, а также управление реализацией муниципальной программы.

Реализация отдельных мероприятий программы будет осуществляться согласно следующих механизмов:

Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснотуранского района оказываются в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края; согласно Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402, Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Финансирование мероприятий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов, предусмотренных законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию Закона края от 13.06.2013 N 4-1402 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными".

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Порядок расходование средств субвенции, на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснотуранского района, утверждается постановлением Администрации района.

Отдельное мероприятие 2 «Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов края отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства предоставляются бюджетам муниципальных районов в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства" (далее - Закон края от 27.12.2005 N 17-4397).

Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов края отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденной Законом края от 27.12.2005 N 17-4397.

Отдельное мероприятие 3 «Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков.»

Реализация отдельного мероприятия 3, осуществляется за счет средств краевого бюджета, предоставляемых в виде субсидии, предоставляемой администрации Краснотуранского района в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п.

Субсидия на осуществление указанных мероприятий предоставляются муниципальному району в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету Краснотуранского муниципального района.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы.

Информация о целевых индикаторах и результативности муниципальной программы отражены в приложениях № 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования представлена в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Содействие в развитии сельского хозяйства

 Краснотуранского района»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы,

отдельных мероприятий и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Вес показателя (индикатора) | Источник информации | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» |
| 2 | Целевой индикатор:Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства  | рублей | х | Формы отчетности о финансово- экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса (5 АПК код 51000) | 38835 | 43578 | 44885 | 46231 |
| 3 | Целевой индикатор:Производство зерна (в весе после доработки)  | тн | х | Форма 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» | 108 900 | 95 300 | 95 600 | 96 000 |
| 4 | Целевой индикатор:Урожайность зерновых культур  | ц/га | х | Форма 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур | 28,7 | 23,5 | 23,6 | 23,7 |
| 5 | Целевой индикатор:Производство молока  | тн. | x | Форма 13-АПК отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утвержденные приказом Минсельхоза России | 31 740 | 37 238 | 38 355 | 39 891 |
| 6 | Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»  |
| 7 | Количества обращения граждан с укусами безнадзорных домашних животных | ед. | 0,2 | КГБУЗ «Краснотуранская районная больница» (книга регистрации обращений граждан) | 21 | 34 | 34 | 34 |
| 8 | Отдельное мероприятие 2 « Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» |
| 9 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0,5 | Бюджетная отчетность ГРБС | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой | % | 0,3 | Книга регистрации и учета граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятии; Информация о молодых семьях и молодых специалистах, включенных в сводный список на текущий год | 60,0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 11 | Отдельное мероприятие 3 «Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков».  |
| 12 | Осуществлениегосударственного кадастровогоучет земельных участков,государственнаясобственность на которые не разграничена, из составаземель сельскохозяйственногоназначения и земельныхучастков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся всобственностимуниципального образования | га | х | Муниципальный контракт на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ, акт сдачи-приемки выполненных работ | 382 | 0 | 380 | 0 |

 Приложение 2

к муниципальной программе

«Содействие в развитии сельского хозяйства

Краснотуранского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отдельное мероприятие 1«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». | Администрации Краснотуранского района (Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Краснотуранского района») | 2014 | 2030 | Снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных2025 – 34 человека, 2026 – 34 человека,2027 – 34 человека. | Увеличатся случаи обращений пострадавших граждан | Приложение №1 к муниципальной программе п.7 |
| 2 | Отдельное мероприятие 2«Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2014 | 2030 | Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | Не будут выполнены переданные полномочия в полном объеме | Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства |
| 3 | Отдельное мероприятие 5«Организация и проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2014 | 2015 | Площадь уничтоженных сорняков дикорастущей конопли составила 242,6 га. | Не будут уничтожены площади сорняков дикорастущей конопли | Площадь уничтоженных сорняков дикорастущей конопли |
| 4 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий  | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2014 | 2018 | В 2016 году жилищные условия улучшат 21 молодых семей и молодых специалистов, будет построено (приобретено) не менее 1341 кв. метров общей площади жилья по договорам найма | Увеличение оттока молодых специалистов | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия |
| 5 | Мероприятие 1.1 «Предоставление участникам подпрограммы по договорам найма, построенного или приобретенного жилого помещения» | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2014 | 2016 | В 2016 году жилищные условия улучшат 21 молодых семей и молодых специалистов, будет построено (приобретено) не менее 1341 кв. метров общей площади жилья по договорам найма | Увеличение оттока молодых специалистов | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия |
| 6 | Мероприятие 1.2 «Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности и являющимся участниками подпрограммы, на строительство нового жилья в сельской местности» | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2014 | 2016 | В 2016 году жилищные условия улучшат 21 молодых семей и молодых специалистов, будет построено (приобретено) не менее 1341 кв. метров общей площади жилья по договорам найма | Увеличение оттока молодых специалистов | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия |
| 7 | Мероприятие 1. «Предоставление грантов юридическим лицам на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производству, и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов». | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2017 | 2018 | Создание новых рабочих мест-15 Увеличение племенного молодняка маралов до –500 гол. Увеличение производства сырых пантов до 1000 кг.   | Критический уровень оттока населения с территории | Создание новых рабочих мест, увеличение племенного молодняка маралов, увеличение производства сырых пантов. |
| 8 | Отдельное мероприятие 1«Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования» | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2014 | 2021 | Количество граждан, ведущих ЛПХ, осуществивших привлечение кредитных ресурсов 2021 – 6 граждан ЛПХ,2022 – 8 граждан ЛПХ | Не будут возмещены проценты по кредитам гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство | Сведения о конечных получателях субсидий на оказание поддержки в отраслях промышленности и конечных получателей субсидий на оказание поддержки в отраслях сельского хозяйства |
| 9 | Отдельное мероприятие 3. «Строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения»; | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2017 | 2021 | Ежегодно жилищные условия улучшат не менее 2 участников | Увеличение оттока молодых специалистов | Количество граждан, улучшивших жилищные условия |
| 10 | Отдельное мероприятие 2. "Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на строительство или приобретение жилья в сельской местности" | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 2022 | 2022 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий 2022 год – 11 участников | Увеличение оттока граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов сельской территории  | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия |
| 11 | Отдельное мероприятие 3 «Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков».  | Администрации Краснотуранского района (отдел имущества, землепользования и землеустройства) | 2023 | 2030 | Вовлечение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения:в 2023 году – 1 300 га, в 2024 году – 382 га | Уменьшение площадейсельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот  | Приложение №1 к муниципальной программе п.11,12 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Содействие в развитии сельского хозяйства

Краснотуранского района»

Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | [Код бюджетной классификации](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CLocal%20Settings%5C%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%E2%84%96%2042-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2023.01.2017%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202019.xls#RANGE!Par831)  | Расходы, годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на 2025-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района» | [всего, в том числе:](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CLocal%20Settings%5C%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%E2%84%96%2042-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2023.01.2017%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202019.xls#RANGE!Par832) | 803 |  х | х  | х | 7148,2 | 8872,9 | 6770,5 | 22791,6 |
| Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 803 | х | х | х | 6066,6 | 6066,6 | 6066,6 | 18199,8 |
| Администрации Краснотуранского района (Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Краснотуранского района» ) | 803 | х | х | х | 1081,6 | 703,9 | 703,9 | 2489,4 |
| Администрации Краснотуранского района (отдел имущества, землепользования и землеустройства) | 803 | х | х | х | 0 | 2102,4 | 0 | 2102,4 |
| 2 | Отдельное мероприятие 1 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Администрации Краснотуранского района (Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Краснотуранского района») | 803 | 0603 | 0810075180 | 000 | 1081,6 | 703,9 | 703,9 | 2489,4 |
| 803 | 0603 | 0810075180 | 244 |  |  |  |  |
| 803 | 0603 | 0810075180 | 111 |  |  |  |  |
| 803 | 0603 | 0810075180 | 119 |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 2 | «Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» | Администрации Краснотуранского района (отдел сельского хозяйства и продовольственной безопасности) | 803 | 0405 | 0810075170 | 000 | 6066,6 | 6066,6 | 6066,6 | 18199,8 |
| 803 | 0405 | 0810075170 | 120 | 5561,1 | 5561,1 | 5561,1 | 16683,3 |
| 803 | 0405 | 0810075170 | 244 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 1516,5 |
| 4 | Отдельное мероприятие 3 | «Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков» | Администрации Краснотуранского района (отдел имущества, землепользования и землеустройства) | 801 | 0405 | 08100L5991 | 244 | 0,0 | 2102,4 | 0,0 | 2102,4 |

Приложение 4

к муниципальной программе

 «Содействие в развитии сельского хозяйства

Краснотуранского района»

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы района

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования |
| всего | в том числе по годам |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | 22791,6 | 7148,2 | 8872,9 | 6770,5 |
| 2 | По источникам финансирования: |  |  |
| 3 | 1. Бюджет района |  |  |  |  |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 22791,6 | 7148,2 | 8872,9 | 6770,5 |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 4.Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 2489,4 | 1081,6 | 703,9 | 703,9 |
| 8 | По источникам финансирования |  |
| 9 | 1. Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 2489,4 | 1081,6 | 703,9 | 703,9 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 4.Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Отдельное мероприятие 2 «Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» | 18199,8 | 6066,6 | 6066,6 | 6066,6 |
| 14 | По источникам финансирования |  |
| 15 | 1. Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 2.Краевой бюджет | 18199,8 | 6066,6 | 6066,6 | 6066,6 |
| 17 | 3.Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 4.Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Отдельное мероприятие 3 «Подготовка проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков» | 2102,4 | 0,0 | 2102,4 | 0,0 |
| 20 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 21 | 1. Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 2.Краевой бюджет | 2102,4 | 0,0 | 2102,4 | 0,0 |
| 23 | 3.Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 4.Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |