АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2023                                   с. Краснотуранск 			                  № 289-п

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к отопительному периоду 2023-2024 годов

В целях координации работ по подготовке инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства района, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях, а так же выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду и контроля за готовностью теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023-2024 годов, руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103; ст.40, ст.43 Устава Краснотуранского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить следующие мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Краснотуранского района к отопительному периоду 2023-2024 годов:

планируемые объемы подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Краснотуранский район к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

планируемые объемы финансирования подготовки организаций к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

мероприятия по подготовке объектов муниципального образования Краснотуранский район к осенне-зимнему отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

график создания нормативных запасов топлива на теплоисточниках муниципального образования Краснотуранский район к отопительному периоду 2023-2024 годов в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению;

план-график мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

4. Утвердить положение о комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

5. Финансовому управлению администрации Краснотуранского района в первоочередном порядке осуществлять финансирование мероприятий по муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района».

6. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям учреждений, организаций и предприятий:

обеспечить контроль за подготовкой ведомственных теплоисточников, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и подстанций к отопительному периоду 2023-2024 годов;

обеспечить в срок до 01 сентября 2023 года подготовку жилищного и социального фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил технической эксплуатации, с получением актов и паспортов готовности объектов к отопительному периоду.

7.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района Вакенгута Е.Г.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в электронном СМИ «Краснотуранский вестник»,  размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет.

Глава района                                                    	          	                      О.В. Ванева

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

Планируемые объемы подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Краснотуранский район

к отопительному периоду 2023 – 2024   годов

| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Указать причины изменения показателей 2020-2021 годов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищный фонд | 01 | тыс.ед. | 643 | 0,567 |  |  |
|  | 02 | тыс.м2 | 058 | 28,3 |  |  |
| в том числе: - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 | 0,257 |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 | 12,1 |  |  |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 | 0 |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 | 0 |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 | 0,31 |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 | 16,2 |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 9 | 9 |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  | 35,8 | 35,8 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 9,0 | 9,0 |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  | 35,8 | 35,8 |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 31,3 | 31,3 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | 31,3 | 31,3 |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 19,290 | 19,290 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | 19,290 | 19,290 |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 | 0,0 |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 2,0 | 2,0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | 2,0 | 2,0 |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 41 | 41 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 41,0 | 41,0 |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 2,0 | 2,0 |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| пропускная способность | 26 | т.м3/сут | 599 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 | 0,0 | 0,0 |  |
| пропускная способность | 28 | т.м3/сут | 599 | 0,0 | 0,0 |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 168,210 | 168,210 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 168,210 | 168,210 |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 92,100 | 92,100 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 92,100 | 92,100 |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | 2,000 | 2,000 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | 2,0 | 2,0 |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | 1,0 | 1,0 |  |
| пропускная способность | 36 | т.м3\сут | 599 | 2,0 | 2,0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | 1,0 | 1,0 |  |
| пропускная способность | 38 | т.м3\сут | 599 | 2,0 | 2,0 |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 27,580 | 27,580 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 27,580 | 27,580 |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 2,70 | 2,70 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 2,70 | 2,70 |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.кв.м | 058 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 058 | 0 | 0 |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

Планируемые объемы финансирования подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Краснотуранский район

к отопительному периоду 2023 – 2024 годов

| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Всего | Задание по подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 1 | млн.руб. | 5,7 | 5,7 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 2 | млн.руб. |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 3 | млн.руб. |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ | 4 | млн.руб. |  |  |
| на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, в том числе: | 5 | млн.руб. | 5,7 | 5,7 |
| объектов теплоснабжения | 6 | млн.руб. |  |  |
| сетей теплоснабжения | 7 | млн.руб. | 5,7 | 5,7 |
| объектов водоснабжения | 8 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 9 | млн.руб. |  |  |
| объектов канализации | 10 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 11 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 12 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 13 | млн.руб. |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 14 | млн.руб. | 0,1 | 0,1 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 15 | млн.руб. |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 16 | млн.руб. |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ | 17 | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
| на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, в том числе: | 18 | млн.руб. | 0,1 | 0,1 |
| объектов теплоснабжения | 19 | млн.руб. |  |  |
| сетей теплоснабжения | 20 | млн.руб. | 0,1 | 0,1 |
| объектов водоснабжения | 21 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 22 | млн.руб. |  |  |
| объектов канализации | 23 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 24 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 25 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 26 | млн.руб. |  |  |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 27 | млн.руб. | 39,6 | 39,6 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 28 | млн.руб. | 35,7 | 35,7 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 29 | млн.руб. | 0,9 | 0,9 |
| на строительство объектов ЖКХ | 30 | млн.руб. |  |  |
| на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, в том числе: | 31 | млн.руб. | 3,0 | 3,0 |
| объектов теплоснабжения | 32 | млн.руб. | 0,9 | 0,9 |
| сетей теплоснабжения | 33 | млн.руб. | 0,8 | 0,8 |
| объектов водоснабжения | 34 | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
| сетей водоснабжения | 35 | млн.руб. | 1,3 | 1,3 |
| объектов канализации | 36 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 37 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 38 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 39 | млн.руб. |  |  |
| в том числе за счет средств предусмотренных в тарифе | 40 | млн.руб. |  |  |
| объектов теплоснабжения | 41 | млн.руб. |  |  |
| сетей теплоснабжения | 42 | млн.руб. |  |  |
| объектов водоснабжения | 43 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 44 | млн.руб. |  |  |
| объектов канализации | 45 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 46 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 47 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 48 | млн.руб. |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов муниципального образования Краснотуранский район

к осенне-зимнему отопительному периоду 2023 – 2024 годов

| - Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Срок исполнения, до | Плановая сумма т.р. | Финансовые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Краснотуранский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт ПМЗ котла №1;2;3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 8,4 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт дымососов ДН-11,2 №1;2;3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт арматуры котлов №1,2,3 | Шт. | 36 | 3д. 08 | 7,2 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт арматуры теплообменников | Шт. | 24 | 3д. 08 | 4,8 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт вентиляторов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт вентиляторов возврата уноса | Шт. | 3 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 7. Текущий ремонт ХВО | Шт. | 1 | 3д. 08 | 38,0 | Собственные |
| 8. Текущий ремонт системы шлакозолоудаления | Шт. | 1 | 3д. 08 | 55,0 | Собственные |
| 9. Текущий ремонт вакуумных насосов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 7,2 | Собственные |
| 10. Текущий ремонт насосов охлаждения бункеров | Шт. | 2 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 11. Текущий ремонт сетевых насосов | Шт. | 4 | 3д. 08 | 68,0 | Собственные |
| 12. Текущий ремонт подпиточных насосов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 9,0 | Собственные |
| 13. Текущий ремонт арматуры сетевых, питательных, подпиточных насосов | Шт. | 44 | 3д. 08 | 8,8 | Собственные |
| 14. Текущий ремонт системы топливоподачи (дробилки, питатель, транспортеры) | Система | 1 | 3д. 08 | 52,0 | Собственные |
| 15. Ремонт обмуровки котлов №1,2,3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 16. Ревизия систем КИПиА | Система | 1 | 3д. 08 | 42,0 | Собственные |
| 17. Окраска помещений котельной водоэмульсионными красками | м2 | 250 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| Итого: |  |  |  | 375,4 | Собственные |
| Отопительная котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 1.Текущий ремонт дымососа №1,2. | Шт. | 2 | 1д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт вентиляторов №1,2,3 | Шт. | 3 | 1д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевого насоса №1,2 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт арматуры котлов №1,2,3 | Шт. | 12 | 1д. 08 | 2,4 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт арматуры трубопроводов котельной | Шт. | 14 | 1д. 08 | 2,8 | Собственные |
| 6. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 200 | 1д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 7. Промывка внутренних канализационных сетей | м.п. | 8 | 1д. 08 | 1,0 | Собственные |
| 8. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км | 0,8 | 1д. 08 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 36,2 |  |
| Участок тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт сетевого насоса ЦТП-1 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевого насоса ЦТП-2 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| - 3. Текущий ремонт задвижек ЦТП-1, ЦТП-2 | Шт. | 32 | 3д. 08 | 19,2 | Собственные |
| - 4. Текущий ремонт обратных клапанов ЦТП-2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 30,4 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт теплообменника №2 ЦТП-2 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 165,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 70 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт тепловых камер | Шт. | 4 | 3д. 08 | 28,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду=150мм. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 60,0 | Собственные |
| 4. Ремонт со снятием задвижек Ду=100мм. | Шт. | 10 | 3д. 08 | 80,0 | Собственные |
| 5. Ремонт со снятием задвижек Ду=80мм. | Шт. | 8 | 3д. 08 | 60,0 | Собственные |
| 6. Ремонт со снятием задвижек Ду=50мм. | Шт. | 16 | 3д. 08 | 72,0 | Собственные |
| 7. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 16,56 | 3д. 08 | - | - |
| 8. Шурфовка т/сетей | Шт. | 16 | 3д.05-1д. 08 | 24,0 | Собственные |
| Итого: |  |  |  | 586,6 |  |
| Участок водоканализационного хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 6 | 3д. 08 | 54,0 | Собственные |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 6 | 3д. 08 | 42,0 | Собственные |
| 3. Ремонт канализационных колодцев | Шт. | 3 | 3д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижек Ду200 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду150 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 7. Ремонт задвижек Ду80 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 8. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 10 | 3д. 08 | 45,0 | Собственные |
| 9. Очистка водопроводных колодцев | Шт. | 5 | 3д. 08 | - | - |
| 10. Очистка канализационных колодцев | Шт. | 22 | 3д. 08 | - | - |
| 11. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 170,0 | Собственные |
| 12. Ремонт кровли павильона скважины | Шт. | 1 | 3д. 08 | 58,0 | Собственные |
| 13. Промывка канализационных сетей | Км. | 10 | 3д. 08 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 492,0 |  |
| Кортузский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  | 52,0 |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 22 | 3д. 06 | 4,4 | Собственные |
| 2. Ремонт подпитывающего насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 06 | 8,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевых вентиляторов | Шт. | 3 | 3д. 06 | 6,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососов | Шт. | 3 | 3д. 06 | 18,0 | Собственные |
| 6. Окраска трубопроводов котельной | м2 | 60 | 3д. 08 | 3,6 | Собственные |
| 7. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 400 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  | 48,5 |  |
| 1. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 6 | 3д. 08 | 27,0 | Собственные |
| 3. Обследование, очистка тепловых камер | Шт. | 14 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Шурфовка т/сетей | Шт. | 1 | 3д. 06 | 1,5 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км. | 1,1 | 1д. 06 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  | 124,2 |  |
| 1. Осмотр и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 74 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев с. Кортуз, с.Сарушка, с. Белоярск, с. Кара-Беллык | Шт. | 4 | 3д. 08 | 28,0 | Собственные |
| 3. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 с.Белоярск | Шт. | 1 | 3д. 08 | 96,2 | Собственные |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка канализационных колодцев | Шт. | 4 | 3д. 08 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 224,7 |  |
| Н-Сыдинский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  | 68,8 |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 5 | 1д. 08 | 1,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 6. Чистка газоходов и техобслуживание циклона | Шт. | 1 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 7 Ремонт освещения котельной . | Ед. | 1 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 8. Ремонт въездных ворот котельной | Шт. | 1 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 9. Окраска трубопроводов и помещений котельной | м2 | 120 | 3д. 08 | 9,6 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 210 | 3д. 08 | 4,2 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  | 10,1 |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 18 | 3д. 08 | - | - |
| 1. Ремонт запорной арматуры | Шт. | 8 | 3д. 06 | 1,6 | Собственные |
| 2. Шурфовка т/сетей | Шт. | 1 | 3д. 06 | 1,5 | Собственные |
| 4. Ремонт тепловых камер | Шт. | 1 | 1д. 08 | 7,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км. | 1,38 | 3д. 08 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  | 24,2 |  |
| 1. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 2. Ремонт смотровых водопроводных колодцев | Шт. | 1 | 3д. 08 | 7,0 | Собственные |
| 3. Очистка водопроводных колодцев | Шт. | 4 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Ремонт арматуры | Шт. | 6 | 3д. 08 | 1,2 | Собственные |
| Итого: |  |  |  | 103,1 | Собственные |
| Саянский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная с. Николаевка |  |  |  | 25,8 |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 4 | 3д. 08 | 0,8 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 1 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 4,0 |  |
| 5. Окраска трубопроводов и помещений котельной | м2 | 50 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 6. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 150 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| Водопроводные сети |  |  |  | 88,0 |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 2 | 1д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижекДу100 с. Саянск, с.Николаевка | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду50 с. Саянск | Шт. | 4 | 3д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 4. Ремонт колонок с. Саянск, с.Николаевка, Моисеевка | Шт. | 4 | 3д. 08 | 40,0 | Собственные |
| Итого: |  |  |  | 113,8 |  |
| Лебяженский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  | 82,8 |  |
| 1.Текущий ремонт арматуры трубопроводов котельной | Шт. | 16 | 3д. 08 | 3,2 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт системы освещения котельной | Шт. | 1 | 3д. 08 | 28,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Чистка газоходов котлов | Шт. | 4 | 3д. 06 | - | - |
| 7. Чистка газохода дымовой трубы | Шт. | 1 | 3д. 06 | - | - |
| 8. Ремонт и техобслуживание циклона | Шт. | 1 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 9. Окраска бытовых помещений котельной | м2 | 60 | 1д. 08 | 4,8 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 440 | 1д. 08 | 8,8 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  | 81,5 |  |
| 1. Обследование, очистка тепловых камер | Шт. | 42 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт тепловых камер | Шт. | 3 | 3д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 3. Ремонт вентилей Ду50 | Шт | 8 | 1д. 08 | 36,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 5. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 3 | 3д. 06 | 4,5 | Собственные |
| 6. Гидравлическое испытание систем теплоснабжения | Км. | 3,6 | 1д. 09 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  | 134,0 |  |
| 1. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 39 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 3 | 1д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 3. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 1 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Ремонт со снятием задвижек Ду100 | Шт. | 6 | 1д. 08 | 60,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду80 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 4 | 1д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 7. Обследование и очистка канализационных колодцев колодцев | Шт. | 22 | 1д. 08 | - | - |
| 8. Ремонт оголовков канализационных колодцев | Шт. | 2 | 1д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 9. Ремонт арматуры канализац. насосных станций | Шт. | 8 |  | 1,6 |  |
| Итого: |  |  |  | 298,3 |  |
| Восточенский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  | 61,0 |  |
| 1. Чистка газоходов котлов №1; № 2 | Шт. | 2 | 3д. 06 | - | - |
| 2. Текущий ремонт дымососа № 1, № 2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт арматуры котлов №№ 1,2 | Шт. | 10 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт подпитывающего насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду 100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду 80 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 1,0 | Собственные |
| 7. Текущий ремонт сетевых насосов №1, №2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 8. Ремонт предохранительного клапана котла | Шт. | 2 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 9. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 100 | 1д. 09 | 8,0 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 200 | 1д. 09 | 4,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  | 18,3 |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 6 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Набивка сальников задвижек | Шт. | 12 | 3д. 08 | 1,8 | Собственные |
| 3. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 1 | 3д. 06 | 1,5 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижки Ду 50 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 0,6 | 1д. 06 | - |  |
| Водопроводные сети |  |  |  | 52,0 |  |
| 1. Ремонт водопроводного колодца с. Восточное | Шт. | 3 | 1д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 2. Ремонт колонок с. Восточное, с. Диссос. | Шт. | 2 | 1д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижки Ду 100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 4. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 39 | 3д. 08 | - |  |
| Итого: |  |  |  | 131,3 |  |
| Беллыкский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  | 66,0 |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 10 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт со снятием задвижки Ду80 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 7. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 100 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 8. Чистка газоходов котлов | Шт. | 2 | 3д. 06 | - | - |
| 9. Текущий ремонт циклона | Шт. | 2 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | М2 | 350 | 3д. 08 | 7,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  | 10,0 |  |
| 1. Ремонт тепловой камеры | Шт. | 1 | 3д.08 | 7,0 | Собственные |
| 2. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 2 | 3д.06 | 3,0 | Собственные |
| 3. Очистка тепловых камер | Шт. | 14 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 1,38 | 1д. 06 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  | 167,0 |  |
| 1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 136,0 | Собственные |
| 2. Ремонт водоразборной колонки с. Беллык | Шт. | 1 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 3. Ремонт водопроводного колодца с. Беллык, с. Уяр | Шт. | 3 | 1д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 4. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 25 | 3д. 08 | - |  |
| Итого: |  |  |  | 243,0 |  |
| Салбинский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев. | Шт. | 2 | 3д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 2. Ремонт колонок | Шт. | 4 | 3д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 3. Чистка смотровых колодцев с. Салба, с. Алгаштык, с. Александровка | Шт. | 25 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Ремонт задвижки Ду 100 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| Итого: |  |  |  | 64,0 |  |
| Тубинский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  | 119,8 |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 20 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 4 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 6. Ремонт системы ШЗУ | шт. | 1 | 3д. 08 | 5,0 | Собственные |
| 7. Чистка газоходов котлов | Шт. | 4 | 3д. 06 | - | - |
| 8. Ремонт системы вентиляции котельной | Ед. | 1 | 3д. 08 | 44,0 | Собственные |
| 9. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 300 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 10. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 160 | 3д. 08 | 12,8 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  | 5754,5 |  |
| 1. Ремонт со снятием задвижек Ду100 | Шт. | 2 | 3д.08 | 20,0 | Собственные |
| 2. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 6 | 3д.06 | 9,0 | Собственные |
| 3. Ремонт тепловых камер | Шт. | 2 | 1д. 08 | 14,0 | Собственные |
| 4. Очистка тепловых камер | Шт. | 22 | 3д. 08 | - | - |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 5,6 | 1д. 06 | - | - |
| 6. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-19 до ТК-44 по ул.Советская в с.Тубинск | Км. | 0,126 |  | 2738,0 | Краевые, местные |
| 7. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-47 до ТК-51 по ул.Южная в с.Тубинск | Км. | 0,318 |  | 2973,5 | Краевые, местные |
| Водопроводные сети |  |  |  | 203,0 |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 3 | 1д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду100 с. Тубинск, с.Ивановка | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду50 с. Тубинск, с. Джирим | Шт. | 6 | 3д. 08 | 5,0 | Собственные |
| 4. Ремонт колонок с. Тубинск, с. Джирим, с Кедровое, с.Галактионово. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 21,0 | Собственные |
| 5. Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 с.Тубинск | Шт. | 1 | 1д. 08 | 136,0 | Собственные |
| Итого: |  |  |  | 365,8 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 8745,7 |  |
| В т.ч. средства предприятия |  |  |  | 3034,2 |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

ГРАФИК

создания нормативных запасов топлива на теплоисточниках муниципального образования Краснотуранский район

на отопительный период 2023-2024 годов

| Наименование | Вид топлива | Неснижаемый запас топлива, тыс. тонн | На 1 октября 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива, тыс. тонн | в том числе эксплуатационный |
| Краснотуранске РМППЖКХ | уголь | 0,587 | 4,463 | 3,876 |
| Итого: |  | 0,587 | 4,463 | 3,876 |

Приложение № 5 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

План-График

мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 годов

| № п/п |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  | Единицы измерения |  |  | К-во |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Ответственный |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 1 |  |  |  | ул. Карла Маркса, ЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |
| 3 |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |
| 4 |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |
| 5 |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |
| 6 |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 10А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления (дом). |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | ул. Карла Маркса, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов. |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | ул. Ленина, 22А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | ул. Ленина, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | ул. Ленина, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов. |  |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | ул. Ленина, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | ул. Ленина, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов. |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ул. Ленина, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ул. Ленина, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 18 |  | ул. Ленина, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 19 |  | ул. Ленина, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 20 |  | ул. Ленина, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 21 |  | ул. Ленина, 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 22 |  | ул. Ленина, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 23 |  | ул. Ленина, 47А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 24 |  | ул. Ленина, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 25 |  | ул. Ленина, 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 26 |  | ул. Ленина, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 27 |  | ул. Ленина, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 28 |  | ул. Ленина, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 2 |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 3 |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 4 |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 6 |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |
| 29 |  |  | ул. Ленина, 65А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ул. Ленина, 65Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 15 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 31 |  |  | ул. Ленина, 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ул. Октябрьская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | ул. Октябрьская, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | ул. Октябрьская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | ул. Октябрьская, 16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | ул. Октябрьская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | ул. Октябрьская, 18А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |
| 39 | ул. Октябрьская, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Октябрьская, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Октябрьская, 24А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Центральная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Центральная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Центральная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Центральная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 7 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Центральная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | 1 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. Центральная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Юности, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | август |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | июнь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулировка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  | дом |  |  | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Кириллова В.М. |  |  |  |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

СОСТАВ  КОМИССИИ

по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду

2023-2024 годов

| Ванева Оксана Владимировна | - глава района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Вакенгут Евгений Геннадьевич | - заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности района, заместитель председателя комиссии |
| Трусов Владимир Алексеевич | - директор Краснотуранского РМПП ЖКХ |
| Плигузова Анна Сергеевна | - директор МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района», секретарь комиссии |
| Наразин Николай Леонидович | - главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации района |
| (по согласованию) | - представитель Минусинского территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора |
| Кириллова Вероника Михайловна | - исполнительный директор ООО «Фаворит» (по согласованию) |

Приложение № 7 к постановлению

администрации района

от 11.05.2023 № 289-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов

1. Комиссия по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее – Комиссия) создается в целях обеспечения исполнения сроков и качества выполнения работ при проведении мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил технической эксплуатации, с выдачей актов и оформлением паспортов готовности объектов к отопительному периоду.

2. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Комиссии, который утверждается постановлением администрации района.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии является обеспечение контроля:

- за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону;

- за подготовкой жилищного фонда и внутридомовых систем инженерного обеспечения;

- за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;

- за созданием запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

- заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- на основании предоставленной информации, Комиссия принимает обязательные для исполнения решения. Решения принимаются комиссией открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов председательствующий имеет право решающего голоса. Решения комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии, с последующим контролем за их исполнением. Решения могут содержать указания по предоставлению дополнительной информации и даче разъяснений, а также обязывать теплоснабжающие, теплосетевые, управляющие организации к выполнению действий, в целях своевременной подготовки к отопительному периоду;

- осуществляет проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с выдачей актов проверки готовности к отопительному периоду.

6. Заседание Комиссии проводится ежемесячно первую и третью среду после окончания отопительного периода 2022-2023 годов.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа ее членов. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, либо его заместитель.

7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет председатель Комиссии.